#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2025 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2025 Г.

От общо  143 мерки към 30 юни 2025 г. са изпълнени 76 мерки. Неизпълнените мерки са 67 (46.8 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката и индустрията

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗМИ, който беше одобрен на първо четене от Комисията по икономическа политика и иновации на НС на 20.03.2024 г., е допълнен с разпоредби, уреждащи прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2282 относно оценката на здравните технологии (мярка 184).  Приключили са процедурите по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване на законопроекта. Изготвена е справка с бележките от постъпилите становища. Предстои разглеждане на законопроекта от ръководството на МЗ и внасяне за одобрение в МС.

2. Неизпълнена мярка № 2 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МВР, МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

На 09.04.2024 г. ЕК изпрати искане за информация по EU Pilot EUP (2024)10647 за спазването от България на Регламент (ЕС) 2019/1148. В отговор България пое ангажимент да стартира процедурата по междуведомствено съгласуване на законопроекта, до средата на месец юли 2024 г. На 11.11.2024 г. ЕК отправи ново запитване с искане за предоставяне на график за приемане на закона. В изпратената на ЕК допълнителна информация е поет ангажимент за приемане на закона от НС до края на 30.05.2025г.  Проектът на ЗИД на ЗЗВВХВС е одобрен на вносител на заседанието на МС на 10.06.2025 г. и е внесен в НС на 30.06.2025 г.

3. Неизпълнена мярка № 3 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

На 03.04.2025 г. в Министерството на транспорта и съобщенията е постъпило поредно становище от Министерството на икономиката и индустрията, съгласно което функциите за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 не могат да се изпълняват от Комисията за защита на потребителите или от друга структура в рамките на министерството. Понастоящем все още не е определена администрацията, която да изпълнява функциите за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858, поради което работата по приемане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата не може да продължи. Съгласно изискванията на регламента държавите членки следва да предоставят на националните органи за надзор на пазара и по одобряването на типа необходимите за целта ресурси, за да могат те да изпълняват правилно задачите, предвидени в европейското законодателство. В тази връзка независимо коя администрация – Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или друга структура в рамките на Министерството на икономиката и индустрията или Министерството на транспорта и съобщенията, бъде определена за орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 на нея следва да се осигури достатъчен административен капацитет, материална база и финансова обезпеченост за ефективно изпълнение на тази дейност.

4. Неизпълнена мярка № 4 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за храните

Информация за хода на изпълнението:

На 03.04.2025 г. Съдът на ЕС се произнесе с решение по дело С-462/23, Европейската комисия срещу Република България, с което установи неизпълнение на задълженията по разпоредби от Директива 2009/54/ЕО. На 21.05.2025 г. законопроектът бе приет на първо гласуване в пленарна зала на НС. Народните представители взеха решение срокът за писмени предложения между първо и второ гласуване по приетия законопроект да бъде максималният срок от 28 дни. На 18.06.2025 г. юристите в Народното събрание направиха предложение за прехвърляне на част от текстовете от проекта на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели в проекта на ЗИД на Закона за храните. Предстои това предложение да постъпи официално.

5. Неизпълнена мярка № 5 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - АОП, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задълженията по Директива 2014/24/ЕС на 14.07.2023 г. ЕК изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение 2018/2268. На 24.04.2024 г. ЕК изпрати допълнително мотивирано становище по нарушението. Проектът на ЗИД на ЗОП е одобрен от Министерския съвет с Решение № 633/03.09.2024 г. и е внесен за разглеждане в 50-то Народно събрание на 04.09.2024 г. Поради предсрочно разпускане на 50-то Народно събрание, проектът на Закон за изменение на Закона за обществените поръчки е изпратен в началото на месец февруари 2025 г. в МФ с молба за провеждане на повторно междуведомствено съгласуване на основание чл. 32, ал. 1 от УПМСНА. Междувременно е приет на първо гласуване в пленарна зала на НС внесеният от група народни представители проект на ЗИД на ЗОП, с който според компетентното ведомство се отстраняват констатираните от ЕК несъответствия с разпоредбите на Директива 2014/24/ЕС. Законопроектът се разглежда в Комисията по конституционни правни въпроси и е изготвен проект на доклад за второ гласуване.

6. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-30.06.2025 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 22.07.2025

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗОБВВПИ е одобрен от МС и на 28.05.2025 г. е внесен за приемане от НС.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

7. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

На 03.04.2025 г. Съдът на ЕС се произнесе с решение по дело С-462/23, Европейската комисия срещу Република България, с което установи неизпълнение на задълженията по разпоредби от Директива 2009/54/ЕО. Изпълнението на мярката е пряко свързана свързано с измененията в ЗИД на Закона за храните (мярка 4). Процедурата по междуведомствено съгласуване на проекта на наредба приключи през месец май 2025 г. Проектът на наредба бе изпратен за обществено обсъждане (със срок от 17.05. – до 16.06.2025 г.). Тези действия бяха предприети с оглед на решението на Съда на ЕС по дело С-462/23 и изключително краткия срок за реакция от българска страна, за да се използва максимално ограничения времеви ресурс. Преди да бъде приета наредбата, ще бъдат спазени изискванията за приключване на процедурата за приемане на проекта на ЗИД на ЗХ в НС (мярка 4).

# Работна група  РГ 3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

Проекти на закони

8. Неизпълнена мярка № 12 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2006/123/ЕО на 03.07.2020 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2020/4006. През 2023 г. е изготвен проектозакон за изменение на Закона за адвокатурата, който преминава през различни етапи на одобрение и обсъждане. След приемането му от Народното събрание през септември 2024 г. президентът връща закона за ново обсъждане, но поради предсрочно разпускане на парламента процедурата е прекратена. Законопроектът е внесен повторно в Народното събрание на Република България на 13.01.2025 г. и разпределен за разглеждане в пет парламентарни комисии в НС с водеща Комисията по конституционни и правни въпроси. Към месец юни 2025 г. разглеждането на законопроекта все още не е започнало в нито една от парламентарните комисии, на които е разпределен.

# Работна група  РГ 3.1 - Акт за цифровите услуги

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 13 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МИИ, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задълженията, наложени с членове 51 и 52 от Регламент (ЕС) 2022/2065, на 07.05.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/2241. Законопроектът за изменение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) е изготвен през 2023 г. но забавянето му е причинено от необходимостта от допълнителни финансови средства и от политическата нестабилност. През декември 2024 г. законопроектът е одобрен от Министерския съвет и е внесен в 51-вото Народно събрание. На 27.05.2025 г. законопроектът беше разгледан и приет на първо четене от водещата Комисия по транспорт и съобщения. На 12.06.2025 г. законопроектът беше приет на първо четене в пленарна зала от НС. В срок до 3 юли 2025 г. народните представители следва да представят предложения за изменения и допълнения на законопроекта, ако имат такива и законопроекта да бъде гласуван на второ четене от водещата комисия и в пленарна зала

# Работна група  РГ 21 - Защита на потребителите

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 181 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МИИ

Дата за нотификация: 23.12.2022

Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1828 на 27.01.2023 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/0004. Проведено е заседание на Междуведомствената работна група за прецизиране на текстове на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, състояло се на 17.06.2025 г. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и създаващ условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите и пакета документи към него са изпратени на междуведомствено съгласуване. Проектът е публикуван и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 4 - Дружествено право

Проекти на закони

11. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.08.2023

Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране по отношение на разпоредбите със срок за въвеждане 1 август 2023 г. от Директива 2019/1151 на 28.09.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/0190. Изработен е проект на ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ. Процедурата за междуведомствено съгласуване на законопроекта е приключила. Предстои внасянето му за разглежане от МС.

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

12. Неизпълнена мярка № 201 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МП

Дата за нотификация: 01.04.2018

Проект на ЗИД на НПК

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2016/343, Директива 2010/64 и Директива 2016/800 Европейската комисия изпрати официални уводомителни писма за образуване на процедури за нарушения, съответно № 2023/2093, № 2023/2111 и № 2019/0164. На 24.04.2024 г. България получи допълнително официално уведомително писмо по процедура № 2023/2093. За неправилно транспониране на Директива 2013/48 на 7 май 2025 г. Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2024/2003. За неизпълнение на задължения по Директива 2012/13 Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2021/2098. По същата процедура на 12.03.2025 г. България получи допълнително мотивирано становище. За целите на пълното транспониране на петте директиви междуведомствена работна група разработва проект на ЗИД на НПК, който е в процес на финализиране. Следва да се подготвят изменения и в други специални закони (без развитие през последните месеци).

13. Неизпълнена мярка № 202 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МП

Дата за нотификация: 06.07.2019

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2017/1371 на 01.06.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2012. За целите на пълното транспониране на директивата междуведомствена работна група разработи проект на ЗИД на НК, като предстои публикуването му за обществено обсъждане и изпращане за междуведомствено съгласуване (без развитие през последните месеци).

14. Неизпълнена мярка № 203 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.02.2025 г./ - МП

Дата за нотификация: 20.05.2025

Проект на ЗИД на НК

Информация за хода на изпълнението:

За целите на въвеждането на Директива 2024/1226 беше създадена междуведомствена работна група, която разработва проект на ЗИД на Наказателния кодекс, като вероятно ще бъдат необходими изменения и в други нормативни актове (без развитие през последните месеци).

Министерство на земеделието и храните

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

15. Неизпълнена мярка № 15 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗХ, МИИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на закон се финализира. Предстои изпращане за вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване.

16. Неизпълнена мярка № 16 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗХ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задълженията по чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка с разпоредби от ЗСПЗЗ, на 27.05.2016 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2015/2018. На 15.03.2019 г. в гр. Брюксел беше проведена техническа среща между представители на МЗХ и службите на ЕК във връзка с процедурата за нарушение. С оглед на договореното по време срещата, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХ. В изпълнение на Решение на НС от 19.09.2017 г., изменено с Решение от 12.10.2018 г. и Решение от 27.02.2019 г., е изготвен проект на Закон за земеделските земи. В началото на м. ноември 2019 г. законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХ и на Портала за обществени консултации и е представен за междуведомствено съгласуване. С Решение на НС от 18.12.2019 г., срокът за изготвяне на законопроекта е удължен за неопределено време, предвид необходимостта от съобразяване на законодателната рамка в областта на земеделието с изискванията на новата Обща селскостопанска политика.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

17. Неизпълнена мярка № 24 / Краен срок-30.06.2025 г./ - МЗХ

Тригодишен мониторингов доклад за продължаващото съответствие на дейността на РА с критериите за акредитация съгласно чл. 2 (1) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/128

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изпълнение.

Министерство на транспорта и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

18. Неизпълнена мярка № 75 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 25.03.2024

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/362 на 07.05.2025 г. Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2024/0150. ЕК ще поиска налагане на финансови санкции на България в размер на 2070 евро на ден, но не по-малко от общо 481 000 евро по отношение на еднократно платимата сума и 8049,60 евро на ден по отношение на периодичната имуществена санкция. Проектът на ЗИД на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП) е внесен в Народното събрание на 24.03.2025 г. със сигнатура 51-502-01-9 (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/166153) и е приет на първо гласуване на 17.04.2025 г.  На 07.05.2025 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление взе решение за приемане на Общ Законопроект (със сигнатура 51-553-04-10) за изменение и допълнение на Закона за пътищата изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване общо 4 законопроекта (внесеният от Министерския съвет и още три от народни представители). На 23.05.2025 г. на интернет-страницата на Народното събрание е публикуван проект на доклад за второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

19. Неизпълнена мярка № 76 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.04.2025 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/520 на 31.07.2023 г. на България беше връчена искова молба по Дело С-479/23 Европейска комисия срещу Република България. В исковата молба ЕК иска от Съда на ЕС налагане на финансови санкции на България в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро по отношение на еднократно платимата сума и 9720 евро на ден по отношение на периодичната имуществена санкция. На 26.03.2025 г. в Народното събрание е внесен проект на ЗИД на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП) със сигнатура 51-554-01-73 (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/166161) от група народни представители, който отразява необходимите промени за пълното транспониране на Директивата. На пленарно заседание на Народното събрание, проведено на 17.04.2025 г., проектът на ЗИД на ЗП е приет на първо гласуване. На 07.05.2025 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление взе решение за приемане на Общ Законопроект (със сигнатура 51-553-04-10) за изменение и допълнение на Закона за пътищата изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване общо 4 законопроекта (настоящият внесен от народни представители, внесеният от Министерския съвет, както и още два от народни представители). На 23.05.2025 г. на интернет-страницата на Народното събрание е публикуван проект на доклад за второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

20. Неизпълнена мярка № 77 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2009/12/ЕО и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2014/4241. Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване е внесен в Народното събрание на 13.01.2025 г. На 20.05.2025 г. е одобрен на първо гласуване в Комисията по транспорт и съобщения и на 12.06.2025 г. е приет на първо гласуване в пленарна зала на Народното събрание.

21. Неизпълнена мярка № 78 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2016/2370 на 19.04.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2021/2161. Проектът ЗИД на Закона за железопътния транспорт е одобрен от Министерския съвет и на 06.12.2024 г. е внесен в Народното събрание, под сигнатура № 51-402-01-15. На 20.05.2025 г. е одобрен на първо гласуване от Комисията по транспорт и съобщения и на 12.06.2025 г. е приет на първо гласуване в пленарна зала на Народното събрание.

22. Неизпълнена мярка № 79 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.04.2025 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за железопътния транспорт е изготвен. Предвижда се да бъде внесен за разглеждане на заседанието на Министерския съвет на 06.08.2025 г.

23. Неизпълнена мярка № 80 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 27.09.2022

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на 19.04.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/0413. Мярката ще бъде изпълнена с два отделни законопроекта. Първият законопроект, с който се транспонират изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716, на 08.04.2025 г. е внесен в Народното събрание (рег. № 51-502-01-11/08.04.2025 г.). На 11.04.2025 г. законопроектът е приет на първо гласуване в пленарна зала на Народното събрание. Към момента е включен в Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (рег. № 51-553-19-7/17.04.2025 г.), изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от приетите на първо гласуване общо 5 законопроекта. Предстои да бъде разгледан на второ четене от Комисията по транспорт и съобщения.  Във връзка с втория законопроект, с който се осигурява прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621, е получено отрицателно становище от Министерството на икономиката и индустрията. Индикативните срокове за изпълнение на втория законопроект са както следва: изпращане за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) в 3-дневен срок от получаване на подписана от министъра на икономиката и индустрията финансова обосновка; внасяне в Министерския съвет в 5-дневен срок от приключване на съгласуването по реда на чл. 32 от УПМСНА; внасяне в Народното събрание в 5-дневен срок от одобряването на законопроекта от Министерския съвет.

24. Неизпълнена мярка № 81 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация: 02.02.2022

Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2020/1057 на 14.07.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/0196. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/738 на 16.12.2024 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2023/0192. На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно в Закона за автомобилните превози. Предвид това, ще бъде приет нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е одобрен от Министерския съвет с Решение № 405 от 23.06.2025 г. На 30.06.2025 г. е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане.

25. Неизпълнена мярка № 82 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.02.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2006/126/ЕО и Директива 2003/59/ЕО на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2021/4040. Законопроектът и придружителните документи към него се финализират. Планира се обединяване с проекта на ЗИД на Закона за движение по пътищата по мярка № 80, с който се осигурява прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621. Индикативни срокове:  изпращане за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация – м. юли 2025 г.; внасяне в Министерския съвет – м. август 2025 г.; - внасяне в Народното събрание – м. септември 2025 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

26. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - ГДГВА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2009/12/ЕО и неправилно прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2014/4241. Изпълнението на мярката е свързано с приемането на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗИД на ЗГВ) (мярка № 77), който е внесен в Народното събрание на 13.01.2025 г. и на 12.06.2025 г. е приет на първо гласуване в пленарна зала на Народното събрание. Индикативният срок за приемане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване е два месеца след обнародването на ЗИД на ЗГВ.

27. Неизпълнена мярка № 85 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/520 на 31.07.2023 г. на България беше връчена искова молба по Дело С-479/23 Европейска комисия срещу Република България. В исковата молба ЕК иска от Съда на ЕС налагане на финансови санкции на България в размер на 1800 евро на ден, но не по-малко от общо 504 000 евро по отношение на еднократно платимата сума и 9720 евро на ден по отношение на периодичната имуществена санкция. Приемането на ПМС е обвързано с приемане и обнародване на ЗИД на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП), свързан с Мярка № 76. На 26.03.2025 г. в Народното събрание е внесен проект на ЗИД на ЗП със сигнатура 51-554-01-73 (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/166161) от група народни представители, който отразява необходимите промени за пълното транспониране на Директива 2019/520. На пленарно заседание на НС, проведено на 17.04.2025 г., проектът на ЗИД на ЗП е приет на първо гласуване. На 07.05.2025 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление взе решение за приемане на Общ Законопроект (със сигнатура 51-553-04-10) за изменение и допълнение на Закона за пътищата изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване общо 4 законопроекта (настоящият внесен от народни представители, внесеният от Министерския съвет, както и още два от народни представители). На 23.05.2025 г. на интернет-страницата на Народното събрание е публикуван проект на доклад за второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Изготвен е общ проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, с който се изпълняват мерки № 85 и № 86. Изготвени са и съпътстващите документи съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. След приемането на ЗИД на ЗП, проектът на ПМС ще бъде публикуван за обществено обсъждане и изпратен за междуведомствено съгласуване. Съгласно законопроекта Министерският съвет следва да приеме наредбата в едномесечен срок след влизането му в сила. Очакваният срок за приемане на ПМС е 1 август 2025 г.

28. Неизпълнена мярка № 86 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 25.03.2024

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/362 на 07.05.2025 г. Европейската комисия прие решение за сезиране на Съда на ЕС по процедура за нарушение № 2024/0150. ЕК ще поиска налагане на финансови санкции на България в размер на 2070 евро на ден, но не по-малко от общо 481 000 евро по отношение на еднократно платимата сума и 8049,60 евро на ден по отношение на периодичната имуществена санкция. Проектът на ПМС е обвързан със ЗИД на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП) (мярка № 75), и ще бъде приет след неговото обнародване в Държавен вестник. Проектът на ЗИД на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП) е внесен в Народното събрание на 24 март 2025 г. със сигнатура 51-502-01-9 (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/166153) и е приет на първо гласуване на 17 април 2025 г. На 7 май 2025 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление взе решение за приемане на Общ Законопроект (със сигнатура 51-553-04-10) за изменение и допълнение на Закона за пътищата изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване общо 4 законопроекта (внесеният от Министерския съвет и още три от народни представители). На 23.05.2025 г. на интернет-страницата на Народното събрание е публикуван проект на доклад за второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Изготвен е общ проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, с който се изпълняват мерки № 85 и № 86. Изготвени са и съпътстващите документи съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. След приемането на ЗИД на ЗП проектът на ПМС ще бъде публикуван за обществено обсъждане и изпратен за междуведомствено съгласуване. Очакваният срок за приемане на ПМС е 1 август 2025 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

29. Неизпълнена мярка № 89 / Краен срок за приемане-31.01.2025 г./ - ИАМА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Информация за хода на изпълнението:

Поради големия брой бележки, получени от вътрешното съгласуване на проекта на НИД на Наредба №12, се наложи срокът за тяхното отразяване да бъде удължен, което доведе до удължаване на срока за публикуване на проекта за обществено обсъждане до 7 юли 2025 г.

30. Неизпълнена мярка № 91 / Краен срок за приемане-31.01.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на 19.04.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/0413. Проектът на наредба е обвързан с приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата (мярка № 80 от Плана) и мярката ще бъде изпълнена в двумесечен срок след обнародването на законопроекта. На 11.04.2025 г. законопроектът е приет на първо гласуване в пленарна зала. Към момента е включен в Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (рег. № 51-553-19-7/17.04.2025 г.), изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от приетите на първо гласуване общо 5 законопроекта. Предстои да бъде разгледан на второ четене от Комисията по транспорт и съобщения.

31. Неизпълнена мярка № 93 / Краен срок за приемане-02.06.2025 г./ - ИААА, МВР, МОСВ, МТС

Дата за нотификация: 30.06.2025

Проект на НИД на Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разработва проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, с който в националното законодателство се въвеждат изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2025/149. Очаква се в срок до 04 юли 2025 г. проектът на наредба да се изпрати за становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

32. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-02.06.2025 г./ - ИАЖА, МТС

Дата за нотификация: 30.06.2025

Проект на НИД на Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Информация за хода на изпълнението:

Процедурата по обществено обсъждане на проекта на НИД на Наредба № 46 ще продължи до 17 юли 2025 г. След отразяване на бележките от общественото обсъждане НИД на Наредба ще бъде предоставена за подпис на министъра.

33. Неизпълнена мярка № 96 / Краен срок за приемане-19.05.2025 г./ - ИААА, МТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2006/126/ЕО и Директива 2003/59/ЕО на 15.07.2021 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2021/4040. Приемането на НИД на Наредба № 36 е обвързано с приемането на ЗИД на Закона за движението по пътищата (ЗИД на ЗДвП) по мярка № 82. В двумесечен срок от приемането на ЗИД на ЗДвП ще бъде приета НИД на Наредба № 36. Индикативен срок за приемане на проекта на НИД е краят на м. ноември 2025 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

34. Неизпълнена мярка № 104 / Краен срок-02.06.2025 г./ - ГДГВА, МТС

Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е в процес на изработка.

35. Неизпълнена мярка № 105 / Краен срок-31.01.2025 г./ - ГДГВА, МТС

Съобщаване на Комисията за разпоредби за прилагане – система от санкции

Информация за хода на изпълнението:

Определянето на система от санкции зависи от приемането на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗИД на ЗГВ) (мярка 77), който е внесен в Народното събрание на 13.01.2025 г. На 20.05.2025 г. е одобрен на първо гласуване в Комисията по транспорт и съобщения. На 12.06.2025 г. е приет на първо гласуване в пленарна зала на Народното събрание. След влизане в сила на ЗИД на ЗГВ, ще бъде изпратено уведомление от ГД ГВА до ЕК.

36. Неизпълнена мярка № 117 / Краен срок-21.03.2025 г./ - МТС

Докладване до ЕК по чл. 17 от Директива (ЕС) 2023/2661 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

Информация за хода на изпълнението:

Докладът е изпратен до ЕК и е върнат с препоръки за допълване. Към момента се работи за допълването му.

37. Неизпълнена мярка № 122 / Краен срок-30.06.2025 г./ - АПИ, МРРБ

Докладване до ЕК относно Процедура за нарушение № 2019/2282 относно неизпълнение на задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа.

Информация за хода на изпълнението:

На 1 юли 2025 г. България изпрати допълнителна информация, актуална към месец юни 2025 г. относно ремонтно-възстановителните работи на съоръженията, попадащи в обхвата на Директивата – „Витиня“ (1190 м), „Топли дол“ (880 м) и „Ечемишка“ (820 м) на автомагистрала „Хемус“ и „Траянови врата“ (700 м) на автомагистрала „Тракия“.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

38. Неизпълнена мярка № 153 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните)

Информация за хода на изпълнението:

Мярката ще се изпълние чрез приемане на проектът на ЗИД на Закон за достъп до обществена информация, който е изготвен. Предстои публикуване на проекта на Портала за обществени консултации.

39. Неизпълнена мярка № 154 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.10.2024

Проект на ЗИД на Закона за киберсигурност

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/2555 на 07.05.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0257. Проектът на ЗИД е одобрен от Министерския съвет и на 12.12.2024 г. е внесен за приемане от Народното събрание. На редовно заседание на 06.02.2025 г. Комисията по електронно управление и информационни технологии разгледа законопроекта и на 20.02.2025 г. той е приет на първо гласуване в пленарна на Народното събрание. Създадена е работна група в Народното събрание, която работи по текстовете и направените предложения. На 26.06.2025 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност беше внесен за обсъждане и премина второ гласуване от водещата Комисия по електронно управление и информационни технологии.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

40. Неизпълнена мярка № 156 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - МЕУ

Дата за нотификация: 17.10.2024

Проект на РМС за приемане на актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/2555 на 07.05.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0257. В процес на изработване е цялостна стратегическа рамка за цифровата трансформация в България, включително и в сферата на киберсигурността, като продължение на Националната стратегия „Киберустойчива България 2023“. Сформирана е вътрешноведомствена работна група, която работи по изготвянето на концепцията за Националната стратегия за киберсигурност. Сформирана е междуведоствена работна група към Съвета по киберсигурност, която да подпомогне работата по стратегията.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 10 - Данъчна политика

Проекти на закони

41. Неизпълнена мярка № 123 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МФ

Дата за нотификация: 31.01.2025

Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2022/542 и Директива 2020/285 на 31.01.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0010 и процедура за нарушение № 2025/0009. Проектът на ЗИД на ЗДДС бе внесен в НС на 02.12.2024 г., но в последствие оттеглен с РМС 29/23.01.2025 г. В позицията си по процедурите за нарушения РБ е поела ангажимент законопроектът да се внесе за одобрение от МС до средата на месец април 2025 г. В одобрената на 23.04.2025 г. Законодателна програма на Министерския съвет за периода март – юни 2025 г. не е включен проект на ЗИД на ЗДДС. Тъй като част от предложените промени, свързани с въвеждането на разпоредбите на Директива № 2020/285 са свързани с общите правила за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС, към настоящия момент продължва оценка на очаквания негативен ефект върху приходите за бюджета от въвеждането на тези нови правила за регистрация и дерегистрация. След приключване на анализа в подходящ момент ще бъдат предприети съответните действия по одобряване на законопроекта от МС и внасянето му за разглеждане в НС.

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

42. Неизпълнена мярка № 189 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 23.12.2023

Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2021/2118 на 14.11.2024 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0012.  За нетранспониране в срок на Директива 2009/103/ЕО на 03.10.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение 2024/4020. Проектът на ЗИД е одобрен с Решение на Министерския съвет № 828/02.12.2024 г. и е внесен на 03.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Законопроектът е приет на първо гласуване в Комисия по икономическа политика и иновации на 11.07.2025 г.

43. Неизпълнена мярка № 191 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 15.11.2023

Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2014/59/ЕС, изменена с Регламент (ЕС) 2022/2036, на 12.02.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/2175. В проекта на ЗИД са включени и текстове, въвеждащи Директива (ЕС) 2024/1174, чийто срок за транспониране беше 13.11.2024 г. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2024/1174 на 31.01.2025 г. България получи официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2025/0015. Проектът на ЗИД е одобрен с решение на МС № 871/18.12.2024 г. и е внесен на 18.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Законопроектът е приет на първо четене на пленарно заседание на Народното събрание на 15.05.2025 г. Законопроектът е приет на второ гласуване в Комисията по бюджет и финанси на 19.06.2025 г.

44. Неизпълнена мярка № 192 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 17.01.2025

Проект на Закон за пазарите на криптоактиви

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2022/2556 на 27.03.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0118. За неизпълнение на задължения по Регламент (ЕС) 2023/1114 на 07.05.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/2032.   Проектът на закон е одобрен от МС с РМС № 909/30.12.2024 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 31.12.2024 г. със сигнатура 51-402-01-31. Законопроектът е приет на първо четене на пленарно заседание на Народното събрание на 15.05.2025 г. и е приет на второ гласуване на 20.06.2025 г. Законът е обнародван в ДВ бр. 54 от 04.07.2025 г. и предстои нотификация в системата THEMIS.

45. Неизпълнена мярка № 193 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 21.12.2024

Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен от Министерски съвет с РМС №75/17.02.2025 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на същата дата със сигнатура 51-502-01-3. Законопроектът е приет на първо четене на пленарно заседание на Народното събрание на 15.05.2025 г.

46. Неизпълнена мярка № 194 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - БНБ, МФ

Дата за нотификация: 09.04.2025

Проект на ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи

Информация за хода на изпълнението:

С оглед прецизиране на нормативната уредба в законопроекта са предвидени разпоредби, в изпълнение на ангажименти, поети пред Европейската комисия от Република България по процедура в информационна фаза EU Pilot ref. № EUP(2022)10271. Проектът на закон е одобрен от МС с РМС № 870/18.12.2024 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 20.12.2024 г. със сигнатура 51-402-01-27. Законопроектът е одобрен на първо четене във водещата Комисия по бюджет и финанси на 22.05.2025 г. и на 11.06.2025 г. е приет на първо четене в пленарна зала на Народното събрание.

47. Неизпълнена мярка № 197 / Дата за разглеждане на заседание на МС-04.06.2025 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 29.09.2025

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

В законопроекта, освен мерки по заложените в плана актове от правото на ЕС, са включени и изменения, с оглед получено през февруари 2025 г. запитване за възможно несъответствие EU Pilot ref. EUP(2025)10821 - Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници. В същото време, се предлагат изменения във връзка с чл. 17 от приета Директива (ЕС) 2023/2864 за изменение на някои директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп, чиито срок за въвеждане е до 10 юли 2025 г.  Също така, с цел нормативна икономия в законопроекта са включени и текстове, уреждащи сходна на изменяната с останалите актове материя, като с него се въвежда частично и Директива (ЕС) 2024/2994 за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/2034 по отношение на третирането на риска от концентрация, произтичащ от експозициите към централни контрагенти, и на риска от контрагента при сделките с деривати, преминаващи централен клиринг, чийто срок за въвеждане е до 25 юни 2026 г. По законопроекта стартира публична консултация на 07.04.2025 г. със срок до 09.05.2025 г. По законопроекта е проведено съгласуване в РГ 26, след което е изпратен за междуведомствено съгласуване на 21.05.2025 г. Законопроектът е одобрен на заседание на МС. На 03.07.2025 г. е внесен за приемане в НС.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на закони

48. Неизпълнена мярка № 129 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект/и на закон/и за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2022/2381 на 31.01.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0011. Проектът на ЗИД на Закона за равнопоставеността на жените и мъжете е одобрен от МС (РМС № 867/16.12.2024 г.) и внесен в 51-во НС (сигнатура 51-402-01-24/16/12/2024 г.). На 20.02.2025 г. законопроектът е обсъден на пленарно заседание на Народното събрание. В края на м. май е изпратено писмо от министър Гуцанов до Председателя на Народното събрание с молба за приоритетно разглеждане на ЗИД на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете в 51-то Народно събрание, с който Директива (ЕС) 2022/2381 ще бъде напълно транспонирана в националното законодателство. Към момента няма отговор или реакция по това писмо.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

49. Неизпълнена мярка № 133 / Дата за разглеждане на заседание на МС-21.05.2025 г./ - МВР, МТС, МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за определяне на национални звена за контакт, отговарящи за правилното транспониране и прилагане на Директива (ЕС) 2024/2841   и Директива (ЕС) 2024/2842 в националното законодателство

Информация за хода на изпълнението:

Със Заповед РД-02--38/19.02.25 г. е създадена междуведомствена работна група (МРГ). В рамките на проведената в РГ 13 „Социална политика и заетост” съгласувателна процедура на проекта на РМС бяха получени предложения от Министерството на електронното управление (МЕУ), съгласно които Министерството не следва да бъде определено за отговорно звено по двете директиви, като се предлага МТСП да бъде единствено звено за контакт, а останалите министерства, включително и МЕУ, да участват като подпомагащи за реализиране на задълженията им по двата акта. Тъй като това становище не бе подкрепено от другите участници в съгласувателната процедура, а транспонирането на двата акта изисква законодателни промени от компетентност на определени институции, то те бяха включени в Националното звено за контакт, което се създава с предложения проект на РМС. РГ 13 даде положително становище в подкрепа на проекта на РМС.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

50. Неизпълнена мярка № 138 / Дата за разглеждане на заседание на МС-19.03.2025 г./ - МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС

Дата за нотификация: 21.05.2025

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2023/2413 на 12.02.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2024/0211. Със ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници ще бъдат транспонирани: 1) нетранспонираните разпоредби на Директива (ЕС) 2023/2413 със срок 1 юли 2024 г. (м. 137); 2) разпоредбите на Директива (ЕС) 2023/2413 със срок за транспониране до 21 май 2025 г.; 3) нетранспонираните разпоредби на Директива (ЕС) 2018/2001, свързани с производството по дело C-206/23 (м. 137). В Министерство на енергетиката се работи по изменения на ЗЕВИ, с които да бъдат транспонирани разпоредбите на Директива (ЕС) 2023/2413 със срок за транспониране до 21 май 2025 г

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

51. Неизпълнена мярка № 140 / Дата за разглеждане на заседание на МС-31.01.2025 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2011/70/Евратом на 03.07.2020 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2018/2017. Издадено е Становище по екологична оценка № 1-1/2024 г. с което министърът на околната среда и водите съгласува проект на актуализирана Стратегия за управление на ОЯГ и РАО в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом. Предстои проектът на Стратегия да бъде внесен за приемане от Министерския съвет.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

52. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок-31.01.2025 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП)

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива 2009/119/ЕО на 03.12.2020 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2020/2073. В последно изготвената към 30.04.2025 г., справка за целите на докладване на нивата на кризисни петролни запаси към Евростат, страната отчита 88,021 дни обезпечение по метод III b, вместо изискуемите 90 дни обезпечение на вноса и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) на нефт и нефтопродукти в страната.

53. Неизпълнена мярка № 148 / Краен срок-15.03.2025 г./ - МЕ, МОСВ

Интегриран национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата във връзка с изпълнението на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

Информация за хода на изпълнението:

Интегрираният национален доклад за напредъка във връзка с изпълнението на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климат е в процес на подготовка.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на закони

54. Неизпълнена мярка № 150 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2025 г./ - МЗ, МОН

Дата за нотификация: 04.03.2025

Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2024/505 на 22.05.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0179.  Приключи процедурата по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и законопроектът е внесен на 02.07.2025 г. за последващо разглеждане на заседание на Министерския съвет.

Министерство на културата

# Работна група  РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

Проекти на закони

55. Неизпълнена мярка № 161 / Дата за разглеждане на заседание на МС-04.06.2025 г./ - МК

Дата за нотификация: 08.08.2025

Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията

Информация за хода на изпълнението:

Със заповед № РД 09-266 от 26.03.2025 г. на министъра на културата е сформирана междуведомствена работна група с широко представителство на заинтересованите страни, със срок за работа 30.04.2025 г. Работната група е провела пет заседания, но за изпълнението на нейната задача – изготвянето на проект на ЗИД на ЗРТ – е необходимо повече време. Предстои издване на нова заповед, с която ще бъде разширен нейния състав, както и ще бъде определен нов срок за изготвяне на законопроекта (без развитие през последните месеци).

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

56. Неизпълнена мярка № 162 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задълженията по Директива 2008/50/ЕО на 01.06.2023 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2020/2106. Проектът на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух е внесен в Народното събрание на 30.04.2025 г. и е приет на първо гласуване в пленарна зала на 05.06.2025 г.

57. Неизпълнена мярка № 163 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2018/851 на 16.11.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2143. Отразени са получените бележки от администрацията на Министерския съвет. Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е публикуван за обществено обсъждане на 07.05.2025 г. и е преминал междуведомствено съгласуване до края на м. май.

58. Неизпълнена мярка № 164 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за водите

Информация за хода на изпълнението:

По проекта на ЗИД на Закона за водите бе проведено повторно съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА в срок до 02.04.2025 г. Във връзка с проведената процедура, на 07.04.2025 г. бе проведена среща на МОСВ с МЗХ и „Напоителни системи“ АД за обсъждане на постъпилите коментари. В резултат на срещата, на 14.05.2025 г. бе изпратено писмо от министъра на околната среда и водите до министъра на земеделието и храните с искане на становище по актуализиран проект на ЗИД на Закона за водите и справка за отразяване на становището на МЗХ, както и предоставяне на данни и информация с оглед отразяване на становището на Администрацията на Министерския съвет с оглед актуализация на предварителната оценка на въздействието към законопроекта и за оценка и представяне на аргументи относно необходимостта и целесъобразността от повторно използване на водите.

59. Неизпълнена мярка № 165 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 31.12.2023

Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2023/958 и Директива (ЕС) 2023/959 на 07.05.2025 г. Европейската комисия изпрати мотивирани становища по процедури за нарушение № 2024/0014 и № 2024/0015. За нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2023/959 на 25.07.2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/0177. Проектът на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата е преминал повторно съгласуване по чл. 32 от УПМСНА през м. юни 2025 г.

60. Неизпълнена мярка № 166 / Дата за разглеждане на заседание на МС-28.05.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Информация за хода на изпълнението:

Изготвени са проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух и частична предварителна оценка на въздействието. Предстои през м. юли 2025 г. оценката на въздействието да бъде съгласувана с администрацията на Министерския съвет.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

61. Неизпълнена мярка № 169 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Информация за хода на изпълнението:

За неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2018/851 на 16.11.2023 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2023/2143. Проектът на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е преминал съгласуване в Работна група № 20 „Околна среда“ към СЕВ през м. юни.

62. Неизпълнена мярка № 174 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.06.2025 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори е в процес на изготвяне.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

63. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане-31.01.2025 г./ - МЗХ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури е в процес на изготвяне. Проектът ще бъде финализиран след приемане на ЗИД на Закона за водите.

Министерство на здравеопазването

# Работна група  РГ 22 - Здравеопазване

Проекти на закони

64. Неизпълнена мярка № 184 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина чрез проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Приключиха процедурите по обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА на законопроекта, като бяха разгледани и отразени в справка получените бележки. Законопроектът и съпътстващите документи са подготвени за разглеждане и одобрение от Ръководството на Министерството на здравеопазването, след което ще бъдат изпратени за одобрение от Министерския съвет.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

65. Неизпълнена мярка № 186 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МВР

Дата за нотификация: 12.12.2024

Проект на ЗИД на Закона за МВР

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2023/977 на 31.01.2025 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2025/0013. За неизпълнение на задължения по Регламент (ЕС) 2021/784 на 13.03.2024 г. Европейската комисия изпрати мотивирано становище по процедура за нарушение № 2022/2113, а на 18.06.2025 г. взе решение за сезиране на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на ЗМВР е одобрен от МС на 18.06.2025 г. (РМС № 406/2025 г.) и е внесен за разглеждане от Народното събрание.

66. Неизпълнена мярка № 188 / Дата за разглеждане на заседание на МС-11.06.2025 г./ - ДАБ

Дата за нотификация: 17.10.2025

Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците

Информация за хода на изпълнението:

Създадена е нова норма в Преходните и заключителните разпоредби относно влизането в сила на разпоредбите, които предвиждат въздействие върху държавния бюджет. Направени са относимите корекции в мотивите и в проекта на финансова обосновка. Предстои съгласуване с министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика на новата норма и корекциите. Финансовата обосновка на проекта на ЗИД на ЗЧРБ е изпратена за съгласуване до Министерство на правосъдието и Министерство на труда и социалната политика. Държавната агенция за бежанците продължава координацията с МТСП и МП, както и разговорите с МФ за уточняване на всички необходими детайли за изготвянето на финансова обосновка съобразно изискванията на МФ.

# Работна група  РГ 29 - Гражданска защита

Проекти на закони

67. Неизпълнена мярка № 200 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2025 г./ - МВР

Дата за нотификация: 17.10.2024

Проект на Закон за устойчивостта на критичните субекти

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2022/2557 на 28.11.2024 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо за образуване на процедура за нарушение № 2024/0258. Проектът на Закон за устойчивост на критичните субекти е в процес на съгласуване по чл. 32 на УПМСНА и е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации с краен срок 26.06.2025 г., след което ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет.