| 0 | І. Директиви със срок за въвеждане до 31 май 2025 г. |  | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | План за действие 2025 | Ноти фиц. | Коментари |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право |  | 01.08.2023 | 11.07.2019 | МП | 4 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0190 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 14- Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Ход на изпълнение: Mярка № 14: Изработен е проект на ЗИД на ЗТРРЮЛНЦ. Процедурата за междуведомствено съгласуване на законопроекта е приключила. Предстои внасянето му за разглеждане от МС. |
|  | Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза |  | 19.10.2021 | 29.03.2019 | АПИ, МРРБ | 9 | Да | Частичко | Процедура за нарушение срещу България № 2021/0517 по описа на ЕК (етап съдебна фаза) План за действие 2025, мярка № 76- Проект на ЗИД на Закона за пътищата мярка № 85- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние мярка № 94 - Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ Ход на изпълнение: Мярка № 76: На 26.03.2025 г. в Народното събрание е внесен проект на ЗИД на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП) със сигнатура 51-554-01-73 (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/166161) от група народни представители, който отразява необходимите промени за пълното транспониране на Директивата. На пленарно заседание на Народното събрание, проведено на 17.04.2025 г., проектът на ЗИД на ЗП е приет на първо гласуване. На 07.05.2025 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление взе решение за приемане на Общ Законопроект (със сигнатура 51-553-04-10) за изменение и допълнение на Закона за пътищата изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване общо 4 законопроекта(настоящият внесен от народни представители, внесеният от Министерския съвет, както и още два от народни представители). На 23.05.2025 г. на интернет-страницата на Народното събрание е публикуван проект на доклад за второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. мярка № 85: Приемането на ПМС е обвързано с приемане и обнародване на ЗИД на Закона за пътищата, свързан с Мярка № 76. Изготвен е общ проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, с който се изпълняват мерки № 85 и № 86. Изготвени са и съпътстващите документи съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. След приемането на ЗИД на ЗП, проектът на ПМС ще бъде публикуван за обществено обсъждане и изпратен за междуведомствено съгласуване. Очакваният срок за приемане на ПМС е 1 август 2025 г. мярка № 94: Инструкцията е подписана последователно от министрите на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи и на финансите и изведена с № РД-02-21-1(1) от 23.05.2025 г. и е обнародвана в ДВ, бр.46 от 06.06.2025 г. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 |  | 02.02.2022 | 31.07.2020 | МТС, МТСП | 9 и 13 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0196 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2025, мярка № 81- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Мярка № 81: На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно – в Закона за автомобилните превози. Предвид това, ще бъде приет нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е одобрен от Министерския съвет с Решение № 405 от 23.06.2025 г. На 30.06.2025 г. е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в законодателството за одобряване на типа |  | 27.09.2022 | 27.09.2021 | МТС | 9 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2022/0413 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2025, мярка № 80- Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата мярка № 91- Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка Ход на изпълнение: Мярка № 80: Проектът на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата е одобрен на заседанието на МС на 02.04.2025 г. и на 08.04.2025 г. е внесен в Народното събрание (рег. № 51-502-01-11/08.04.2025 г.). На 11.04.2025 г. законопроектът е приет на първо гласуване в пленарна зала на НС. Към момента е включен в Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (рег. № 51-553-19-7/17.04.2025 г.), изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от приетите на първо гласуване общо 5 законопроекта. Предстои да бъде разгледан на второ четене от Комисията по транспорт и съобщения. Мярка № 91: Проектът на наредба е обвързан с приемането на ЗД на Закона за движението по пътищата (мярка № 80 от Плана) и мярката ще бъде изпълнена в двумесечен срок след обнародването на законопроекта. |
|  | Директива (ЕС) 2022/738 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари |  | 06.08.2023 | 16.05.2022 | МТС | 9 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0192 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2025, мярка № 81- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози Ход на изпълнение: Mярка № 81: На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно – в Закона за автомобилните превози. Предвид това, ще бъде приет нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е одобрен от Министерския съвет с Решение № 405 от 23.06.2025 г. На 30.06.2025 г. е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане. |
|  | Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на Директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури |  | 25.03.2024 | 04.03.2022 | АПИ, МРРБ | 9 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2024/0150 по описа на ЕК (етап съдебна фаза ) План за действие 2025, мярка № 75- Проект на ЗИД на Закона за пътищата мярка № 86- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние Ход на изпълнение: Mярка № 75: Проектът на ЗИД на ЗП е одобрен от Министерския съвет с Решение № 178 от 24.03.2025 г. и внесен същия ден в Народното събрание със сигнатура 51-502-01-9 (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/166153). На пленарно заседание на Народното събрание, проведено на 17.04.2025 г., проектът на ЗИД на ЗП е приет на първо гласуване. На 07.05.2025 г. Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление взе решение за приемане на Общ Законопроект (със сигнатура 51-553-04-10) за изменение и допълнение на Закона за пътищата изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване общо 4 законопроекта(внесеният от Министерския съвет и още три от народни представители). На 23.05.2025 г. на интернет-страницата на Народното събрание е публикуван проект на доклад за второ гласуване на общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Mярка № 86: Изпълнението на мярката е свързано с приемане на ЗИД на Закона за пътищата (мярка № 75). Изготвен е общ проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, с който се изпълняват мерки № 85 и № 86. Изготвени са и съпътстващите документи съгласно Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. След приемането на ЗИД на ЗП проектът на ПМС ще бъде публикуван за обществено обсъждане и изпратен за междуведомствено съгласуване. Очакваният срок за приемане на ПМС е 01 август 2025 г. |
|  | Директива (EС) 2020/285 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия |  | 31.12.2024 | 02.03.2020 | МФ | 10 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2025/0009 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 123- Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност Ход на изпълнение: Mярка № 123: Проектът на ЗИД на ЗДДС бе внесен в НС на 02.12.2024 г., но в последствие оттеглен с РМС 29/23.01.2025 г. В позицията си по процедурите за нарушения РБ е поела ангажимент законопроектът да се внесе за одобрение от МС до средата на месец април 2025 г. В одобрената на 23.04.2025 г. Законодателна програма на Министерския съвет за периода март – юни 2025 г. не е включен проект на ЗИД на ЗДДС. Тъй като част от предложените промени, свързани с въвеждането на разпоредбите на Директива № 2020/285 са свързани с общите правила за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС, към настоящия момент продължва оценка на очаквания негативен ефект върху приходите за бюджета от въвеждането на тези нови правила за регистрация и дерегистрация. След приключване на анализа в подходящ момент ще бъдат предприети съответните действия по одобряване на законопроекта от МС и внасянето му за разглеждане в НС. |
|  | Директива (ЕС) 2022/542 на Съвета oт 5 април 2022 година за изменение на директиви 2006/112/ЕО и (ЕС) 2020/285 по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност |  | 31.12.2024 | 06.04.2022 | МФ | 10 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2025/0010 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 123- Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност Ход на изпълнение: Mярка № 123: Проектът на ЗИД на ЗДДС бе внесен в НС на 02.12.2024 г., но в последствие оттеглен с РМС 29/23.01.2025 г. В позицията си по процедурите за нарушения РБ е поела ангажимент законопроектът да се внесе за одобрение от МС до средата на месец април 2025 г. В одобрената на 23.04.2025 г. Законодателна програма на Министерския съвет за периода март – юни 2025 г. не е включен проект на ЗИД на ЗДДС. Тъй като част от предложените промени, свързани с въвеждането на разпоредбите на Директива № 2020/285, са свързани с общите правила за регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС, към настоящия момент продължва оценка на очаквания негативен ефект върху приходите за бюджета от въвеждането на тези нови правила за регистрация и дерегистрация. След приключване на анализа в подходящ момент ще бъдат предприети съответните действия по одобряване на законопроекта от МС и внасянето му за разглеждане в НС. |
|  | Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 година за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и за свързаните с това мерки |  | 28.12.2024 | 07.12.2022 | МТСП | 13 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2025/0011 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 129- Проект/и на закон/и за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381 Ход на изпълнение: Mярка № 129: Проектът на ЗИД на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете е одобрен от МС (РМС № 867/16.12.2024 г.) и внесен в 51-во НС (сигнатура 51-402-01-24/16/12/2024 г.). На 20.02.2025 г. законопроектът е обсъден на пленарно заседание на Народното събрание. В края на м. май е изпратено писмо от министър Гуцанов до Председателя на Народното събрание с молба за приоритетно разглеждане на ЗИД на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете в 51-то Народно събрание, с който Директива (ЕС) 2022/2381 ще бъде напълно транспонирана в националното законодателство. Към момента няма отговор или реакция по това писмо. . |
|  | Директива (ЕС) 2024/505 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО по отношение на признаването на професионалните квалификации на медицински сестри с общ профил, преминали обучение в Румъния |  | 04.03.2025 | 12.02.2024 | МОН | 16 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2025/0179 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 150- Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации Ход на изпълнение: Mярка № 150: Приключи процедурата по междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и законопроектът е внесен на 02.07.2025 г. за последващо разглеждане на заседание на Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2022/2555 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Директива (ЕС) 2018/1972 и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148 |  | 17.10.2024 | 27.12.2022 | МЕУ | 17 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2024/0257 по описа на ЕК (етап мотивирано становище ) План за действие 2025, мярка № 154- Проект на ЗИД на Закона за киберсигурност Мярка № 156- Проект на РМС за приемане на актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023” Ход на изпълнение: Mярка № 154: Проектът на ЗИД е одобрен от Министерския съвет и на 12.12.2024 г. е внесен за приемане от Народното събрание. На 20.02.2025 г. законопроектът е гласуван на първо гласуване на пленарно заседание в зала и е приет срок до 20.03.2025 г. за предложения преди второ гласуване. Създадена е работна група в Народното събрание, която работи по текстовете и направените предложения. На 26.06.2025 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност беше внесен за обсъждане и премина второ гласуване от водещата Комисия по електронно управление и информационни технологии. Mярка № 156: В процес на изработване е цялостна стратегическа рамка за цифровата трансформация в България, включително и в сферата на киберсигурността, като продължение на Националната стратегия „Киберустойчива България 2023“. Сформирана е вътрешноведомствена работна група, която работи по изготвянето на концепцията за Националната стратегия за киберсигурност. Сформира се и междуведомствена работна група към Съвета по киберсигурност, която да подпомогне работата по стратегията. |
|  | Директива (ЕС) 2023/958 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на приноса на въздухоплаването към целта на Съюза за намаляване на емисиите в цялата икономика и подходящото прилагане на глобална, основана на пазара мярка |  | 31.12.2023 | 16.05.2023 | МОСВ | 20 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2024/0014 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2025, мярка № 165- Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата Ход на изпълнение: Mярка № 165: Проектът на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата е преминал повторно съгласуване по чл. 32 от УПМСНА през м. юни 2025 г. |
|  | Директива (ЕС) 2023/959 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и Решение (ЕС) 2015/1814 относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара за системата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове |  | 31.12.2023 | 16.05.2023 | МОСВ | 20 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2024/0015 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2025, мярка № 165- Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата Ход на изпълнение: Mярка № 165: Проектът на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата е преминал повторно съгласуване по чл. 32 от УПМСНА през м. юни 2025 г. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2024/299 на Комисията от 27 октомври 2023 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета относно методиката за докладване на прогнозните емисии на някои атмосферни замърсители |  | 31.12.2024 | 22.04.2024 | МОСВ | 20 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2025/0014 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 171- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата Ход на изпълнение: Мярка № 171: Планирано е работата по проекта на ПМС да започне през месец юли 2025 г. |
|  | Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО |  | 25.12.2022 | 04.12.2020 | МИИ, МП | 21 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2023/0004 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) На 19 май е направена нотификация в системата Themis за частично въвеждане на Директива (ЕС) на ЕП и на Съвета за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите в действащото българско законодателство и по-точно, за въвеждане на по-голяма част от разпоредбите на директивата в: - Закона за защита на потребителите; Гражданския процесуален кодекс и в Наредба № 1 от 24 октомври 2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите. План за действие 2025, мярка № 181- Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите Ход на изпълнение: Mярка № 181: Законопроектът е внесен за разглеждане в Народното събрание с вх. № 51-402-01-18/12.12.2024 г. На 05.03.2025 г. Министерският съвет прие решение за оттегляне на законопроекта от НС. Със заповед на министъра на икономиката и индустрията е сформирана междуведомствена работна група със задача да прецизира някои разпоредби на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Проектът на закон е изпратен на междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА, както и е публикуван на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. |
|  | Директива (ЕС) 2021/2118 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2021 година за изменение на Директива 2009/103/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка |  | 23.12.2023 | 02.12.2021 | МВР и МФ | 26 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2024/0012 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) План за действие 2025, мярка № 189- Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането Ход на изпълнение: Mярка № 189: Проектът на ЗИД е одобрен с Решение на Министерския съвет № 828/02.12.2024 г. и е внесен на 03.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Законопроектът е приет на първо гласуване в Комисия по икономическа политика и иновации на 11.06.2025 г. |
|  | Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета |  | 15.11.2023 | 19.10.2022 | БНБ, КФН, МФ | 26 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2024/2175 по описа на ЕК (етап мотивирано становище) Във връзка с приетия Регламент (ЕС) 2022/2 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2014/59/ЕС по отношение на пруденциалното третиране на глобални системно значими институции, които са обект на стратегия за преструктуриране с множество входни точки, и методи за непряко записване на инструменти, приемливи за покриване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения План за действие 2025, мярка № 191- Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Ход на изпълнение: Mярка № 191: Проектът на ЗИД е одобрен с решение на МС № 871/18.12.2024 г. и е внесен на 18.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Законопроектът е приет на първо четене на пленарно заседание на Народното събрание на 15.05.2025 г. Законопроектът е приет на второ гласуване в Комисията по бюджет и финанси на 19.06.2025 г. |
|  | Директива (ЕС) 2024/1174 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 година за изменение на Директива 2014/59/ЕС и Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на някои аспекти на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения |  | 13.11.2024 | 22.04.2024 | МФ | 26 | Да | Не | Процедура за нарушение срещу България № 2025/0015по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 191- Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Ход на изпълнение: Mярка № 191: Проектът на ЗИД е одобрен с решение на МС № 871/18.12.2024 г. и е внесен на 18.12.2024 г. за разглеждане и приемане от 51-вото Народно събрание. Законопроектът е приет на първо четене на пленарно заседание на Народното събрание на 15.05.2025 г. Законопроектът е приет на второ гласуване в Комисията по бюджет и финанси на 19.06.2025 г. |
|  | Директива (ЕС) 2022/2556 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година за изменение на директиви 2009/65/EО, 2009/138/EО, 2011/61/EС, 2013/36/EС, 2014/59/EС, 2014/65/EС, (ЕС) 2015/2366 и (ЕС) 2016/2341 по отношение на оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор |  | 17.01.2025 | 27.12.2022 | МФ | 26 | Да | Частично | Процедура за нарушение срещу България № 2025/0118 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо) План за действие 2025, мярка № 192-Проект на Закон за пазарите на криптоактиви Ход на изпълнение: Mярка № 192: Изпълнено. Проектът на закон е одобрен от МС с РМС № 909/30.12.2024 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 31.12.2024 г. със сигнатура 51-402-01-31. Законопроектът е приет на първо четене на пленарно заседание на Народното събрание на 15.05.2025 г. и е приет на второ гласуване на 20.06.2025 г. Обнародван е в ДВ бр.54 от 04.07.2025 г. MNE(2025)03904. Пълно съответствие ще бъде постигнато с приемане на промени в Наредба № 7 на БНБ от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките и Наредба № 16 от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента на БНБ. |
|  | Регламент (ЕС) 2024/886 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2024 година за изменение на регламенти (ЕС) № 260/2012 и (ЕС) 2021/1230 и на директиви 98/26/ЕО и (ЕС) 2015/2366 по отношение на незабавните кредитни преводи в евро |  | 09.04.2025 | 19.03.2024 | МФ | 26 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 194- Проект на ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи Ход на изпълнение: Mярка № 194: Проектът на закон е одобрен от МС с РМС № 870/18.12.2024 г. и е внесен за приемане от Народното събрание на 20.12.2024 г. със сигнатура 51-402-01-27. Законопроектът е одобрен на първо четене във водещата Комисия по бюджет и финанси на 22.05.2025 г. и е приет на първо гласуване в пленарно заседание на 11.06.2025 г. |
|  | II Директиви със срок на въвеждане до 30.11.2025 |  | Краен срок | Публикуван на | Ведомства | РГ | План за действие 2025 | Ноти фиц. | Коментари |
|  | Директива за изпълнение (ЕС) 2024/325 на Комисията от 19 януари 2024 година за изменение на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 по отношение на минималната дълбочина на маркировката на огнестрелните оръжия и основните компоненти |  | 22.07.2025 | 22.01.2024 | МВР, МИИ | 1 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 6- Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ход на изпълнение: Мярка № 6: Проектът на ЗИД на ЗОБВВПИ е одобрен от МС и на 28.05.2025 г. е внесен за приемане от НС. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2025/149 на Комисията от 15 ноември 2024 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно-техническия прогрес |  | 30.06.2025 | 24.01.2025 | МТС | 9 | Да | Частично | План за действие 2025, мярка № 90- Проект на НИД на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища мярка № 93- Проект на НИД на Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари мярка 95- Проект на НИД на Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари Ход на изпълнение: Мярка № 90: Изпълнено. Наредбата е нотифицирана MNE(2025)03646. Мярка № 93: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разработва проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, с който в националното законодателство се въвеждат изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2025/149. Очаква се проектът на наредба да се изпрати за становище от Работна група 9 „Транспортна политика“. Мярка № 95: Процедурата по обществено обсъждане на проект на НИД на Наредба № 46 ще продължи до 17.07.2025 г. След отразяване на бележките от общественото обсъждане НИД на Наредба ще бъде предоставена за подпис на министъра. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2025/811 на Комисията от 19 февруари 2025 година за изменение на приложение I към Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, която трябва да се съобщава на системите за отчет на корабите |  | 18.11.2025 | 28.04.2025 | МТС | 9 | Не | Не | Директивата ще бъде въведена с ПМС за допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с ПМС № 200 от 2005 г. Ход на изпълнение: Работата по проекта на ПМС е в начален етап - сформиране на работна група, която да изготви пакета документи, и подготовка на частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт. |
|  | Делегирана директива (ЕС) 2024/1405 на Комисията от 14 март 2024 година за изменение на приложение IX към Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на суровини за производството на биогорива и биогаз |  | 14.09.2025 | 17.05.2024 | МЕ, МЗХ, МОСВ | 14 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 137- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници Ход на изпълнение: Мярка № 137: ЗИД на ЗЕВИ е обнародван в ДВ бр. 47 от 10.06.2025 г. Директива 2024/1405 все още не е нотифицирана, предвид че срокът за ДЧ за въвеждане в сила на разпоредбите, е до 14 септември 2025 г. |
|  | Директива (ЕС) 2023/1791 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 година за енергийната ефективност и за изменение на Регламент (ЕС) 2023/955 |  | 11.10.2025 | 20.09.2023 | МЕ | 14 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 139- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност мярка № 146- Актуализиран индикативен национален принос за енергийна ефективност мярка № 147- Минимални изисквания за наблюдението и публикуването на енергийните характеристики на центровете за данни Ход на изпълнение: Мярка № 139: Не е настъпил срокът за стартиране изготвянето на проекта на ЗИД. мярка № 146: Изпълнено. В изпратения на ЕК на 14 януари 2025 г. вариант на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г., актуализация 2024 г. (м.145) е включен актуализиран индикативен национален принос за енергийна ефективност. мярка № 147: Изпълнено. МЕ и Агенцията за устойчиво енергийно развитие обмислят възможните подходи по идентифициране на центровете за данни. През м. февруари стартира процеса на идентифициране на центровете за данни в България, които попадат в обхвата на чл. 12 от Директива (ЕС) 2023/1791. Представители на МЕ и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие са определени за отговорни лица за докладването на центровете за данни (координиращи лица). Информацията е публикувана на интернет страницата на ЕК: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en#energy-performance-of-data-centres На 4 март 2025 г. са изпратени писма до предварително идентифицирани възможни оператори на центрове за данни в обхвата на чл. 12 от Директивата. В момента в електронната система на ЕК са регистрирани два центъра за данни от България и се осъществява въвеждане на изискуемите индикатори от операторите им. Процесът по идентифициране на центрове за данни в обхвата на Директивата е текущ. В Държавен вестник бр. 47 от 10.06.2025 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (м. 137). С този закон са приети промени в българското законодателство, с които се въвеждат изискванията и на разпоредбите на чл. 12 от Директива (ЕС) 2024/1275. |
|  | Директива (ЕС) 2024/884 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2024 година за изменение на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване |  | 09.10.2025 | 19.03.2024 | МОСВ | 20 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 173- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване Ход на изпълнение: Мярка № 173: Проектът на ПМС е в процес на изготвяне. |
|  | Директива (ЕС) 2023/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО |  | 20.11.2025 | 30.10.2023 | БНБ, КЗП, МИИ, МФ | 21 и 26 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 182- Проект на Закон за потребителския кредит Ход на изпълнение: Мярка № 182: Продължава работата по изработване на проект на Закон за потребителския кредит, въвеждащ в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2023/2225 относно договорите за потребителски кредит. През месец юни са проведени две заседания на междуведомствената работната група, състояли се на 4 и 24 юни 2025 г. Актуализиран е състава на работната група, като в него е включен и представител на Комисията за финансов надзор. Работи се по изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на законопроекта. Необходимо е да се вземе политическо решение за надзорния орган, който ще отговаря за издаване на разрешение, регистрация и надзор на кредитните посредници в основно и спомагателно качество. Необходимо е също да се вземе политическо решение и за надзорния орган, който ще отговаря за издаване на разрешение, регистрация и надзор на кредиторите, които не са вписани в регистъра по чл. 3а от ЗКИ и за кредиторите, действащи в спомагателно качество. |
|  | Директива (ЕС) 2023/2864 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 година за изменение на някои директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп |  | 10.07.2025 | 20.12.2023 | МФ | 26 и 27 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 198- Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа Ход на изпълнение: Мярка № 198: На 25.03.2025 г. от МФ са изпратени писма за определяне на представители за междуведомствена работна група (МРГ) до КФН, БНБ, КПНРО и АВ. Заповедта за сформиране на междуведомствената работна група е подписана на 02.05.2025 г. и е проведено заседание на МРГ на 12.05.2025 г., на което са обсъдени актовете, подлежащи на изменение и задачите на членовете на МРГ. На 17.06.2025 г. е проведена работна среща с КФН по изработване на изменения в ЗДКИСДПКИ, ЗПФИ и ЗППЦК. Изготвена е частична предварителна оценка на въздействието, която е изпратена за становище до АМС на 25.06.2025 г. |
|  | Директива (ЕС) 2024/790 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструмент |  | 29.09.2025 | 08.03.2024 | МФ | 26 | Да | Не | План за действие 2025, мярка № 197- Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти Ход на изпълнение: Мярка № 197: Законопроектът е одобрен на заседание на МС и на 03.07.2025 г. е внесен за приемане в НС. |
|  |  | Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. май 2025 г. (с краен срок 30 ноември 2024 г.). |