Приложение № 1 към т. 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА С ИНИЦИАТИВИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ПРЕЗ 2024Г.

НА 20-АТА ГОДИШНИНА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАТО

| № | Наименование на инициативата | Изпълнител | В партньорство с | Период за провеждане | Индикативен бюджет | Пояснения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТВИТЕЛНИ СЪБИТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обявяване на конкурс за лого и мото на цялата програма и кампания за отбелязване на годишнината | МВнР/ДКИ | МО и МОН | Началото на м. февруари | 6400 лв. | За награден фонд за лого: 1-ва награда – 4000 лв. 2-ра награда – 500лв За награден фонд за мото: 1-ва награда – 400 лв. 2-ра награда – 300лв 3-та награда – 200 лв. За хонорар на жури – 1000 лв. |  |
|  | Изработване на юбилеен медал | МВнР | БНБ (Монетен двор | Февруари – Април 2024 г. | До 8 800 лв. | Ще бъдат изработени 100 юбилейни медала в опаковка дървена кутия за подаръци на важни личности с принос към членството на България в НАТО |  |
|  | Поръчка на изработения юбилеен медал | МО |  | През годината | До 5 000 лв. | Ще бъдат поръчани 100 юбилейни медала с изработената от МнВР матрица в опаковка дървена кутия за подаръци на важни личности с принос към членството на България в НАТО |  |
|  | Изработване на юбилейна пощенска марка | МВнР | МТС/Български пощи ЕАД | Февруари – Април 2024 г. | До 1 400 лв. |  |  |
|  | Изработване на брандирани материали, сувенири и подаръчни и наградни артикули като напр.визитници/държачи за карти, стилус химикалка, шапки с козирка, тениски, стикери „Обектът се охранява 20 г. от НАТО“, знаменца на НАТО, балони, дъждобрани и др. | МВнР |  | Февруари – Ноември 2024 г. | До 50 000 лв. | Разпространението на брандирани материали сред целевите публики на събитията от кампанията ще допринесе за ангажирането им и за надграждане на положителните нагласи към НАТО. |  |
|  | Изработване на банери и рекламни материали | МО |  | Февруари – Ноември 2024 г. | До 50 000 лв. | Банерите с логото и мотото на кампанията ще бъдат използвани по време на инициативите и събитията от кампанията. Разпространението на рекламните материали сред целевите публики на събитията от кампанията ще допринесе за ангажирането им и за надграждане на положителните нагласи към НАТО. |  |
| КОНФЕРЕНЦИИ И ЛЕКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конференция „20г. България в НАТО“ | МВнР/ДИ | МО, Атлантически клуб в България, Софийския форум за сигурност | 11 април 2024 г. | До 10 000 лв. | Конференция за до 100 души с фокус годишнината на България. Цел – преглед на постигнатото, открояване на посланията, целите и идеите на НАТО, обмен на опит. Участници – държавен, НПО и академичен сектор, дип. Корпус и студенти. |  |
|  | Конференция на тема: Срещата на високо равнище на НАТО във Вашингтон -75 години от основаването на Алианса и 20 години от членството на Р България – предизвикателства и възможности. | МО | НС/ МВнР/ПД НАТО/ | юли 2024 г. | Не са необходими средства. | Централен военен клуб |  |
|  | Конференция на високо равнище и индустриален ден „Нарастващо търсене за подкрепа от отбранителната промишленост и възможности за иновации“ | МО | МИР/МИИ | 6 февруари | Не са необходими средства. |  |  |
|  | Организиране на 3 информационни дни (в Пловдив, Варна и Бургас) относно възможностите на български предприятия да кандидатстват за финансиране по Програма на НАТО за иновации ДИАНА | МИР |  |  | 15 000 лв. | Сроковете за провеждане ще бъдат съобразени с отварянето на процедурите за кандидатстване от фирмите по програмата. |  |
|  | Среща-форум в София със заинтересованите бизнес среди относно възможностите за подкрепа по линия на Фонда на НАТО за иновации. | МИР |  |  | 10 000 лв. | Сроковете за провеждане ще бъдат съобразени с отварянето на процедурите за кандидатстване от фирмите по програмата. |  |
|  | Среща на борда на директорите на ДИАНА | МИР |  |  | 10 000 лв. |  |  |
|  | Информационен ден в Министерството на икономиката и индустрията, посветен на възможностите за участие на български компании в процедурите на Агенцията за комуникации и информация (NCIA) и Агенцията за поддръжка и снабдяване (NSPA) на НАТО, който да се проведе в периода октомври-ноември 2024 г. | МИИ |  | октомври-ноември 2024 г. |  |  |  |
|  | Международна конференция „20 години България в НАТО. 20 години НАТО в България ” | МО - Военна академия „Г. С Раковски” |  | 2-4 април 2024 г. | Не са необходими средства. | Централен военен клуб Събитието ще отбележи 20-ата годишнина от членството на България в НАТО, 75-ата годишнина от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор и 25-ата годишнина от създаването на Консорциума на военните академии и институциите за сигурност. В него ще участват представители на над 10 страни-членки на Алианса. |  |
| КОНЦЕРТИ, ОБЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ И ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тържествен концерт на Гвардейския представителен духов оркестър и Представителния ансамбъл на Въоръжените сили, съвместно с американския военен оркестър на SHAPE, Симфоничния оркестър и Биг Бенда на БНР | МО - Национална гвардейска част |  | 29 март 2024 г. | 30 000 лв. за наем на Зала 1 на НДК Планираното събитие е с висока видимост и ще допринесе за публичното позициониране на наративите на Алианса, както и за надграждане на положителните нагласи към НАТО. | Вход свободен за гражданите. Планираното събитие е с висока видимост и ще допринесе за публичното позициониране на наративите на Алианса, както и за надграждане на положителните нагласи към НАТО. |  |
|  | Провеждане на държавните военни отборни шампионати под мотото „20 години България в НАТО” | МО | ММС | февруари-ноември | Не са необходими финансови средства. | Държавните военни отборни шампионати са над 10 събития с висока видимост в цялата страна. Сред дисциплините на държавните военни отборни шампионати са: ски, дуелна и щафетна стрелба, ориентиране, футбол на малки врати, тактическа стрелба, волейбол, военен петобой. |  |
|  | Концерти по повод 20-ата годишнина от членството на България в НАТО във военните клубове | МО - ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” |  | март-май | Не са необходими финансови средства. | - Площад на гр. Белене, - Военен клуб - Гоце Делчев, - Военен клуб – Стара Загора, - Военен клуб – Чирпан, - Военен клуб – Шумен, - Военен клуб – Свищов, - Военен клуб – Пазарджик. |  |
|  | Военно-приложни игри, посветени на 20-ата годишнина от членството на България в НАТО | МО - Национален военен университет „В. Левски” |  | октомври 2024 г. | Не са необходими финансови средства. |  |  |
|  | Организиране на „Ден на отворени врати“ във военните формирования с показ на военна техника и демонстрации на способности по повод Деня на детето | МО – СВ, ВВС, ВМС, СКСО |  | 1 юни | Не са необходими финансови средства. |  |  |
|  | Организиране на дни на отворени врати във военните формирования за запознаване на гражданите с движимите културни ценности, намиращи се в музеите на военните формирования и провеждане на показни занятия с военна техника | МО – Командване за логистична поддръжка |  | През годината | Не са необходими финансови средства. | Организиране на „Ден на отворени врати“ в районите на подчинените военни формирования 24480-Ловеч и 22060-Велико Търново, за запознаване на жителите и гостите на град Ловеч и град Велико Търново с движимите културни ценности, намиращи се в музеите на военните формирования. Организиране на „Ден на отворени врати“ в районите на подчинените военни формирования 48940-Бургас и 54300-София и провеждане на показни занятия с военна техника. |  |
|  | Презентиране на дейността на „Центъра за професионално обучение“-Монтана, „Участие в Тренировъчната програма на НАТО“ | МВР ГДПБЗН РДПБЗН-Монтана |  | м. май 2024 г. | 1000 лв. | Организиране на посещение на курсанти от АМВР и представители на НАДРБ в ЦПО-Монтана Организиране на ден на отворените врати в Националния оперативен център при ГДПБЗН – МВР, на който ще бъдат поканени представители от АМВР, УНСС (катедра „Национална и регионална сигурност“), НАДРБ, БЧК и др. |  |
|  | Седмица на отворените врати под надслов „20 години членство на Република България в НАТО и 75 години от създаването на Алианса“ | МО - ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” |  | 6 - 12 май 2024 г. | Не са необходими финансови средства. | Бургас, Айтос, Сливен |  |
|  | Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024” под мотото „20 години България в НАТО“ | МО |  | 5-8 юни 2024 г. | Не са необходими финансови средства. |  |  |
|  | Провеждане на открит летателен ден в Трета авиационна база, на който да бъдат поканени екипажи и авиационна техника от съюзнически и съседни държави за участие в летателни демонстрации и статичен показ | МО - Командване на Военновъздушните сили |  | юни 2024 г. | Не са необходими финансови средства. |  |  |
|  | Демонстрация на възможностите на военномедицинския симулационен тренировъчен център, посветена на 20 годишнината от членството на България в НАТО | МО -Военномедицинска академия |  | март 2024 г. | Не са необходими финансови средства. |  |  |
| ИЗЛОЖБИ, КОНКУРСИ И КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провеждане на конкурс за идеен проект за БГ стрийт арт на тема „България - по-красива в НАТО“ и изпълнение на проекта | МВнР | МО, НСОРБ, Посолства на ДЧ на НАТО, NATO PDD | Април-Юни | 50 000 лв. | По 5000лв за проекта във всяка община за награден фонд и материали В сътрудничество с НСОРБ ще бъдат идентифицирани 10 общини, които ще предложат сгради в подходящ вид и съвместно с МВнР ще обявят конкурс за местни артисти, които да предложат проекти. |  |
|  | Обявяване на конкурс за снимки с анкета в социалните мрежи сред участници в мисии и операции на НАТО, организиране на фотографска изложба, посветена на участието на Република България в мисии и операции на Алианса; издаване на фотоалбум. | МО | Столична община | март-юни 2024 г. | До 50 000 лв. за отпечатване на селектираните фотографии на пана в голям размер и за издаване на фотоалбум с твърди корици Планираното събитие е с висока видимост и ще допринесе за публичното позициониране на наративите на Алианса, както и за надграждане на положителните нагласи към НАТО. | Мост на влюбените, НДК София |  |
|  | Фото-изложба „България в НАТО. 20 години по-късно” | Национален военноисторически музей |  | Откриване в края на март 2024 г. | Не са необходими средства. | Ще представя усилията на политици, военни и дипломати за присъединяване, както и пътя на БА към изграждането на способности и постигане на оперативна съвместимост със съюзниците. |  |
|  | Фотографска изложба на тема „Един за всички, всички за един“ със снимки от изпълнението на съвместни мисии и операции с френски, испански, нидерландски, румънски, американски и други военнослужещи от съюзническите армии. | МО - Командване на Военновъздушните сили |  | През годината | Не са необходими финансови средства. | Изложбата ще бъде организирана от авиационна база Безмер и ще бъде представена в Ямбол. |  |
|  | Осветяване на обществени сгради в различни градове в България с флаговете на България и НАТО и годишнините и съответното отразяване в социалните мрежи. | МВнР | НСОРБ, Посолства на ДЧ на НАТО в София | Март 2024 г. | Не са необходими финансови средства. | НСОРБ ще отправи запитване за предложения до 28-те областни града |  |
| МЕДИЙНИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ИНИЦИАТИВИ, ПУБЛИКУВАНЕ НА КНИГИ И МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставяне на банер/QR-код на уеб сайтовете на МВнР и МО, и по възможност на другите ангажирани институции, който да препраща към подстраница с информация за членството на България в НАТО и планираните инициативи през 2024 г. за отбелязване на годишнината. | МвнР и МО |  | През годината | Не са необходими средства. |  |  |
|  | Изработване на национален рекламен 30-секунден видео клип по повод 20 години България в НАТО, предназначен за трите основни телевизии | МО и МВнР | БНТ, БТВ, НОВА, Метрополитан/ Столична община | март 2024 г. | До 50 000 лв. за създаване на съдържание и допълнителни средства за излъчване (гледаемо време), съгласно тарифите на БНТ, БТВ, НОВА Видео клипът ще популяризира ползите от членството на България в НАТО. | Възможно е да се договори съдържанието да се излъчва безвъзмездно или при преференциални условия по обществената телевизия и по други телевизии, в случай, че се съгласят да подкрепят националната кампания, както и в метрото. |  |
|  | Рекламен спот за социални мрежи и разработване на тематични визии с различни послания. | МО и МВнР |  | март-декември 2024 г. | До 50 000 лв. за създаване на съдържание и при възможност реклама. Реализацията на предложението ще допринесе за надграждане на положителните нагласи към НАТО. | Рекламни банери в обществените медии безвъзмездно/ преференциални условия (сайт БНТ, БТА, БНР). И в мрежата от канали на структурите на МО и ВС. Рекламният спот ще е синхронизиран с комуникационните цели и послания, заложени в националния рекламен видеоклип. |  |
|  | Изготвяне на дизайн, визии и графично съдържание за социалните мрежи и за печатни материали. | МО и МВнР |  | февруари – ноември | До 50 000 лв. Разпространението на онлайн визии и графично съдържание ще ангажира младежка аудитория и ще допринесе за надграждане на положителните нагласи към НАТО. | - уеб дизайн на отделни графични елементи, които да се използват в официалните интернет страници в институционалните профили в социалните мрежи на МО и МнВР; - графичен дизайн на специфични елементи (лога, визуално оформление и художествени акценти), които да се използват в рекламни материали на МО и МнВР в печатни форми и в онлайн медии; - художествено оформление на печатни рекламни материали; - предпечатна подготовка на печатни рекламни материали; - брандиране на обекти по време на публичните събития, организирани от МО и МнВР. |  |
|  | Излъчване на таргетирани институционални послания по повод 20 годишнината от членството на България в НАТО и 75-ата годишнина от създаването на Алианса чрез създаване и популяризиране в информационната среда на интерактивни продукти | МО и МВнР |  | февруари – ноември | До 50 000 лв. Създаването и популяризирането на интерактивен продукт ще привлече по-млади потребители и ще допринесе за надграждане на положителните нагласи към НАТО и разясняване ползите от членството в Алианса. | По възможност ще се създаде онлайн игра (тип „Стани богат“), военна игра, пъзел или друг интерактивен продукт на военно-историческа тематика. |  |
|  | Изготвяне и отпечатване на брошура (тип книжка) „Сътрудничеството между МВР и НАТО“ | МВР ГДПБЗН |  | До м. март 2024 | 1000 лв. | 100 бр. двустранни, многоцветни, двуезични (BG/EN) |  |
|  | Отпечатване на издание на български език с твърди корици „Живи архиви: 20г. България в НАТО“ | ДИ | МВнР | юли-декември 2024 г. | До 6500 лв. Тираж – 200бр. | Отпечатване на сборник с христоматиен характер с интервюта с личности с активно участие в процеса на присъединяване на БГ в НАТО |  |