Приложение към т. 1

Оперативен план за изпълнение на втория етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г.

| Мярка | Период на изпълнение | Индикативна инвестиция |  | Отговорна институция | Индикатори за изпълнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Необходимо финансиране (лв.) | Източник |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование на индикатора | Текущ | Целеви |
| Политика за развитие на човешките ресурси |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1: Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1.1. Ефективност на системата на научните изследвания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Изработване на механизъм за устойчиво финансиране на публичните научни организации и държавните висши училища | 2025 | 50 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН, ВУ, НО | Изработен механизъм за финансиране на НО и ДВУ | 0 | 1 |
| 1.1.2. Актуализиране на нормативната уредба свързана условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от ДБ за присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност. | 2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН | Актуализирана Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от ДБ за присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност | 0 | 1 |
| Дейност 1.2. Периодично атестиране на научните организации и висшите училища, съобразено със спецификата на отделните науки, както и периодично атестиране на учените. |
| 1.2.1. Актуализиране на нормативната уредба свързана с прилагане на система за периодична оценка на научните организации и висши училища, финансирани от държавния бюджет. | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН | Актуализиран Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от ВУ и НО, както и на дейността на ФНИ | 0 | 1 |
| 1.2.2. Въвеждане и прилагане от висшите училища и научните организации вкл. на ниво институти на институционални стратегии за научно развитие, за повишаване качеството на научните изследвания и на научния потенциал и трансфер на резултати и знание, както и планове за изпълнението им. | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | ВУ, НО | Брой ВУ и НО разработили и въвели институционални стратегии | 80 | 130 |
| 1.2.3. Провеждане на независим преглед на системата на научните организации и ВУ и изготвяне на пътна карта за реформи съобразно международната практика и натрупан опит в органите на Европейската комисия. | 2024-2025 | 50 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Изготвена пътна карта за реформи | 0 | 1 |
| Дейност 1.3. Повишаване квалификацията на учените в научните организации и висшите училища |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Предоставяне на възможности за сформиране на нови научни екипи, работещи по водещи научни тематики във ВУ и НО. | 2024-2025 | 9 742 440 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | ФНИ | Брой сформирани научни екипи | 10 | 15 |
| 1.3.2. Насърчаване на академичния обмен между България и Конфедерация Швейцария. | 2024-2025 | 1 000 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ, Българо-Швейцарска програма | МОН, НО и ВУ Център за академични изследвания към СУ | Брой подкрепени млади учени и изследователи от българската диаспора | 7 | 14 |
| 1.3.3. Изпълнение на Швейцарско - българска програма за научни изследвания в рамките на втория принос на Конфедерация Швейцария към разширения ЕС компоненти. | 2024-2025 | 10 700 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ, Българо-Швейцарска програма | МОН, НО и ВУ | Брой подкрепени проекти | 3 | 30 |
| 1.3.4. Разработване и изпълнение на национална програма за подкрепа на докторанти и постдокторанти за специализации в чуждестранни високотехнологични организации, научни комплекси и инфраструктури. | 2025 | 3 000 000 | ДБ | МОН, ФНИ | Разработена национална програма | 0 | 1 |
| 1.3.5. Разработване на национална програма за подпомагане участието на български учени в международни научни форуми | 2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН | Разработена национална програма | 0 | 1 |
| Специфична цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и на социалния статус на учените и специалистите, заети с научноизследователска дейност, посредством осигуряване на адекватно и съобразено с постигнатите резултати заплащане, както и на добри условия на труд |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 2.2. Подобряване условията на труд на учените и специалистите |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Създаване на привлекателни условия за качествени научни изследвания чрез изпълнение на програми и проекти за инвестиции в материалната академична среда и средства за капиталови разходи, реновиране на учебни зали и лаборатории. | 2024 - 2025 | 12 000 000 | ЕФРР, МВУ(НПВУ) | МРРБ, НО и ВУ | Брой стартирали програми за реновиране на материалната академична среда | 0 | 5 |
| Дейност 2.3. Повишаване на обществения престиж на учения и на научноизследователската дейност |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Насърчаване въвеждането в програмите на държавните медии на рубрики за достиженията на науката. | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН | Брой популяризирани събития | 10 | 20 |
| Специфична цел 3. Повишаване на броя на учените до характерни за ЕС нива и балансираното им разпределение по възраст, пол, научни области и по региони |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 3.1. Значително разширяване на докторантурата като първа стъпка в научната кариера |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Насърчаване провеждането на научните изследвания и тяхното представяне на научни форуми по време на докторантурата. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | ВУ НО | Брой докторанти, участвали в научни форуми | 500 | 1000 |
| Дейност 3.2. Привличане на повече млади хора към докторантура и постдокторантура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Изпълнение на програми за финансиране на докторантури и постдокторантури чрез проекти на кандидатите или на приемащите организации, включително и чрез използване на възможностите на европейски и международни програми. | 2024 - 2025 | 38 400 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ, ЕСФ | МОН | Брой подкрепени млади учени и постодкоранти | 800 | 1000 |
| 3.2.2. Гарантиране на съществуващите и осигуряване на допълнителни социални облекчения за докторанти и постдокторанти, в т.ч. и облекчения при приемане на децата на докторантите и постдокторантите в детски ясли и детски градини. | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН, общини | Брой общини въвели социални облекчения за докторанти и постодторанти | 10 | 50 |
| 3.2.3. Осигуряване на специализирани курсове за докторанти и постдокторанти, които ще бъдат полезни при продължаване на кариерата им в научна организация, университет, индустрия, администрация и др. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | НО ВУ | Брой докторанти преминали специализирано обучение | 50 | 200 |
| 3.2.4. Осигуряване на специализирани курсове по български език за чуждестранни докторанти и постдокторанти. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | НО ВУ | Брой чуждестранни докторанти преминали курсове по български език | 50 | 100 |
| Дейност 3.3. Привличане на млади доктори за научна работа в страната |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Поддържане и разширяване на конкурси за проекти на млади учени в научните организации и висшите училища, организирани от ФНИ. | 2024-2025 | 3 000 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | ФНИ НО ВУ | Брой финансирани проекти на млади учени | 50 | 60 |
| Дейност 3.4. Осъществяване на съвместни научни изследвания с български учени в чужбина и привличане на водещи учени от чужбина |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Разработване и изпълнение на програма за работа с българската научна диаспора в чужбина , в т.ч. представяне на постиженията им в средните и висшите училища. | 2024-2025 | 1 700 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН НО ВУ | Разработена програма | 0 | 1 |
| №; Индикатор; 2022; 2023; 2024; 2025. 1.; Брой публикации на български автори, видими в световните бази данни WoS; 6 390; 6 581; 6 778; 6947. 2.; Персонал зает в НИРД в еквивалент на пълна заетост като % от работната сила; 0,85; 0,86; 0,87; 0,90. 3.; Общ брой изследователи в еквивалент на пълна заетост; 17487; 18 000; 18 500; 20 000. 4.; Брой защитили през годината докторанти; 1000; 1100; 1200; 1300. 5.; Брой преминали през независима външна оценка научни организации и висши училища; -; -; -; 15. |
| Политика за развитие на научната инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 4. Развитие, поддържане и ефективно използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, и осигуряване на необходим достъп до европейска и международна научна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 4.1. Създаване и развитие на Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност, Регионални научни центрове |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Устойчиво развитие на новосъздадените по ОП НОИР Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. | 2024-2025 | 134 586 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ЕФРР (ПНИДИТ) ДБ | ИА ПО МИР МОН | Брой функциониращи центрове | 16 | 16 |
| 4.1.2. Провеждане на процедура за научноизследователски инфраструктурни проекти в тематичните области на ИСИС и целите за устойчиво развитие на ООН. | 2025 | 26 077 734 (в рамките на утвърдените бюджети) | ЕФРР (ПНИДИТ) ДБ | ИА ПО МИР МОН | Брой изпълнявани стратегически научноиновационни програми | 0 | 15 |
| Дейност 4.2. Развитие на Националната пътна карта за научна инфраструктура и активно участие в Европейската карта за научна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Преглед и актуализиране на Националната пътна карта за научна инфраструктура с отчитане на националните приоритети. | 2024 - 2025 | 100 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Актуализирана НПКНИ | 0 | 1 |
| 4.2.2. Изграждане, обновяване, модернизиране, поддържка и разширяване на научната инфраструктура. | 2024-2025 | 303 886 360 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Брой подкрепени научни инфраструктури | 25 | 30 |
| 4.2.3. Насърчаване участието на национални научни инфраструктури в европейски консорциуми за научноизследователска инфраструктура | 2024-2025 | 2 400 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Брой инфраструктурни консорциума, участващи в ERIC консорциуми | 14 | 15 |
| Дейност 4.3. Осигуряване на ефективно функциониране и развитие на центровете за НИРД и научната инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Усъвършенстване на процедурите по ЗОП и Правилника за приложението му, които да гарантират на научните организации успешното и облекчено изпълнение на значими национални и международни проекти. | 2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН, МФ | Актуализирана нормативна уредба | 0 | 1 |
| 4.3.2. Надграждане и свързване на регистрите на НАЦИД в обща платформа за сътрудничество между висшите училища, изследователските организации и бизнеса. | 2025 | 1 200 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ЕФРР ПНИДИТ | НАЦИД, МОН | Изградена платформа | 0 | 1 |
| Дейност 4.4. Осигуряване на съвременни условия за научни изследвания в научните организации и висшите училища в страната |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Подобряване на достъпа до бази данни и научни публикации в пълен текст за учените в България с отчитане на приоритетите, интересите на научната общност и финансовите възможности. | 2024-2025 | 28 384 835 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН ВУ НО | Брой сключени договори за абонамент с международните бази данни Web of Science и Scopus | 0 | 2 |
| Дейност 4.5. Създаване на научно-иновационни комплекси като водещи научни центрове |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. Създаване на обединения на научни инфраструктури, част от НПКНИ, за осъществяване на съвместни дейности за изграждане поддържане и развитие на научноизследователската инфраструктура, която създава условия за извършване на научни изследвания или на иновационна дейност, включително и за изпълнението на програми по тематичните области от ИСИС. | 2024 - 2025 | 19 400 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ЕФРР | МОН | Брой обединения | 0 | 2 |
| №; Индикатор за изпълнение на политиката за развитие на научната инфраструктура; 2022; 2023; 2024; 2025. 6.; Брой новоизградени/надградени инфраструктури*; 27; 41; 18; 20. 7.; Брой партньорства в европейски консорциуми на ЕСФНИ; 12; 13; 14; 15. *индикаторът обхваща всички научни инфраструктури от НПКНИ, които получават за даденият период финансиране от ДБ или от други публични източници |
| Политика за развитие на фундаментални научни изследвания и насърчаване на върхови научни постижения |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 5. Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количеството и качеството на международно видимата научна продукция до и над нивото, характерно за началото на века |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 5.1. Въвеждане на временна програма за насърчаване на публикуването в авторитетни международни списания с импакт фактор/ранг и повишаване на видимостта на публикуваните резултати |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Ежегодно отчитане броя научни статии от страната, включени през предходната година в основна международна база данни (Web of Science и Scopus), и разпределението им по български научни институции. | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН, НО, ВУ | Брой публикации в Web of Science и Scopus | 10 000 | 12 000 |
| 5.1.2. Стимулиране на публикационната активност на изследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, както и насърчаване на споделяне на научна информация в отворен читателски достъп, чрез изпълнение на национални програми | 2024-2025 | 5 000 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Дял на подкрепените изследователи спрямо общия брой на изследователите на организациите бенефициенти | 40% | 43% |
| Дейност 5.2. Насърчаване на публикуването в международно реферирани научни списания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Включените в системите за атестиране на показатели отчитащи рейтинга на научните списания, в които са публикувани трудовете и отзвука на публикуваните трудове на научна институция/отделен изследовател за предходен период. | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | НО ВУ | Брой показатели отчитащи научната продукция и нейното качество | 2 | 5 |
| Специфична цел 6. Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от национално значение |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 6.1. Насърчаване на създаването на научни трудове, свързани с националната идентичност и с проблеми от национално и обществено значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Подготовка на национална програма, насочена към осигуряване на отворена наука, чрез достъп до научни публикации и научни данни, в т.ч. стимулиране изграждането на институционални хранилища (ВУ/НО) за съхранение и разпространение на научноизследователски данни с отворен достъп. | 2025 | 2 030 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Разработена национална програма | 0 | 1 |
| 6.1.2. Създаване на информационна система за споделяне на данни с оглед насърчаване на сътрудничеството между изследователи от различни области, бизнеса и академичните среди. | 2025 | 11 190 596 (в рамките на утвърдените бюджети) | ЕФРР (ПНИДИИТ) | МОН, МИР | Разработена процедура за изграждане на информационна система | 0 | 1 |
| Дейност 6.2. Разширяване на проектното и програмно финансиране на научните изследвания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Ежегодно провеждане на конкурси за проекти за научни изследвания с нарастващо финансиране от ФНИ. | 2024-2025 | 76 520 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН ФНИ | Брой конкурсни сесии | 10 | 12 |
| 6.2.2. Увеличаване на участието в съвместно финансирани партньорства по „Хоризонт Европа“ | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | МОН ФНИ | Брой конкурсни сесии | 0 | 2 |
| 6.2.3. Разработване и изпълнение на национални научни програми и тематични секторни програми за провеждане на научни изследвания по обществените предизвикателства в партньорство между ФНИ, ресорни министерства и ведомства, публични национални и местни структури. | 2024-2025 | 31 221 814 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН ФНИ | Брой изпълнявани ННП | 6 | 7 |
| 6.2.4. Оценка на ефекта от изпълнението на националните научни програми. | 2025 | 1 503 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Оценени ННП | 0 | 10 |
| №; Индикатор; 2022; 2023; 2024; 2025. 8.; Позиция на България в световната класация по брой индексирани в WoS публикации; 74 / 211; 73 / 211; 72 / 211; 72/211. 9.; Процент на топ 10% статии от общия брой статии; 7,89%; 8,00%; 8,00%; 8,05%. 10.; Общ дял на публикациите на отворен достъп спрямо всички реферирани публикации на български автори ( % публ. „златен модел“ съгласно данни от WoS); 35,63%; 47,02%; 51,20%; 55,40%. |
| Политика за стимулиране на приложни научни изследвания |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 7. Поощряване на приложните научни изследвания и фокусирането им върху приоритетните области на ИСИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 7.1. Подобряване на нормативната база за провеждане на приложни научни изследвания |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Подпомагане на съществуващите Центрове за трансфер на технологии към изследователските ВУ и БАН и пълноценното им използване, както и създаване на нови такива. | 2025 | В рамките на утвърдените бюджети | МВУ (НПВУ) | ОП ПО НО ВУ | Брой подкрепени офиси за трансфер на технологии | 0 | 11 |
| 7.1.2. Разработване и прилагане на механизъм за защита на интелектуалната собственост във всички организации, занимаващи се с НИРД, включително система за подпомагане на патентоването на приложни научни резултати. | 2025 | 1000000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ МВУ (НПВУ) | МОН, ФНИ, МИР, НИФ Патентно ведомство | Разработен механизъм | 0 | 1 |
| Дейност 7.2. Въвеждане на специфични програми за провеждане на приложни научни изследвания |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Разработване на стратегически програми за приложни научни изследвания в приоритетните области на ИСИС. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ, ЕФРР (ПНИДИИТ) | МИР, НИФ | Брой разработени програми | 0 | 2 |
| Специфична цел 8. Стимулиране на частните инвестиции в науката |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 8.1. Подобряване на нормативната база за стимулиране на частни инвестиции в научните изследвания и въвеждане на механизми за научни изследвания по проблеми на индустрията |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Прилагане на процедури и механизми (напр. ваучерна система) за насърчаване провеждането на съвместни приложни научни изследвания на бизнеса и академичните среди. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ, ЕФРР (ПНИДИИТ) | МИР | Брой предприятия, сътрудничещи с научноизследователски институции академичните среди | 0 | 845 |
| 8.1.2. Въвеждане на насърчителни схеми за заетост в предприятията на млади изследователи, придобили научно-образователната степен „доктор“. | 2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ, ЕФРР, ЕСФ + (ПНИДИИТ, Програма „Образование“ Програма „Развитие на човешките ресурси“) | МИР, МОН, МТСП | Брой предприятия, сътрудничещи с научноизследователски институции академичните среди | 0 | 12 |
| 8.1.3. Изпълняване на стратегически научноизследователски иновационни програми за развитие от изследователските висши училища | 2024-2025 | 160 000 000 | МВУ (НПВУ) | МОН, ИАПО | Брой изпълнявани стратегически научноиновационни програми | 0 | 10 |
| №; Индикатор; 2022; 2023; 2024; 2025. 11.; Общо разходи за НИРД като % от БВП; 0,75%; 0,95%; 1,5%; 1,8%. 12; Финансиране на НИРД по консолидираната фискална програма като % от БВП; 0,25%; 0,30%; 0,50%; 1%. 13.; Иновационен индекс като процент от средната стойност на индекса за ЕС; 45,2%; 46,68%; 50%; 52%. 14.; Дял на цитираните публикации от общия брой публикации (Web of Science); 48.42%; 50%; 52%; 55%. |
| Политика за интеграция в Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 9. Задълбочаване интегрирането на българската научна общност в Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 9.1. Пълноценно използване на възможностите на европейските програми в областта на НИРД |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Насърчаване участието в органите на ЕС и ОИСР. | 2024-2025 | 600 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН, секторни министерства | Брой участия в заседания на Комитета за научна и технологична политика | 1 | 2 |
| 9.1.2. Насърчаване участието на български колективи в проекти и програми за двустранно и многостранно сътрудничество, финансирани или съфинансирани по европейските рамкови програми - ЕРА-НЕТ, КОСТ, научни мрежи, обединени изследователски центрове и др. | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН ФНИ | Брой проекти | 20 | 30 |
| 9.1.3. Включване на двустранното и многостранното институционално сътрудничество като критерий при институционалната акредитация и мониторинга на научните дейности на НО и ВУ | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН НАОА | Брой въведени системи за оценка | 0 | 10 |
| 9.1.4. Съфинансиране на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет по РП „Хоризонт Европа“. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ, ЕФРР (ПНИДИИТ), МВУ (НПВУ) | МОН ФНИ МИР | Брой съфинансирани проекти | 2 | 3 |
| Дейност 9.2. Разширяването на участието на българските учени и научни колективи в двустранното и международното научно сътрудничество |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Пълноценно реализиране на схемите (национални и институционални) за двустранно научно-техническо сътрудничество, произтичащи от подписани двустранни спогодби. Разширяване на географския обхват и добавяне на нови дейности – нови типове проекти, двустранни семинари, програми за специализация, съвместни докторантски и постдокторантски програми и др. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | МОН ФНИ | Брой конкурсни сесии по действащи двустранни спогодби | 2 | 3 |
| 9.2.2. Популяризиране на възможностите за европейски и международни програми за мобилност на учените, както и чрез Европейската мрежа за мобилност и националния портал Euraxess. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ, Българо-Швейцарска програма | ВУ НО | Брой изпълнявани проекти за мобилност на млади учени | 0 | 15 |
| 9.2.3. Подкрепа за организиране на международни научни форуми в страната. | 2024-2025 | 1 000 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Брой финансирани конференции | 35 | 50 |
| 9.2.4. Поддържане и разширяването на участието в международни организации в областта на НИРД. | 2024-2025 | 26 856 621 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН | Брой членства на България в европейски и международни организации | 6 | 7 |
| Дейност 9.3. Въвеждане на контрол върху спазването на принципите на научната етика на основата на Европейската харта на учения и Етичния кодекс на учения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. Въвеждане на изискване за наличие и спазване на принципите за Европейската харта за изследователи, Кодекса за поведение при подбор на изследователи и Етичния кодекс на учения от научните организации и висшите училища при кандидатстване за публично финансиране | 2024-2025 | Не е необходимо | Не е приложимо | МОН НО ВУ | Брой организации, въвели хартата и кодекса на учения | 10 | 40 |
| Дейност 9.4. Интензифициране на връзките с българската научна диаспора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. Привличане на българските учени като външни експерти при подготовка на национални и регионални стратегически документи, разработване на програми и планове за развитие, при оценяване на проекти и др. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | МОН | Брой привлечени учени | 10 | 20 |
| 9.4.2. Повишаване броя на специализирани научни прояви с участие на български учени от чужбина. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | НО и ВУ | Брой организирани събития | 5 | 10 |
| Специфична цел 10. Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 10.1. Засилване на връзките на науката с образованието на всички нива |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Създаване и реализиране на национални и институционални програми за стимулиране популяризирането на науката и научните изследвания сред ученици и създаване на партньорства. | 2024-2025 | 2 350 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН ВУ НО | Брой обхванати училища на национално ниво | 0 | 70 |
| Дейност 10.2. Повишаване информираността на обществото за достиженията на науката и за научните аспекти на актуални проблеми |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1. Организиране представянето на световни научни постижения (напр. на учени, удостоени с Нобелова награда) пред ученици, студенти и пред обществото. | 2024-2025 | В рамките на утвърдените бюджети | ДБ | ВУ и НО | Брой организирани събития | 0 | 10 |
| 10.2.2. Популяризиране на върховите достижения на български научни организации, научни групи и учени. | 2024-2025 | 800 000 (в рамките на утвърдените бюджети) | ДБ | МОН НО ВУ | Брой проведени събития | 24 | 30 |

| № | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Процент публикационна активност в международните бази данни с научни публикации в съавторство с учени от чужбина | 43,97% | 44,49% | 44,70% | 45% |
| 16. | Привлечени средства по рамковата програма на ЕС, на година, в евро на глава от населението | 8,76% | 9% | 9,5% | 10% |
| 17. | Брой изпълнявани двустранни проекти | 50 | 55 | 60 | 65 |