Годишен отчет за 2024 г. за напредъка по изпълнението на мерките от Плана за действие (2021 – 2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България

Май 2025 г. | Министерство на финансите

Съдържание

Списък на използваните съкращения	4

Въведение	6

1. Напредък в изпълнението на приоритетите от Плана за действие (2021 – 2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България за 2024 г.	7

1.1 Изпълнение на дейностите по Приоритет 1: Разработване на рамка на компетентностите в областта на финансовата грамотност	7

1.2 Изпълнение на дейностите по Приоритет 2: Разработване на съдържание и осигуряване на възможност за безплатен достъп до образователно-информационни ресурси и тяхното популяризиране, в т.ч. чрез цифровизацията	11

1.3 Изпълнение на дейностите по Приоритет 3: Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите	20

1.4 Изпълнение на дейностите по Приоритет 4: Повишаване на финансовата грамотност и стимулиране на финансовото включване на уязвими и други групи в обществото	33

2. Изпълнение на дейности по повишаване на финансовата грамотност на населението, извън дейностите, залегнали в Плана за действие (2021 – 2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България, за 2024 г.	40

3. Междуведомствен координационен механизъм по въпросите на финансовата грамотност в Република България	48

4.1 Съвместен проект по финансова грамотност с ОИСР и Министерство на финансите на Нидерландия	48

4.2 Проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия	49

5. Международни инициативи по финансова грамотност, в които Република България участва	49

5.1 Световна седмица на парите (Global Money Week - GMW), 18 – 24 март 2024 г.	49

5.2 Европейска седмица на парите (European Money Week - EMW), 18 – 24 март 2024 г.	50

5.3 Световен ден на спестовността (World Saving Day), 31 октомври 2024 г.	50

Заключение	51

# Списък на използваните съкращения

На български:

АББ – Асоциация на банките в България

АБЗ - Асоциация на българските застрахователи

АЗ – Агенция по заетостта

БАДДПО – Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

БАЛИП – Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

БАН – Българска академия на науките

БАУД – Българска асоциация на управляващите дружества

БФА – Българска финтех асоциация

БФБ – Българска фондова борса АД

БЧК – Български червен кръст

ВСУ – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

ВУЗФ – Висше училище по застраховане и финанси

ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕК – Европейска комисия

ЕС – Европейски съюз

ЕСЦБ – Европейска система на централните банки

ЕЦБ – Европейска централна банка

ИИ – изкуствен интелект

ИК – инвестиционен консултант

ИП – инвестиционен посредник

ИУ – Варна – Икономически университет – Варна

КФН – Комисия за финансов надзор

КЗП – Комисия за защита на потребителите

МИИ – Министерство на икономиката и индустрията

МИР – Министерство на иновациите и растежа

МКМ – Междуведомствен координационен механизъм

ММФО – Международна мрежа за финансово образование към ОИСР (INFE, International Network for Financial Education)

МОН – Министерство на образованието и науката

МРГФГ – Междуведомствена работна група по финансова грамотност

МС – Министерски съвет

МСП - малки и средни предприятия

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАП – Национална агенция за приходите

НПДЗ – Национален план за действие по заетостта

НСФГ или НСФГРБ – Национална стратегия за финансова грамотност на Република България

ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОКС – образователно-квалификационна степен

ПОД – пенсионноосигурително дружество

РГ – работна група

РУО – регионално управление на образованието

СУ – Софийски университет

УД – управляващо дружество

УНСС – Университет за национално и световно стопанство, София

УП – учебна програма

УПФ – универсален пенсионен фонд

ФГ – финансова грамотност

ФГВБ – Фонд за гарантиране на влоговете в банките

ФМФИБ - Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете)

ЦД – Централен депозитар АД

На английски: ESG – environmental, social and corporate governance, екологично, социално корпоративно управление

Fintech – financial technologies, финансови технологии (финтех)

GEGRFS – Government Expert Group on Retail Financial Services, Правителствена експертна работна група за финансови услуги на дребно към ЕК

GMW – Global Money Week, Световна седмица на парите

JAB – Junior Achievement Bulgaria, Джуниър Ачийвмънт България

# Въведение

Дейности в сферата на финансовата грамотност в България се осъществяват от няколко десетилетия насам, като по-целенасочена политика в тази област се провежда от началото на 2019 г. със създаването на Междуведомствен координационен механизъм – Междуведомствена работна група по финансова грамотност (МРГФГ) с водещата роля на Министерство на финансите и с широкото участие на изпълнителната власт, надзорните органи, неправителствения сектор, висшите училища и др. Дългогодишната работа за повишаване на информираността и финансовата грамотност на населението, извършвана от много от участниците в МРГФГ, е причината за голямата активност по направления извън Плана за действие.

Приетата през м. февруари 2021 г. от Министерския съвет Национална стратегия за финансова грамотност (НСФГ) на Република България обединява резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 109 от 12 февруари 2021 г., с което се приемат както НСФГ на Република България и План за действие (за периода 2021 – 2025 г.) към нея, така и ежегодното отчитане на напредъка по изпълнението на мерките от Плана за действие (ПД).

Отчетът съдържа информация относно изпълнението през 2024 г. на национално ниво на дейности, залегнали в ПД, както и сериозен обем дейности по направления извън него.

Отчетната информация е предоставена в рамките на МРГФГ, като е обобщена от дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите.

# 1. Напредък в изпълнението на приоритетите от Плана за действие (2021 – 2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България за 2024 г.

## 1.1 Изпълнение на дейностите по Приоритет 1: Разработване на рамка на компетентностите в областта на финансовата грамотност

Съгласно възприетата от ЕК и ОИСР дефиниция, финансовата грамотност е комбинация от осведоменост по финансови въпроси, познания, умения, възгледи и поведение, необходими за вземането на добри финансови решения и за постигането на индивидуално финансово благополучие. Съвкупността от тези познания, умения, възгледи и поведение формира финансовите компетентности на лицата.

Дефинирането на компетентностите в областта на финансовата грамотност, съобразени със спецификите на отделните целеви групи, има основополагащо значение за развитието на образователните интервенции, предвидени в НСФГ, както и за предлагането на качествено образование и обучение в сферата на финансите. Определянето на компетентностите ще подпомогне процеса на създаване на адекватно на нуждите на съответната целева група образователно съдържание.

През 2024 г. започна работата по разработването на Рамката на финансовите компетентности за деца и ученици в Република България, съобразена с Рамката за финансова компетентност за децата и младежите в Европейския съюз и с националните специфики. Рамката може да послужи като основа за евентуален преглед на училищните програми. Наред с приетата през 2023 г. от Министерския съвет Рамка за финансова компетентност за възрастни на Република България,  ще се определят знанията, уменията и поведението, които е нужно да бъдат развити в отделния гражданин, за да се гарантира финансовото му благополучие през целия му живот. Двете рамки ще помогнат за конкретизиране на съдържанието на платформата и адаптирането му за всяка целева група с оглед нейните специфични нужди и потребности.

Двете рамки могат да бъдат използвани за разработване на политики, програми и учебни материали по финансова грамотност. Могат да се използват и като основа за разработване на ключови показатели (за изпълнение), с които да се оценява ефективността на инициативите в Република България, насочени към повишаване на финансовата грамотност.

През 2024 г. България участва активно в дейностите по проект за техническа подкрепа към Европейската комисия на тема „Укрепване на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова грамотност“, като предстои финализирането на Насоки за мониторинг и оценка на ефективността на изпълнение на НСФГ и на Плана за действие (2021 – 2025 г.) към нея, както и дефиниране на ключови индикатори за изпълнение.

Участници в работната група по финансова грамотност предоставят подходящи канали за комуникация и достигане до различни целеви групи чрез официалните интернет страници, специално създадени платформи, мобилни приложения или канали в социалните мрежи.

На интернет страницата на МФ е създадена секция Финансова грамотност, в която се публикуват материали по темата и която регулярно се актуализира.

Министерството на образованието и науката имат разработени Дигитална раница – платформа с електронни ресурси по всички учебни предмети, в това число и предметите, в които са включени теми по финансова грамотност, като платформата се използва от учители, ученици и родители, и Електронна библиотека за споделяне на електронно учебно съдържание от учителите и за учителите.

Министерството на труда и социалната политика има разработена национална система за оценка на компетенциите My Competence, в която са внедрени електронни обучения „Финанси за нефинансисти“, „Финансово и правно проучване като инструмент за минимизиране на риска“, „Управление в условията на криза“.

Използваните от Комисията за финансов надзор канали са: YouTube, Linkedin, интернет страницата на КФН, интернет страниците Твоите финанси и #Инвестирай безопасно, приложението FSC Mobile, което може да бъде изтеглено от App store и Google storе.

Банките и други финансови институции предоставят навременна и достъпна информация в областта на ФГ основно на своите интернет страници, активно използват социалните мрежи като Facebook, Instagram, TikTok за подготвяните от тях образователни публикации в областта на ФГ.

| Приоритет 1: Разработване на рамка на компетентностите в областта на финансовата грамотност |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мярка | Допълнителна информация | Целеви групи | Индикатор за изпълнение | Отговорни институции и организации | График за изпълнение | Изпълнение 2024 г. |
| 1. | Идентифициране на тематичните области, върху които ще се фокусира Националната стратегия за финансова грамотност | Предварителното очертаване на рамката на компетентностите ще даде възможност да се оформи базовото съдържание с основните тематични области, имащи отношение към понятието финансова грамотност | Всички целеви групи | Набелязани са основните тематични области, върху които ще се съсредоточи Националната стратегия за финансова грамотност | МФ, НАП и останалите институции в МРГФГ | 2021 г. | Изпълнено |
| 2. | Описване на характеристиките на целевите групи | Оформянето на профил на всяка от целевите групи, по социално-демографски характеристики (възраст, местоживеене, социален статус и пр.) ще позволи да се определи правилното съдържание за всяка от тях с оглед на конкретните потребности, както и да се избере адекватен подход и канали за комуникация | Всички целеви групи | Очертани са основните характеристики на всяка от целевите групи | МФ, НАП и останалите институции в МРГФГ | 2021 г. | Изпълнено |
| 3. | Конкретизиране на съдържанието и адаптирането му за всяка целева група с оглед нейните специфични нужди и потребности | Определянето на конкретно съдържание по теми и подтеми за всяка от набелязаните целеви групи ще даде възможност да се попълнят точно определени дефицити, идентифицирани при всяка от тях, за да бъде постигната крайната цел на Стратегията – повишаване на финансовата грамотност в обществото | Всички целеви групи | Определено е конкретното съдържание за всяка от целевите групи Адаптирано е конкретизираното за всяка от целевите групи съдържание с оглед на специфичните им нужди и потребности | Институции и организации с компетенции и дейности в областта на финансовата грамотност | 2021 г. | Частично изпълнено. Приета Рамка за финансова компетентност за възрастни на Република България. В процес на разработване е Рамката на финансовите компетентности за деца и ученици в Република България. |
| 4. | Избор на подходящи канали за комуникация с всяка от целевите групи | Изборът на правилните канали за комуникация с всяка целева група ще осигури директен достъп до нея и подпомогне в значителна степен ефективността на процеса | Всички целеви групи | Избрани са подходящите за всяка от целевите групи комуникационни канали, по които ще се достига до тях | МФ, НАП и останалите институции в МРГФГ | 2021 г. | Изпълнено |
| 5. | Избор на методология за анализ и оценка на ефективността | Методиката за измерване на резултатите от изпълнението на целите ще позволи впоследствие да се оцени напредъка по изпълнение на приоритетите и целите на стратегията | Всички целеви групи | Избрана е методологията, по която ще бъде извършен анализа на ефективността от проведената комуникация в рамките на Националната стратегия за финансова грамотност | МФ, НАП и останалите институции в МРГФГ | 2021 г. | В процес на завършване. В рамките на проект с ЕК, който се финализира през април 2025 г., се изготвят Насоки за мониторинг и оценка на ефективността на изпълнение на НСФГ и на Плана за действие (2021 – 2025 г.) към нея и се дефинират ключови индикатори за изпълнение. |

## 1.2 Изпълнение на дейностите по Приоритет 2: Разработване на съдържание и осигуряване на възможност за безплатен достъп до образователно-информационни ресурси и тяхното популяризиране, в т.ч. чрез цифровизацията

Съществена роля за ефективността на образователните инициативи за повишаване на финансовата грамотност играят както образователни ресурси, съобразени с утвърдените стандарти (Рамката на финансова компетентност за възрастни на Република България и бъдещата Рамка за финансови компетентност за децата и учениците на Република България) и със спецификите на съответните целеви групи (като съдържание и информационни канали), така и осигуряването на безплатен достъп до тях (с цел гарантиране на по-висок обхват на образователната интервенция) чрез изграждането на единна платформа с информационни и образователни ресурсите в областта на финансовата грамотност.

Министерство на финансите

На страницата на МФ е създадена секция за финансова грамотност. В секцията има документи и обща информация по темата, както и връзки към документи на организации, които са представени в МРГФГ. Секцията остава отворена за публикуване на нови актуални материали и връзки в областта на финансовата грамотност, както и за актуализиране на информацията, публикувана в нея.

През 2024 г. по линия на проект за Техническа подкрепа с Европейската комисия и ОИСР за укрепване на капацитета в областта на финансовата грамотност стартира разработването на образователно съдържание за нуждите на единната платформа с образователни ресурси по финансова грамотност, като през 2025 г. предстои неговото финализиране.

Комисия за финансов надзор

Сред тематичните области, върху които КФН се фокусира при изготвянето на образователните материали, публикувани в нейните канали за комуникация, са: безопасното инвестиране с подчертано значение за възприемането на отговорен и информиран подход към личните финанси; потенциалните рискове във финансовия сектор; предотвратяването на финансови онлайн измами и фишинг, както и на рисковете, свързани с поверителността на личните данни; тристълбовият модел на пенсионното осигуряване; развитието на осигурителния пазар в България; видовете застраховки; финансовите инструменти на капиталовия пазар; стартирането на новите европейски регламенти – Европейски регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и Европейски регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA); принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративно управление и защитата на потребителите. Целевите групи, към които са насочени тези материали, са подрастващите, широката общественост и поднадзорните на КФН лица.

Използваните канали за разпространение на образователните материали са YouTube, LinkedIn, институционалният сайт на КФН, сайтът „Твоите финанси“, интернет страницата  #Инвестирай безопасно и приложението за мобилни телефони - FSC Mobile. Съдържанието им е конкретизирано и съобразено със специфичните потребности на целевите групи.

През отчетния период КФН е публикувала в профилите си в социалните мрежи Youtube и LinkedIn, информационни видеа за потребителите, относно защитата срещу измами.

Интернет страницата „Твоите финанси“ е с обновено съдържание, като през 2024 г. КФН създава и публикува 5 видеоклипа, съдържащи информация в трите основни направления, по които работи – застрахователен, осигурителен и капиталов пазар, както и предупреждения относно Prop търговията.

За периода 27.10.2024 г. – 31.12.2024 г., сайтът www.tvoitefinansi.bg е посетен от над 1 400 потребители, а интернет страницата  интернет страницата https://investsafely.fsc.bg/ - от 483 потребители. В LinkedIn КФН присъства с 74 публикации, 84 579 импресии, 2 451реакции, 14 коментара, 1 185 последователи, от които 348 нови; в Youtube - с 4 нови видеоматериала, като има 864 показвания на видеоклиповете от канала и 12 нови абоната.

Българска народна банка

В самостоятелна секция или чрез специализирани рубрики на интернет страницата на БНБ са публикувани информационни материали за потребителите на финансови продукти и услуги. Насочени са към всички целеви групи от НСФГ. Съдържат практическа информация, целяща да подпомогне ползвателите при вземане на решение в избора на подходящ финансов продукт, информация по въпроси, свързани със сигурността, таксите при изпълнение на платежни операции, както и полезни съвети за защита и разрешаване на потребителски спорове. Предоставен е свободен достъп до списъци и регистри, поддържани от БНБ. Допълнителна информация за потребителите представляват и публикуваните видеоклипове, представящи нови серии банкноти и нови разменни монети.

Асоциация на банките в България

Банките предоставят навременна и достъпна информация в областта на ФГ основно на своите интернет страници, активно използват социалните мрежи като Facebook, Instagram и TikTok за подготвяните от тях образователни публикации в областта на ФГ.

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

През 2024 г. ФГВБ продължава да предоставя на обществеността, чрез публикуване на интернет страницата си, навременна и достъпна информация за гарантирането на влоговете в банките. Интернет страницата на фонда съдържа полезна и актуална информация за гарантирането на влоговете в банките.

Асоциация на българските застрахователи

Асоциацията на българските застрахователи разработва и провежда информационни и образователни интернет кампании с акцент върху различните видове застрахователни продукти. Целта на кампаниите е да разяснят необходимостта и ползите от съответните продукти. Освен това на интернет страницата на асоциацията и профилите ѝ в социалните мрежи се публикуват статии, прессъобщения, ръководства за потребителя и онлайн тестове.

През 2024 г. АБЗ разработва и провежда информационно-образователни кампании с фокус върху животозастраховането и имущественото застраховане. Целта на кампаниите е да се разясни необходимостта и ползите от двата вида застраховки като инструменти за осигуряване на финансова и житейска стабилност.

За да се обогати допълнително дългосрочно достъпният образователен инструментариум, са разработени и онлайн образователни тестове. Освен проверка и оценка на базовите познания, с помощта на теста се дава възможност за повишаване на застрахователната култура чрез предоставената образователна информация към всеки въпрос.

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Във връзка с изготвянето на документ за потребителите (Investor Bible) БАЛИП, съвместно с БФБ, ЦД и БАУД, е в процес на актуализиране на материал, описващ историята, развитието и функционирането на капиталовия пазар в България, вкл. участници, регулации и пр. След актуализацията ще бъде предоставен на партньорите на БАЛИП и разпространен публично.

Във връзка с обособяването на раздели за финансова грамотност, на интернет страниците на браншовите организации в областта на финансовите услуги БАЛИП е в процес на изготвяне на отделна рубрика, в която да бъде обособено вече публикувано съдържание, свързано с ФГ и информация за бъдещи инициативи в областта на ФГ. Към момента членовете на БАЛИП изготвят и публикуват на своите интернет страници, респективно разпространяват чрез редица социални мрежи, съдържание, свързано с ФГ.

Повечето от големите инвестиционни посредници на пазара предоставят възможност широката публика да се докосне напълно безплатно до търговията с различни финансови инструменти (акции, валута, фючърси, форуърди, опции и др.) както чужди, така и български, използвайки платформи за търговия. В повечето случаи, платформите за достъп до чужди пазари са на световноизвестни чужди финансови институции, а тези за достъп до БФБ, са собствена разработка на посредниците. Платформите за търговия дават възможност за реалистична симулация на търговия, при която се заверяват виртуални пари с цел инвеститорът да придобие реална представа как се работи с платформата, как работят пазарите и да може да изпробва дадена стратегия за търговия. Посредниците организират редица активности под формата на обучения, уебинари, семинари, видео уроци.

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

На интернет страницата на БАДДПО, както и на интернет страниците на пенсионноосигурителните дружества се публикува актуална, богата и важна информация за пенсионната система в България, за правата на осигурените лица и пенсионерите, за инвестиционните политики, структурата на портфейлите и инвестиционните резултати, за пенсионните продукти, заедно с калкулатори за прогнозен размер на натрупванията по личните партиди и на размера на пенсионните плащания, и много други. Сериозен фокус е даден на съдържанието, свързано с фазата на изплащане от универсалните пенсионни фондове. На интернет страниците на дружествата и БАДДПО има специални секции, съдържащи информация за условията за получаване на пенсия от УПФ, за видовете пенсионни плащания, за документите и стъпките в процеса на заявяване и отпускане на пенсионно плащане, калкулатори за вида и размера на пенсионното плащане и други. Информационният портал за пенсионно осигуряване Pensiopedia предоставя информация относно функционирането на пенсионната система в страната.

Фондация „Темида“

През отчетния период фондацията е създала образователни материали, включително дигитална игра за планиране на бюджета и управление на семейните финанси, публикувани на интернет страницата ѝ, както и тест относно финансовото поведение. Съдържанието на интернет страницата е обновено. Фондацията организира дигиталните обучения с помощта на подход, базиран на игри; публикува в пресата и социалните мрежи статии и практически съвети за повишаване на осведомеността относно управлението на дълговете и спестяванията.

| Приоритет 2: Разработване на съдържание и осигуряване на възможност за безплатен достъп до образователно-информационни ресурси и тяхното популяризиране, в т.ч. чрез цифровизацията |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мярка | Допълнителна информация | Целеви групи | Индикатор за изпълнение | Отговорни институции и организации | График за изпълнение | Изпълнение 2024 г. |
| 1. | Разработване на модел/структура на единна платформа с образователни ресурси по финансова грамотност | Задаването на ясна рамка по отношение на структурата, функционалностите, съдържанието и инструментариума, които ще бъдат разработени, поставяне основата на бъдещите дейности по изграждането на платформата и разработване на съдържание за нея | Всички целеви групи | Създаден модел/ структура | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в МРГФГ | 2021 г. | Изпълнено |
| 2. | Разработване на образователно съдържание за нуждите на платформата | Съдържанието ще е съобразено с: -рамката на компетентностите по Приоритет 1 -модела/структурата на платформата - отделните целеви групи | Всички целеви групи | Създадено съдържание и образователни продукти. | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в МРГФГ | 2022 – 2023 г. | В рамките на проект с ЕК се финализира / разработва образователно съдържание за нуждите на платформата |
| 3. | Разработване на образователно съдържание за цифровите финансови услуги и продукти за нуждите на платформата | Съдържанието за цифровите финансови услуги и продукти ще е съобразено с: -рамката на компетентностите по Приоритет 1 -модела/структурата на платформата - отделните целеви групи | Всички целеви групи | Създадено съдържание и образователни продукти. | Организациите на бизнеса, ангажирани в тази сфера и останалите институции в МРГФГ | 2022 – 2023 г. | В рамките на проект с ЕК се финализира разработването на образователно съдържание за цифровите финансови услуги и продукти за нуждите на платформата |
| 4. | Изграждане на единна платформа с образователни ресурси по финансова грамотност | Единната платформа/портал ще предостави възможност за единен достъп до ресурси и информация в областта на финансовата грамотност | Всички целеви групи | Функционираща платформа/ портал Брой лица/ организации, възползвали се от платформата | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в МРГФГ | 2022 – 2023 г. | Изпълнено |
| 5. | Публични комуникационни активности по повод платформата | Публичните комуникационни активности целят: - повишаване на общественото разбиране за смисъла и важността от повишаване на финансовата грамотност - информиране за възможностите на платформата и стимулиране на нейното използване | Всички целеви групи/широка общественост | Проведени кампания и събития Отразяване в медийното пространство Брой лица и организации, възползвали се от платформата | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в МРГФГ | 2022 – 2023 г. | Планират се такива мерки. Ще бъдат осъществени, след като платформата стане публично достъпна. |
| 6. | Обучения на обучители (педагози, ментори, експерти) за ползване на ресурсите от платформата | Ресурсите от платформата ще могат да се ползват за целите на смесено обучение. Необходимо е да се подготвят насоки и да се проведат обучения, чрез които да се подпомогнат обучителите. | Педагогически, академични специалисти и лица, преподаващи финансова грамотност (ментори, доброволци) | Брой обучени | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в МРГФГ | 2023 – 2024 г. | Планират се такива мерки. Ще бъдат осъществени, след като платформата стане публично достъпна. |
| 7. | Предоставяне на обществеността на навременна и достъпна информация в сферата на финансовата грамотност на интернет страниците на институциите и организациите с дейности в областта на финансовата грамотност, както и предоставяне на линк към общата платформа | Актуализация на страниците на институциите и организациите в сферата на финансовата грамотност, както и предоставяне на линк от всеки сайт към общата платформа | Всички целеви групи | Брой актуализирани интернет страници на институции и организации. Брой качени материали, които са лишени от маркетингови послания. | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в МРГФГ | 2022 – 2024 г. | Връзки към платформата ще се направят, след като тя стане публично достъпна. Останалите дейности са изпълнени. |
| 8. | Предоставяне на информация в сферата на финансовата грамотност чрез социалните мрежи и други информационни и комуникационни канали, както и на линк към общата платформа | Социалните мрежи и платформи имат все по-важно значение за разпространение на информация. Създадените от институциите и организациите страници в социалните мрежи следва да препращат към единния портал. | Всички целеви групи | Брой създадени страници в социалните медии и другите информационни и комуникационни канали. Брой качени материали, които са лишени от маркетингови послания. Брой посещения на страниците | МФ, НАП, КЗП и останалите институции в МРГФГ | 2022 – 2024 г. | Връзки към платформата ще се направят, след като тя стане публично достъпна. Останалите дейности са изпълнени. |

## 1.3 Изпълнение на дейностите по Приоритет 3: Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите

Повишаването на финансовата грамотност на учениците и студентите е от особено значение с оглед на няколко фактора – от една страна, регистрираните ниски нива на финансова грамотност, а от друга – дълъг житейски хоризонт с всички произтичащи от това предизвикателства и възможности. Младото поколение ще трябва да умее да управлява парите си през следващите години в условия на все по-голяма непредвидимост, по-висока лична отговорност за собственото си благосъстояние, по-сложна финансова среда (включително и цифрова) и по-силен натиск върху потребление.

Министерство на образованието и науката

През отчетния период в МОН осъществява дейност РГ с основна цел разработване на визия за нов тип учебни програми, насочени към изграждане на компетентности и умения за живота. Положено е началото на концептуална промяна в образователната система. Предвижда се новите учебни програми да бъдат основа на едно по-практично образование, насочено към изграждане на умения, а не само за възпроизвеждане на знания. При разработването на програмите ще бъдат взети под внимание компетентностите, заложени в Рамката на финансовите компетентности за деца и ученици в Република България.

Министерството на образованието и науката ежегодно одобрява програми за обучение на педагогически специалисти. Това става по утвърдена процедура от комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. Одобрените от тази комисия програми за обучение в различни предметни области се публикуват в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията (ИРОПК).  През отчетния период МОН е одобрило 8 програми за провеждане на обучения на учители по теми, свързани с финансовата грамотност.

Проведени са 13 методически срещи по 14 общообразователни учебни предмета, за учители, директори и/или експерти от РУО.

На разположение на всеки ученик, учител и родител е разработената от МОН платформа „Дигитална раница“ с електронни ресурси по всички учебни предмети, в това число и тези по теми за финансовата грамотност. Електронните ресурси, които се публикуват на тази платформа, преминават през одобрение от експертна комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. В платформата се публикуват само одобрените ресурси, като авторите им получават еднократно заплащане за авторството.

По инициатива на МОН е създадена и действа електронна библиотека на учителите за споделяне на електронно учебно съдържание от учителите и за учителите. Тя се допълва и обогатява ежедневно с постъпването на нови материали. Всеки учител може да споделя ресурси и полезно електронно съдържание, без то да минава през одобрение от комисия (за разлика от Дигиталната раница).

По отношение на висши училища:

Редовно се актуализират учебните планове на дисциплини (задължителни или факултативни), даващи базисни знания по финанси и финансова грамотност в специалности от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ (по направление 3.8 „Икономика“ и по направления, извън него). Някои висши училища приемат и нови учебни планове по нови специалности по направление 3.8., което допринася за повишаване на финансовата грамотност и придобитите знания, умения, компетентности на обучаваните студенти.

Редица висши училища имат изградени платформи за електронно обучение на студенти с редовно актуализирани учебни ресурси по финансова грамотност.

Стимулират се участията на студентите в клубове, семинари, научни сесии, лекции, майсторски класове, конференции, междууниверситетски икономически състезания, обучения, форуми за обмен на идеи, опит и контакти между студенти от различни университети и специалности, което спомага за формирането и възпитанието на финансови компетенции по предприемачество, финансово програмиране, управление на личните финанси, и пр.

През 2024 г. студенти от 13 висши училища от България са взели участие в проведено в Турция седмо издание на Международната лятна академия по лидерство с акцент „Лидерство чрез личностно развитие”.

Стимулира се:

- участието на студенти и докторанти в университетски, национални и международни проекти;

- подготовката на проектни задания по академични дисциплини в сферата на финансите и финансовата грамотност;

- провеждането на курсове за индивидуална подготовка, допълваща основното обучение; на практики и стажове чрез кариерните центрове към висшите училища.

Във висшите училища са създадени и действат различни лаборатории, институти, центрове и клубове, свързани с финансовата грамотност; извършва се публикационна дейност.

По отношение на проследяване на иновативните практики при усвояване на знанията в областта на финансовата грамотност:

-  издават се учебници и учебни помагала, организират се дискусии, привличат се лектори от бизнеса, работи се по реални казуси от практиката, внедрява се оптимизационен софтуер, извършват се симулации и симулационно моделиране;

- разработват се нови учебни планове и програми;

- в учебните планове и програми на специалности от други области на висшето образование се включват дисциплини, свързани с финансовата грамотност.

Министерство на иновациите и растежа

Фонд мениджър на финансови инструменти в България е сключил меморандум за сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и УНСС. Фондът си сътрудничи тясно и с Техническия университет – София, Нов български университет, СофтУни, Бургаския свободен университет и др.

Комисия за финансов надзор

Комисията за финансов надзор взе активно участие в изданието за 2024 г. на „Световната седмица на парите“ (18-24 март 2024 г.), като реализира серия от инициативи сред подрастващите, за да продължи популяризирането на дигиталната си кампания – #инвестирайбезопасно. Над 190 възпитаници на три от водещите гимназии в София – Първа английска езикова гимназия, 73-то СУ „Владислав Граматик“ и Националната търговско-банкова гимназия се включиха в специално организираните за тях събития, както и ученици от 11-те класове на Американския колеж в София – членове на клуб „Фондова борса“.

Комисията за финансов надзор, в партньорство с МОН и фондация „Атанас Буров“, реализира XXII-то издание на програмата „Небанков финансов сектор в България“ (9 – 13 септември 2024 г.). Бяха застъпени водещи теми от небанковия финансов сектор - тристълбовият модел на пенсионното осигуряване, развитието на осигурителния пазар в България, видовете застраховки, финансовите инструменти на капиталовия пазар, търговията на Българската фондова борса, „зелената сделка“, началото на прилагането на новите европейски регламенти – Европейски регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и Европейски регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA), принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно управление, и защитата на потребителите. Участие взеха експерти от КФН, както и външни лектори. В изданието участваха ученици от горните класове на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, ПГИМ “Й. Захариев“- Кюстендил, ВТГ „Г.С. Раковски“ – Варна, ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, ТГ “Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, Търговска гимназия – Бургас, Национална търговско-банкова гимназия  – София, Национална финансово-стопанска гимназия – София, Национална търговска гимназия – Пловдив и ПГЛПИ „Атанас Буров” – Горна Оряховица. По време на програмата се включиха и учители, които усвояват знания за подпомагане на учебния процес. Наличната информация на сайтът на КФН също може да послужи за обогатяване на преподавания учебен материал.

Отново в партньорство с МОН, КФН осъществи уебинари на тема „Инвестиции, застраховки и пенсионно-осигурителни продукти – възможности и рискове“ (5-6 ноември 2024 г.), като запозна подрастващите с небанковия финансов сектор в страната. В онлайн събитията взеха участие над 1000 ученици от гимназиалните класове на 90 училища в цялата страна.

Национална агенция за приходите

В рамките на сключени споразумения за сътрудничество с висши училища през 2024 г. служители на НАП взеха участие като гост-лектори по теми, свързани с прилагане на счетоводното, данъчното, осигурителното законодателство, както и с контрола на разходването на средства от Европейския съюз.

Проведена е кампания, съвместно с МОН и РУО, относно плащането за здравни вноски от зрелостниците; проведени са срещи с ученици и студенти в офиси на НАП в страната и в учебни заведения; проведени са дейности през профилите на агенцията в социалните мрежи Facebook, LinkedIn и X (Twitter) относно рисковете за работодатели и работници от даване/получаване на заплата в плик, относно здравно осигуряване на абитуриентите и на останалите самоосигуряващи се лица, деклариране и плащане на данъци и ползване на отстъпки за рано деклариране и данъчни облекчения, внедряване на SAF-T в България, комуникация с данъчно задължени лица в рискови сектори, кампания за задържане на плащането до издаване на касова бележка, електронни услуги и ПИК на НАП, популяризиране на приложението NRA Mobile за проверка на касови бележки.

През 2024 г. преподаватели от НАП преминаха базово обучение по ФГ и обучение на тема „Финансови калкулатори“.

В обученията бяха идентифицирани нуждите от включване и на информация за данъците и данъчното облагане в контекста на финансовата грамотност и подкрепа на инициативите на МФ чрез разработване на специализирани материали за целите на обученията, семинарите и срещите по финансова грамотност. Във връзка с това през м. септември 2024 г. беше подписано Споразумение за сътрудничество между НАП и Фондация „Джуниър Ачийвмънт“ в областта на финансовата грамотност чрез организиране и планиране на съвместни проекти и инициативи. Първата конкретна планирана инициатива в областта е разработване на материал с учебно съдържание, свързано с данъците и данъчното облагане на младите хора.

Българска народна банка

Българската народна банка инициира и участва в редица дейности, целящи да повишат финансовата образованост на гражданите, в рамките на своите компетенции – ценова стабилност, финансова стабилност и платежни системи.

Провеждане на „Седмица на еврото“

- В рамките на информационната кампания за еврото БНБ инициира „Седмица на еврото" в УНСС в партньорство с МФ, УНСС и АББ. Представители на БНБ участваха в откриването с лекции – член на управителния съвет на БНБ изнесе лекция относно дигиталното евро, главният касиер на БНБ представи темата за националната страна на евро монетите, подуправителят, ръководещ управление „Банково“, изнесе публична лекция при закриване на инициативата.

Кариерни програми на БНБ

- Стажантска програма - през 2024 г. БНБ предложи възможност за студентски неплатен стаж за докторанти, магистри и студенти в последен курс на степен „бакалавър", в рамките на един месец (м. юни – м. септември 2024 г.).

- Конкурс за стипендианти - стипендиантите са имали възможност да се запознаят с дейностите и функциите на Централната банка на България и да придобият важен практически опит чрез научни изследвания, курсови проекти, консултации с експерти и ползване на библиотечния фонд на банката. През 2024 г. бяха присъдени две стипендии – една на магистър по финансова отчетност в съответствие с изискванията на Европейската система на централните банки и една на доктор за изследване ролята на потребителските кредити върху потреблението.

Участие в „Седмица на професията „икономист“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

- През март 2024 г. БНБ се включи в провеждането на „Седмицата на професията „икономист“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като пред студенти и ученици от партньорски училища на факултета бяха представени основните функции и задачи на банката, практически аспекти от сферата на икономическото прогнозиране, възможностите за стаж и работа, както и бяха проведени срещи „лице в лице“ с малки групи студенти и ученици.

Открита лекция пред студенти от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“

- През април 2024 г. експерти от БНБ представиха пред студенти от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ практическото приложение на научната материя, усвоявана от тях по време на следването.

Меморандум за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство

- През ноември 2024 г. БНБ и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество като основа за институционализиране на взаимоотношенията между банката и университета. Сред основните цели на меморандума са укрепване на сътрудничеството в областта на кариерното ориентиране, реализацията и развитието на възпитаниците на УНСС и подпомагане качеството на обучението на студенти и докторанти чрез участие в публични лекции и дискусии и чрез други инициативи от взаимен интерес.

Музейната сбирка на БНБ

- В централната сграда на БНБ е разположена постоянна експозиция на богатата музейна сбирка на БНБ от антични и средновековни монети, намирани по нашите земи, уреди, свързани с монетосеченето, и образци на българските монети и банкноти, емитирани от 1881 г. до днес. Посещенията на музейната сбирка са част от образователни посещения, в рамките на които се представят различни аспекти от дейността на централната банка. Провеждат се тематични изложби в различни градове от страната. На интернет страницата на БНБ е публикувана илюстрована информационна брошура. Музейната сбирка е посетена през 2024 г. от общо 2 802 души, като над 1 600 от тях са в рамките на Деня на отворените врати, включително бяха организирани и посещения от училища в страната.

Асоциация на банките в България

През изминалата година има активно включване на средни и малки банки – банки от Втора група според класификацията на „Банков надзор“ на БНБ, в инициативи в областта на финансовата грамотност, устойчивите финанси и киберсигурността. Голяма част от тези събития се провеждат в партньорство с различни институции като неправителствени организации, фондации, университети, училища и др. През 2024 г. АББ подписа тригодишен меморандум за сътрудничество с УНСС за реализация на съвместни проекти, обмен на информация и общо повишаване на нивото на финансова грамотност в обществото.

Повишаване на финансовата грамотност в ранна възраст (начални училищни класове)

- Такава инициатива се реализира от банка в рамките на „Европейската седмица на парите“ през 2024 г. По време на обученията децата са запознати с основни понятия като плащания на ПОС терминал, теглене на пари, внасяне на пари през банкомат, ПИН код, какво е дебитиране и кредитиране на сметка, семеен и личен бюджет, как се пазарува в интернет, дигитална карта в смартфон, както и други теми, които са полезни и приложими в съвременното ежедневие. По време на тази инициатива са обхванати 5000 деца на възраст от 7 до 18 години.

Повишаване на финансовата грамотност сред учениците

- Провеждане на серия обучения в гр. Кърджали с кариерна насоченост към ученици от гимназиален етап на обучение на тема „Какъв да стана, когато порасна“ съвместно с фондация „За добрите примери в бизнеса“.

- Създаване на книжка за деца „Моят първи финансов съветник“, която се разпространява на тематични събития и на събития за деца Lego League съвместно с Центъра за творческо обучение.

- Организиране на детски образователен творчески лагер MoveNow. Лагерът се провежда за трета поредна година по специално създадена програма, насочена към  образованието, финансовата грамотност и кариерното ориентиране на децата. Обхванати са деца и младежи от социално уязвими групи на възраст между 13 и 18 години. Инициативата се провежда съвместно с БЧК.

- Видео уроци за ученици на възраст от 14 до 19 години. В рамките на тази инициатива е организирано „предизвикателство“ за ученици да запишат видео за най-лошия финансов съвет, който са получили. Победителите от това „предизвикателство“ имат възможност да посетят централа на банка и да се запознаят с дейността на различните екипи в банката. Към подготвените за учениците видеа има и подготвени „предизвикателства“ за родители и специално подготвен курс по ФГ за учители и директори.

- През 2024 г. членове на АББ се включиха в Европейската седмица на парите, която се проведе от 18 до 24 март. Реализираните по време на събитието дейности и инициативи бяха насочени към повишаване на информираността на учениците относно банковата професия, спестяванията, инвестициите, предимствата и заплахите, свързани с дигиталните финансови продукти и услуги, създаването на образователни платформи с участието на инфлуенсъри, провеждане на открити уроци и уебинари.

Повишаване на финансовата грамотност на студенти

- Поемане на менторство на студенти, като се споделят ценни съвети и насоки за професионалното развитие на студентите, акцентира се върху работещите практики по разработването на дигитални продукти и се дава информация за отговорностите, които носят банковите служители.

Фондация „Темида“

През 2024 г. фондацията провежда редица обучителни сесии, фокусирани основно върху управлението на семейния бюджет. Програмата за обучение включва тестване на психологическото отношение към парите, обучение по изготвянето на бюджет, електронна игра с въпроси за финансовата грамотност и бюджета, обучение с помощта на бюджетно приложение.

Централен депозитар АД

През 2024 г. ЦД участва в пет обучителни сесии, на които са присъствали около 150 ученици и студенти.

Българска фондова борса АД

Българската фондова борса има сключени споразумения за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ВУЗФ, ПУ "Паисий Хилендарски". Споразуменията обхващат различни съвместни образователни инициативи, провеждане на семинари, стажове и обучения, изготвяне на концепции и анализи относно прилагането на мерки и инструменти за развитие на потенциала на капиталовия пазар в България. През 2024 г. БФБ подписа меморандум за сътрудничество и с НБУ, с когото обединяват усилия в сътрудничество по нови проекти и инициативи.

Българската фондова борса води целенасочена политика за повишаване на финансовата грамотност на младите хора и предлага възможности за неплатен стаж за завършили магистри и бакалаври, студенти в магистърска програма или бакалаври в последната година на своето следване. По линия на програмата над десет студенти, учещи в страната и чужбина, в различни етапи на образованието си, проведоха през 2024 г. неплатени стажове в БФБ. Проведени бяха редица срещи с ученици и студенти, които проявяват интерес към капиталовия пазар, на които експерти споделят знания и опит в стремежа си да вдъхновят младите хора да се развиват в света на финансите.

Част от инициативите включват:

- изнесена лекция пред студенти "Макроикономика" и "Финанси" в НБУ относно основите и дейността на капиталовия пазар, както и развитието на БФБ у нас;

- посещение на ученици от XI-ти клас в Национална финансово-стопанска гимназия в София в БФБ, за да се запознаят с дейността й, с търговията с финансови инструменти и новите инициативи;

- проведена среща в БФБ с ученици от цялата страна, които проявяват интерес към капиталовия пазар. Посещението е част от 22-то издание на програмата на КФН „Небанковият финансов сектор в България“;

- посещение на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ в БФБ, както и на студенти, обучаващи се в катедра "Икономически науки" на ПУ "Паисий Хилендарски";

- участие в изданието за 2024 г. на Глобалната седмица на парите за по-голяма икономическа информираност на младите хора в страната;

- участие, съвместно с JA Bulgaria, в поредното издание на инициативата „Мениджър за един ден“ с тържествено откриване на борсовата сесия. Близо десет ученици и студенти от цялата страна с изявен интерес към дейността на БФБ са се запознали с дейността на позицията директор „Търговия“.

Фондация „Образование 5.0“

През 2024 г. екипът на фондацията взе участие в:

- Анализ на програмите по математика за първи гимназиален етап „Възможности за проверка на математически компетентности в националното външно оценяване по математика в Х клас чрез задачи в контекста на финансова грамотност“ (м. май 2024 г.)

По искане на МОН екипът на фондацията в партньорство с фондация „Инициатива за финансова грамотност“ разработи анализ на програмите по математика в първи гимназиален етап с оглед на възможностите за проверка на математически компетентности в националното външно оценяване по математика в Х клас чрез задачи в контекста на финансова грамотност. Към анализа са приложени и примерни задачи.

- Участие с презентация на методическо съвещание за експерти от РУО и учители по предприемачество и технологии и предприемачество (м. септември 2024 г.), Национален STEM център, София.

Участието е по покана на МОН. Представени са инициативите на фондация в областта на обучението по предприемачество и финансова грамотност и планираните обучения.

| Приоритет 3: Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мярка | Допълнителна информация | Целеви групи | Индикатор за изпълнение | Отговорни институции и организации | График за изпълнение | Изпълнение 2024 г. |
| 1. | Анализ и ревизия на сега действащите учебни програми за общообразователна подготовка | Актуализиране на темите по финансова грамотност, заложени в новите учебни програми по технологии и предприемачество I – VII клас и другите учебни предмети в учебните програми на които са заложени теми по ФГ (общообразователна подготовка) | Ученици, учители | Брой актуализирани учебни програми (общообразователна подготовка) | МОН и партньори на МОН | 2021 г. и след това регулярно през 4 години с цел осигуряване на актуалност на учебното съдържание | В процес на изпълнение. През 2024 г. е положено началото на концептуална промяна в образователната система. Предвижда се новите учебни програми да бъдат основа на едно по-практично образование, насочено към изграждане на умения, а не само за възпроизвеждане на знания. |
| 2. | Организиране на методическо обучение за учители, преподаващи общообразователни учебни предмети, в учебното съдържание на които са заложени теми по финансова грамотност (технологии и предприемачество, математика, география и икономика) | На обученията ще бъдат представени добри практики, различни подходи за справяне с предизвикателствата в областта на финансовата грамотност, методически помагала и образователни ресурси в помощ на учителите. | Учители от начален и прогимназиален етап на основната образователна степен | Брой проведени обучения за предвидената целева група Брой успешно преминали обучението | МОН и партньори на МОН | Текущо | Изпълнено |
| 3. | Организиране на методическо обучение за учители, преподаващи профилиращи учебни предмети, в учебното съдържание на които са заложени теми по финансова грамотност (предприемачество, математика, география и икономика, гражданско образование) | На обучението ще бъдат представени добри практики, различни подходи за справяне с предизвикателствата в областта на финансовата грамотност, методически помагала и образователни ресурси в помощ на учителите по задължителните и избираемите модули на съответните учебни предмети. | Учители от втори гимназиален етап на средната образователна степен | Брой проведени обучения за предвидената целева група Брой успешно преминали обучението | МОН и партньори на МОН | Текущо | Изпълнено |
| 4. | Провеждане на методически срещи по учебни предмети преди началото на учебната година с учители, директори на училища и експерти от РУО. | Експертите по учебните предмети в МОН чрез методическите срещи да информират учителите, директорите на училища и експертите от РУО за: - Възможностите за използване на избираемите и факултативните учебни часове за учебни предмети с фокус повишаване на финансовата грамотност. - Образователните ресурси (в това число и в електронен вариант) по учебните предмети с фокус повишаване на финансовата грамотност. | Учители, директори на училища и експерти от РУО | Брой реализирани методически срещи | МОН | Веднъж годишно | Изпълнено |
| 5. | Разработване на онлайн образователна програма по финансова грамотност за ученици | Програмата ще бъде полезна в условията на интензивна цифровизация на учебния процес. | Ученици, преподаватели | Брой използвани програми и проведени обучения Брой обучени по онлайн програмата | МОН с участието на неправителствения сектор | 2022 | В процес на изпълнение. При разработването на новия тип учебни програми, насочени към изграждане на умения, ще бъдат взети под внимание компетентностите, заложени в Рамката на финансовите компетентности за деца и ученици в Република България. |
| 6. | Създаване и периодична актуализация на цифровите учебни ресурси по финансова грамотност и на ресурси във формат на смесено обучение | Преглед на съществуващи ресурси в организациите от междуведомствената работна група. | Ученици, студенти | Изготвена селекция на ресурси. Структуриране на теми, които ресурсите обезпечават | МОН с участието на неправителствения сектор | Текущо | Изпълнено |
| 7. | Актуализиране на учебните планове на специалностите от направление 3.8 „Икономика“ | - Изучаване на дисциплини, даващи базисни знания по финанси и финансова грамотност в специалности от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ - Чуждоезиково обучение (изучаване на дисциплина „Бизнес английски“) за специалности от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ | Студенти, преподаватели | Актуализирани учебни планове | Висши училища | Текущо | Изпълнено |
| 8. | Актуализиране на учебните планове на специалностите в направленията от област „Социални, стопански и правни науки“, различни от направление 3.8 „Икономика“ | Включване на задължителни или факултативни дисциплини, чието изучаване осигурява базисни знания в сферата на финансите и финансовата грамотност. | Студенти, преподаватели | Актуализирани учебни планове | Висши училища | Текущо | Изпълнено |
| 9. | Развитие на научно-изследователската дейност в областта на финансовата грамотност във висшите училища | Участие на студентите от икономическите вузове в научно-изследователската дейност в областта на финансова грамотност. Създаване на научноизследователски център за изследване на финансова грамотност. | Преподаватели във висшите училища, студенти и други | Брой проведени изследвания. Създаден научноизследователски център. | Висши училища | Текущо | Изпълнено |
| 10. | Проследяване на иновативните практики при усвояване на знанията в областта на финансовата грамотност | Проследяването на иновативните практики при усвояване на знанията в областта на финансовата грамотност ще предостави възможност за усъвършенстването на прилаганите практики в страната. | Всички целеви групи | Проследени иновативни практики | МРГФГ | Текущо | Изпълнено |

## 1.4 Изпълнение на дейностите по Приоритет 4: Повишаване на финансовата грамотност и стимулиране на финансовото включване на уязвими и други групи в обществото

Повишаването на финансовите знания и умения на населението е крайно необходимо, особено за лицата от групите в неравностойно положение. Това е съществено предизвикателство, тъй като тези целеви групи се характеризират с нехомогенност – състоят се от лица със специфични потребности по отношение на финансовото обучение, обуславящи се от различията по пол, възраст, социален и икономически статус, образование и местоживеене. Необходимо е създаването на образователни продукти, които да са съобразени със спецификите на целевите групи и иницииране на програми, чрез които да се провеждат обучения. Нужно е също така повишаване на информираността сред тези групи за възможностите за обучение, като и за ползите и ефекта от такова обучение. За да се осигури ефективност на инициативите, е от съществено значение участието на държавните институции, които работят със съответните целеви групи.

Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта

През 2024 г. 110 959 лица са информирани и консултирани относно възможности за повишаване на финансовата грамотност чрез обучения, финансирани по Националния план за действие по заетостта за 2024 г., и възможности за електронни обучения (е-обучения) за придобиване на компетенции в областта на финансовата грамотност в Националната система за оценка на компетенциите My Competence.

През отчетния период са проведени е-обучения на 15 лица по професионални направления „Финанси за нефинансисти“, „Финансово и правно проучване като инструмент за минимизиране на риска“, „Управление в условията на криза“. Проведени са обучения на 341 безработни лица по професии от професионални направления „Финанси, банково и застрахователно дело” и „Счетоводство и данъчно облагане”, както и на 1 160 безработни лица по професии от други професионални направления („Администрация и управление“, „Търговия на едро и дребно“), съдържащи модули с финансова насоченост.

Асоциация на банките в България

През изминалата година има активно включване на банки в инициативи в областта на финансовата грамотност. Голяма част от тези събития се провеждат в партньорство с различни институции като неправителствени организации, фондации, университети, училища и др.

Повишаване на финансовата грамотност на уязвими групи

- Провеждане на такава инициатива съвместно с фондация „Заслушай се“, като в рамките на инициативата се създават различни образователни видеа за глухата общност на финансова тематика с цел повишаване на финансовата култура и запознаване с основни банково-застрахователни продукти. Инициативата е безсрочна и се провежда в рамките на цялата 2024 г.

Повишаване на информираността относно законодателната рамка и нови бизнес практики във финансовия сектор

- Организиране на седем събития в шест града в страната на тема „Инвестиции и управление на личното богатство“, в рамките на които е представена информация относно актуалната икономическа среда и нови бизнес практики във финансовия сектор.

Повишаване на финансовата грамотност на предприемачи

- Извършване на поредица от срещи с МСП на тема „Устойчивост – екологични, социални и управленски възможности за малки и средни предприятия“. В срещите, осъществени в шест града в страната, са обсъждани термините устойчивост и ESG, практически примери за дейности на МСП, които влизат в този обхват, законовата рамка в тази област, връзката на МСП с темата като част от веригата на доставки за корпоративни клиенти, както и са представени разработени решения за МСП за повишаване на устойчивостта в предприятията и инструментите за отчетност, например, разработен СО2 калкулатор.

Повишаване на финансовата грамотност на възрастни

- Организиране на онлайн семинар „Стъпки към собствен дом“, по време на който се разглеждат тенденциите на имотния пазар през 2024 г., лихвените проценти и присъединяването към еврозоната, стъпките при покупката на собствен дом, както и актуалните условия за банково финансиране.

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

През 2024 г. пенсионноосигурителните дружества са взели участие в множество инициативи, свързани с финансовото ограмотяване и осигуряване на достъпност на съдържанието, сред които:

- осигурена подкрепа за глухата общност – в партньорство с фондация „Заслушай се“ ежегодно едно от пенсионноосигурителните дружества организира редица инициативи за повишаване на финансовата грамотност в глухата общност и осигуряване на обслужване на жестов език в реално време във всички офиси на дружеството, както и на неговата интернет страницата. През 2024 г. инициативата включва достъп до информационни материали и жестов превод в реално време. Създаване на различни образователни видеа на финансова тематика с цел повишаване на финансовата култура и запознаване с основни банково-застрахователни продукти;

- осигурена подкрепа за деца в риск – в партньорство с Българския червен кръст и Български младежки червен кръст – Кърджали, за трета  поредна година се провежда образователно-творчески лагер (“Move Now”) за деца в риск (деца и младежи от социално уязвими групи на възраст 13 – 18 години). Едноседмичният лагер се провежда по специално създадена програма, насочена към образованието, финансовата грамотност и кариерно ориентиране на децата.

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

На интернет страницата на БАЛИП има обособена активна секция Кариери. Предоставена е възможност на членовете на БАЛИП да публикуват свободните позиции в дружествата си на интернет страницата на асоциацията като допълнителен канал за комуникация. Има създаден единен хъб със свободни позиции в бранша. Рубриката се надгражда, за да се даде възможност на лица, търсещи работа във финансовия сектор, да публикуват свои обяви за търсене на работа и да влизат в контакт с членовете на БАЛИП.

На интернет страницата на БАЛИП, в секция Новини, се публикуват съобщения и подробна информация относно провеждани от асоциацията курсове и обучения.

През 2024 г. членовете на БАЛИП участват в редица обучения и семинари за предоставяне на информация за законодателната рамка и нови бизнес практики във финансовия сектор.

Принос на членовете на БАЛИП в областта на финансовото образование и финансовата грамотност през 2024 г.:

- проведени онлайн обучения (уебинари) за търговия на финансовите пазари;

- проведени съвместни лекции за финансовите пазари с висши училища;

- предоставени самоучители за свободно ползване за търговия на финансовите пазари; под формата на PDF ръководства и видео уроци;

- стартиране на подкаст.

Българска асоциация на управляващите дружества

През 2024 г. членовете на БАУД участват в редица обучения и семинари с цел предоставяне на информация за законодателната рамка и нови бизнес практики във финансовия сектор.

Централен депозитар АД

През 2024 г. ЦД:

- в сътрудничество с БФБ провежда инициативата „Ден за акции“, която има за цел да подобри инвестиционната култура и повиши знанието за капиталовите инструменти, като форма на инвестиция. По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) имат възможност да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към БФБ, ЦД и участващ в ИП посредник или банка. През 2024 г. в инициативата са взели участие редица ИП и банки, а броят на сделките е 907. Реализираната търговия е над три и половина пъти повече от среднодневния брой сделки, които са се сключвали през 2023 г. Оборотът е над 5,5 млн. лв. Инициативата се провежда веднъж годишно.

Българска фондова борса АД

От 2021 г. БФБ, в партньорство с европейска компания за специализирани финансови и инвестиционни обучения, предоставя възможност на българските експерти, които биха искали да повишат квалификацията си до най-високите стандарти в индустрията да имат достъп до обучителни курсове в сферата на финансите и капиталовия пазар.

В началото на 2024 г. БФБ започна сътрудничество с БНР. Благодарение на професионалния подход на журналистите, експерти от БФБ споделят в поредица от интервюта в национален ефир и на достъпен език възможностите за инвестиции, добрите финансови решения и подходи, как да се инвестира през БФБ, развитието на пазара за растеж на МСП beam и предимствата за инвеститорите.

Съвместно с ЦД БФБ организира ежегодно инициативата „Ден за акции“ в полза на индивидуалните инвеститори. Инициативата е с цел подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България. По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) могат да закупят или продадат акции и структурирани продукти от регулирания пазар на БФБ, включително и пазар beam - без такси и комисиони към БФБ и ЦД. Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар, в „Деня за акции“ не таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. През 2024 г. е проведено десетото издание на „Деня за акции“ като търговията в този ден е била над 3,5 пъти повече от среднодневния брой сделки за 2023 г.

Фондация „Темида“

През отчетния период фондацията съвместно с партньори от ЕС е предоставила безплатни правни, психологически и финансови консултации на лица със затруднения. Взела е участие в инициатива на ЕС за интегриране на ИИ в консултациите по отношение на дълговете и свръхзадлъжнялостта.

През отчетният период фондацията продължава да адаптира образователните си инициативи към уязвимите групи (семейства, уязвими лица и младежи) относно управление на дълговете и бързите кредити. Разработени са специализирани обучения и инициативи. Фондацията работи в сътрудничество с местните органи. Има проведени дигитални обучения с помощта на игра за планиране на бюджета.

Проведени са интерактивни обучения относно рисковете от взимане на бързи кредити и в посока насърчава непрактическото бюджетиране. Целевите групи са семейства, млади хора и лица в затруднено финансово положение. За обученията са използвани дигитални инструменти.

| Приоритет 4: Повишаване на финансовата грамотност и стимулиране на финансовото включване на уязвими и други групи от обществото |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мярка | Допълнителна информация | Целеви групи | Индикатор за изпълнение | Отговорни институции и организации | График за изпълнение | Изпълнение 2024 г. |
| 1. | Информиране на търсещите работа лица относно възможностите за повишаване на тяхната финансова грамотност | Популяризиране на възможностите за повишаване на финансовата грамотност и информиране на търсещите работа лица за предлаганите от МТСП специфични обучения и е-обучения за придобиване на компетенции в областта на финансовата грамотност. | Всички търсещи работа лица, в т.ч. лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, заети лица с основно и по-ниско образование и ниски доходи и др. | Брой информирани и консултирани лица относно възможности за повишаване на финансовата грамотност | МТСП, АЗ | Текущо | Изпълнено |
| 2. | Предоставяне на възможност за е-обучение, повишаващо финансовата грамотност | Разработване и внедряване във виртуална среда на е-инструмент за оценка/самооценка на компетенции и е-обучение за придобиване на компетенции в областта на финансовата грамотност в Националната система за оценка на компетенциите My Competence. | Всички търсещи работа лица, в т.ч. лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, заети лица с основно и по-ниско образование и ниски доходи и др. | Разработени и внедрени е-инструмент за оценка/ самооценка на компетенции и е-обучение за придобиване на компетенции Брой лица, включени в е-обучение, допринасящо за повишаване на финансовата грамотност | МТСП, АЗ | 2022 г. 2023 – 2025 г. | Изпълнено |
| 3. | Насърчаване на включването на безработни лица в специфични обучения в областта на финансите | Включване на безработни лица в обучения за придобиване на квалификация по професии от професионални направления „Финанси, банково и застрахователно дело” и „Счетоводство и данъчно облагане” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение | Безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“, в т.ч. лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда | Брой безработни лица, включени в обучения за придобиване на квалификация по професии от професионални направления „Финанси, банково и застрахователно дело” и „Счетоводство и данъчно облагане” | МТСП, АЗ | Ежегодно съгласно Националния план за действие по заетостта за съответната година | Изпълнено |
| 4. | Обучения и семинари за различни групи с цел предоставяне на информация за законодателната рамка и нови бизнес практики във финансовия сектор | Обученията и семинарите ще допринесат за предоставяне на информация за промени в законодателната рамка и нови бизнес практики във финансовия сектор | Всички целеви групи | Брой обучения и обучени | КФН, браншовите асоциации и други институции и организации | Текущо | Изпълнено |

# 2. Изпълнение на дейности по повишаване на финансовата грамотност на населението извън дейностите, залегнали в Плана за действие (2021 – 2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България, за 2024 г.

Министерство на образованието и науката

През 2024 г. МОН проведе:

- Национално състезание „Практични финанси“ - за ученици от VII - XII клас (провежда се от учебната 2020-2021 г.). В изданието от 2024 г. са участвали 1 280 ученици;

- Национално състезание по финансова грамотност - за ученици от V - XII клас (провежда се от учебната 2019-2020 г.). В изданието от 2024 г. са участвали в областен кръг - 958 ученици и в национален кръг - 242 ученици;

- математически състезания и олимпиада по математика – включване на задачи с фокус управление на личните финанси и планиране на личния и семеен бюджет;

- Олимпиада по гражданско образование - всеки проект от всяка възрастова група (съответстващи на четирите етапа на училищното образование) съдържа в себе си ресурсна обезпеченост на заложените дейности (финансова обосновка);

- Национално състезание по счетоводство – за ученици от професионални гимназии.

Министерство на иновациите и растежа

През отчетния период ФМФИБ организира ежегоден „Национален конкурс за най-добър младежки стартъп“ съвместно със Стопански факултет на СУ за младежи на възраст 18-29 г. под патронажа на МИР. В конкурса участват повече от 55 партньорски организации, вкл. Европейската комисия.  През 2024 г. участие в конкурса взеха 160 младежки екипа от цялата страна. Конкурсът предоставя интензивна обучителна и менторска програма, както и чисто състезателна част. Част от уебинарите покриват теми насочени към възможности за финансиране от различни източници, бизнес планиране и приходи, финансова оценка на стартъпи и др., което повишава финансовата грамотност на младежите.

През отчетния период ФМФИБ завърши успешно проект „Инкубатори за иновативни предприятия“ финансиран по програма Еразъм+ за младежки дейности. В рамките на проекта се проведоха семинари по предприемачество за младежи в 10 града (Пловдив, Враца, Бургас, Варна, Русе, Габрово, Стара Загора, Свищов, Благоевград, София). В тях участват студенти и ученици от множество български училища и университети на възраст 13-30 г. Семинарите засягат и теми свързани с лични финанси, финансиране на стартъпи, бизнес планиране и генериране на приходи.

Комисия за финансов надзор

През отчетния период КФН взе участие в:

- Technovation 2024 – с презентация по темата за регулациите в България, тяхното функциониране и произтичащите от тях ползи за Fintech; водещата роля на регулатора в образованието на обществото; дигиталната кампания #Инвестирай безопасно, посветена на предпазването на потребителите от измамни инвестиционни схеми и различаването на законните от недобросъвестните посредници;

- Инициативата на ESMA - кампания за социалните медии за националните компетентни органи относно измамите. Поредицата от 5 видеоматериала предоставя разбираема и практична информация, като връзки към тях са публикувани на страницата на КФН в Linkedin.

С цел повишаване на финансовата грамотност на широката общественост, Комисията за финансов надзор има изготвени информационни видеа, публикувани на официалния ѝ уебсайт, както и в поддържаните от нея профили в социалните мрежи, по следните теми: „Иновационен център“, „Бъди активен потребител и участвай в проучването за оценка на удовлетвореността“, „Предупреждения за лицата, които изготвят инвестиционни препоръки“, „Инвестирай информирано в продукти, свързани с устойчивост”, „За правата на потребителите“.

Национална агенция за приходите

На интернет страницата на НАП:

- редовно се публикува важна информация за бизнеса, свързана с подготовката за въвеждането на международния стандарт за счетоводно отчитане SAF-T в България, като е изградена и специална рубрика;

- са публикувани новини във връзка с инициативата на МФ за задържане на плащането при неиздаване на касова бележка, която има за цел да създаде навик у гражданите да изискват платежен документ при покупка на стоки и услуги, както и да упражняват граждански контрол върху укриващите приходи икономически субекти.

На 3 и 6 ноември 2024 г. от Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към Посолството на България в Никозия, съвместно с Националния осигурителен институт и НАП бяха организирани Информационни дни за българската общност в Кипър. Сънародниците ни са консултирани за процедурите при кандидатстване за осигурителни обезщетения по българското и кипърското законодателство при наличие на осигурителни периоди в Кипър и България, за практическите стъпки за потвърждаване на осигурителни периоди за безработица, пенсия и за здравноосигурителните си права при завръщане в България, както и за пенсионирането по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Чрез каналите за масова комуникация НАП разпространява прессъобщения, публикации в масмедиите, интервюта на представители на приходната агенция, телефонни обаждания и директен мейлинг, с които са дадени разяснения относно изискванията спазването на данъчно-осигурителното законодателство и правните норми, регламентиращи дейността на хазартните оператори.

Постовете и подкастите, публикувани през 2024 г. в профилите на НАП в социалните мрежи (YouTube и Spotify) са насочени към повишаване на финансовата грамотност сред бизнеса и гражданите, като до голяма степен темите дублират поставените на интернет страницата на агенцията. Някои от кампаниите са по-детайлно развити и адресирани до различните целеви публики.

Българска народна банка

Българската народна банка инициира и участва в редица други дейности, целящи да повишат финансовата образованост на гражданите, в рамките на своите компетенции – ценова стабилност, финансова стабилност и платежни системи. В рамките на отбелязването на своята 145 годишнина през 2024 г. БНБ организира две изложби в Паричен салон. Открита изложба, посветена на 145-ата годишнина от основаването на БНБ, в която са представени историята на институцията през годините и снимки на нейните сгради. Втора изложба представя 145 избрани творби от художествената колекция на БНБ. Създаден е филм „145 години БНБ – Пътят на парите“, излъчен по БНТ.

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

С цел повишаване на информираността на обществеността за системата за гарантиране на влоговете в банките през 2024 г. фонда продължава да предоставя информация на популярен език за основните характеристики на гарантирането на влоговете, като са изпълнени всички планирани дейности. При разпространението на информацията са използвани различни комуникационни канали:

- интернет страницата на фонда продължава да бъде основен комуникационен канал, по-специално информацията в основните подсекции на секцията „За вложителите“ и секцията „Често задавани въпроси“;

- през април 2024 г. фондът предостави на банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, брошурата си „Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете“. Печатното издание на брошурата на български език се разпространява чрез клоновата мрежа на банките, а електронните ѝ файлове на български и на английски език се публикуват на интернет страниците им, както и на тази на фонда;

- по повод Световния ден на спестовността – 31 октомври, фондът организира едноседмична банер кампания в интернет. Медии от голяма медийна група публикуваха в продължение на седем дни банер на ФГВБ, статия на тема „Знаем ли как са защитени парите ни в банките“ и интервю с председателя на ФГВБ, които имат общо 10 хил. прегледа за периода на кампанията (30.10 - 05.11.2024 г.). В рамките на кампанията отново беше промотиран и онлайн тестът на ФГВБ за гарантирането на влоговете. Световният ден на спестовността, който честваше своята 100-годишнина през 2024 г., беше отбелязан от ФГВБ за шеста поредна година.

Асоциация на банките в България

През 2024 г. АББ проведе:

Инициативи за повишаване на киберсигурността

- Банките възприемат инициативите за повишаване на киберсигурността като част от инициативите за повишаване на финансовата грамотност. Разработена е и подстраница на основната интернет страница на банка, на която се дават практически съвети за клиентите за това как да се предпазват от кибер измами.

Инициативи в медиите

- редица медийни участия във водещи радиа и подкасти, в които се дават ценни  съвети за планиране на личен бюджет във времето и по категории, намирането на баланс между приходи и разходи и изграждането на навици за ефективно управление на лични финанси. По време на тези инициативи се споделят тенденции в краткосрочен и в дългосрочен план за развитието на банковите услуги и се предоставя информация за банковия сектор по лесен и достъпен начин.

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

През 2024 г. членове на БАЛИП продължават активно да организират дейности, инициативи и събития, обучения, свързани с повишаване на финансовата грамотност и култура, сред които:

- изготвени обучителни видеа за работа с инструментите за търговия и анализ на финансовите пазари, качени на интернет платформата на ИП;

- активно разпространение на съдържание, свързано с ФГ, чрез различни комуникационни канали, за да достигне до възможно най-голяма аудитория;

- създадени редица блог статии и стотици часове видео съдържание за повишаване на финансовата грамотност, като всеки от публикуваните материали е разпространен в интернет страниците и/или по социалните мрежи на ИП в Instagram и Facebook;

- редовни участия на ИП в бизнес медиите в страната – регулярни рубрики на интернет страницата на сп. „Мениджър“ – „Борсов наблюдател”, и ежеседмично участие в предаването „Човекът на фокус“ по радио „Фокус“ с анализи на пазарната ситуация;

- организирана и проведена от страна на ИП на цялостна обучителна програма, подходяща за всеки, който иска да навлезе в света на борсовите пазари с практически знания за актуалните финансови инструменти;

- организиране на събитие съвместно с чуждестранна банка и направен съвместен онлайн семинар;

- ежегодно изготвяне на съдържание за YouTube канала на ИП, разделено на категории. Платформата препоръчва съдържанието на най-подходящата целева аудитория, която притежава интересите към съответното видео. За 2024 г. канала има нови 1 000 абонати, 1 млн. 459 хил. импресии, 105.2 хил. гледания и изгледани 13.6 хил. човекочаса. Всяко видео от YouTube канала е качвано и на официалният сайт на ИП;

- създадена програмата “Findependent” - микс от образование и практическо обучение, насочена към жени, които искат да постигнат финансова независимост. Тя предоставя знания и практически умения, които помагат на участничките да изградят увереност в управлението на парите, инвестирането и планирането на своето финансово бъдеще. Съдържанието съчетава личностно развитие с реални стратегии, за да предостави на жените инструментите, от които се нуждаят, за да поемат контрола над финансите си и да изградят стабилно и независимо бъдеще;

- предоставени самоучители за свободно ползване за търговия на финансовите пазари под формата на PDF ръководства и видео уроци.

Българска фондова борса АД

Темите за устойчивостта са сред водещите приоритети за БФБ. В началото на 2024 г. БФБ организира онлайн семинар, на който публичните компании бяха запознати с възможността да придобият ESG рейтинг.

През 2024 г. Зеленият център (think tank в областта на устойчивите финанси и енергетика в България) стартира нова инициатива в подкрепа на бизнеса в България чрез серията стратегически срещи. Дадена е платформа за обмен на добри практики и канал за търсене на решения на общи предизвикателства, пречупени през опита на водещи компании-пионери в сферата на устойчивото бизнес развитие. Предоставя се в реално време специализирана обратна връзка от експерти. Центърът провежда обучения, насочени, както към публичните компании и МСП, така и към всички участници във финансовия сектор. В началото на 2024  г. Зеленият център проведе обучение на тема „Европейски стандарти за отчитане относно устойчивост“.

През 2020 г. БФБ стартира програмата beamUp lab, насочена към подпомагане и развитие на българските стартъпи и малките и средните предприятия. Реализира се в партньорство с ключови финансови институции и организации в България. Целта на програмата е да открои иновативните и перспективни компании, да повиши тяхната видимост пред потенциални инвеститори и да разшири знанията им за финансиране. Всяко издание на програмата продължава дванадесет месеца и включва участието на 20 до 25 компании, подбрани чрез специална методология.

- Провеждат се четири стратегически срещи, водени от експерти от финансови и бизнес организации. Темите включват финансиране, инвестиционни стратегии, управленски умения и други ключови аспекти за развитието на МСП. От старта на програмата до момента има проведени четири издания с общо 85 компании-участници.

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

През отчетния период БАДДПО и пенсионноосигурителните дружества, членове на асоциацията, продължават целенасочените си усилия за повишаване на финансовата грамотност на различни представители на обществото, като фокусът е върху учениците, студентите и осигурените лица. Инициативите се осъществяват както самостоятелно от БАДДПО и дружествата, така и в сътрудничество с регулаторни и неправителствени организации като КФН, МОН, Джуниър Ачийвмънт България, Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ и други организации. Конкретните дейности са свързани с участие на представители на БАДДПО в семинари, отворени врати, подготовка на учебни помагала и друго образователно съдържание, в различни радио и телевизионни предавания и публикации в медии.

През 2024 г. пенсионноосигурителните дружества взимат участие в множество инициативи, свързани с финансовото ограмотяване и осигуряване на достъпност на съдържанието, сред които:

- публично представен нов учебник по финансова грамотност за студенти от нестопанските специалности „Лични финанси: Третата революция“; предметът е включен в програмите за втория семестър на неикономическите специалности в 7 университета в страната;

- информационният портал за пенсионно осигуряване Pensiopedia е пренаписан с нов дизайн и съдържание, като целта му е да предоставя актуална и точна информация за  функционирането на пенсионната система в страната и възможностите и предимствата на тристълбовия пенсионен модел. Предстои пускането му в продукционна среда;

- проведени семинари за представители на пенсионноосигурителни дружества с фокус върху пенсионната система в България и управлението на инвестициите;

- продължава да се поддържа активна електронната игра за деца Всички парички, включваща сценарии с голям брой ежедневни ситуации на управление на парите. Играта позволява на младежи от 8 до 18 години да придобият нови финансови знания и умения, за вземане на информирани решения за своите (бъдещи) лични финанси;

- актуализиран Наръчник на осигурителния посредник. Целевата група са лица, желаещи да работят в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване като осигурителни посредници. Наръчникът цели предоставянето на базова информация, свързана с пенсионноосигурителната система и нормативната база за допълнителното пенсионно осигуряване. Достъпен е на хартиен носител и в електронен вариант;

- проведена стажантска програма за ученици от последните класове на гимназия. Обучението е преминато от 112 ученика. Стажантската програма включва обучение и практика в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;

- проведени лекции и семинари; участие в радио програми и подкасти; публикуване на информационни статии в различни интернет страници, имащи за цел повишаване на осведомеността сред аудиторията на тема пенсионни фондове, прехвърляне и осигуряване; даване на информационни интервюта; публикуване в социалните мрежи на ежемесечно информационно съдържание, имащо за цел за 15 - 30 секунди да обясни основите на пенсионната система в България (достигане до над един милион импресии месечно); специално разработено видео за ползите от участието в универсален пенсионен фонд; редовно медийно присъствие в широк спектър от медии, в което експерти на ПОД дават изчерпателна и ясна информация за пенсионната система в България и правата на осигурените лица;

- проведен семинар за служители на компании (синдикални организации, директори човешки ресурси и мениджъри на компании в България), с които ПОД има трайни отношения на сътрудничество. Фокусът е върху запознаване с измененията в нормативната база на пенсионната система в България, респективно с произтичащите права и възможности за лицата. Проведени са 26 събития за служителите на 14 компании;

- проведено обучение за университетски преподаватели по темите, свързани с финансовата грамотност. В обучението се включиха двадесет и осем участници, от които двадесет университетски преподаватели, двама гимназиални преподаватели, трима участници от ЦУ на НАП, един участник от КНСБ, един участник от Института за икономически изследвания при БАН и един участник от МИИ.

Икономически университет – Варна

През 2024 г. в ИУ – Варна се проведоха следните събития в областта на финансовата грамотност:

- проведено състезание „Финансова викторина“ с участие на студенти от ОКС "бакалавър", обучаващи се в различни специалности в университета;

- изнесена лекция пред студенти, част от Младежката програма „Project YOUth”, насочена към подкрепа на младото поколение чрез изграждане на ключови умения за финансова и дигитална грамотност;

- проведена Олимпиада по финансова математика за студенти - младежка инициатива, организирана съвместно ИУ-Варна (катедра „Статистика и приложна математика“) и Община Варна, чиято цел е да повиши интереса на студентите към изграждане на съвременни умения, създаване на социална отговорност за управлението на личните финанси и инвестирането.

Традиционно активен при инициираното на събития с отношение към финансовата грамотност е и студентският клуб „Финанси“ при катедра „Финанси“ на ИУ-Варна. През 2024 г. от клуба бяха организирани срещи и дискусии с представители на бизнеса и представители на академичната сфера. Сред по-важните събития, проведени през 2024 г. са:

- лекция на тема „Пет урока от учебника по финанси, без които щях да се проваля като предприемач“;

- дискусия на тема „Тенденции в модерното банкиране“;

- решаване на финансови казуси.

Фондация „Образование 5.0“

През 2024 г. усилията на екипа на фондацията са били насочени главно към дейности, които не попадат във формулираните мерки в Плана за действие (2021-2025 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Обучение по програма „Педагогически подходи за изграждане на инициативност и предприемчивост в детската градина и началното училище“

Обучението е проведено онлайн на 27 юни 2024 г. Участници – 18 учители от начален етап.

Програмата има за цел да запознае участниците с методическите аспекти на обучението по предприемачество и финансова грамотност в контекста на технологичното обучение, като подпомогне практическото прилагане на разнообразни методи на обучение, работата в екип с колеги и насърчаването на участието на родители и местната общност. Подходяща е за учители, преподаващи технологии и предприемачество, както и за ръководители на занимания по интереси

Организиране и провеждане на Академия за финансова грамотност за ученици, 6 – 9 март 2024 г.

Академията е проведена в хибриден формат с лекции онлайн и финално събитие онлайн и на живо в РУ „Ангел Кънчев“, Русе. Организатори са фондация „Образование 5.0“ в партньорство с фондация „Инициатива за финансова грамотност“, РУ „Ангел Кънчев“ и клуб „Успешните хора“ към МГ „Баба Тонка“, Русе. Спонсор – Банка ДСК. Участници: 19 ученически отбора; общо 90 ученици от VIII – XII клас и 10 учители като техни ръководители.

В Академията участва и група ученици и учители от Норвегия. Ментори: представители на банковия и застрахователния сектор. Жури: университетски преподаватели и представители на застрахователния сектор. Участниците в Академията преминават онлайн обучение с лекции на преподаватели и практици от финансовата сфера и след това решават казус от областта на финансовата грамотност. В последния ден отборите представят решенията си пред жури, което избира победителите.

Академията е проведена като събитие в аванс за отбелязване на Световната седмица на парите на ММФО на ОИСР.

Включване на категория „Дигитално управление на финансите“ в конкурса на Samsung за иновативни идеи Solve for Tomorrow 2024 – 2025

Организатори: Samsung България, фондация „Образование 5.0“ в партньорство с „Инфино“ АД и Банка ДСК. Solve for Tomorrow (Решения за бъдещето) е глобална програма на Samsung, която насърчава младите хора да създават иновации за решаване на реални проблеми.

Основният акцент в програмата е конкурсът за иновативни идеи на ученици от II - XII клас, разделени в три възрастови групи, които кандидатстват по отбори с идея за решение на проблем в една от категориите на конкурса. В третото му издание за България към първоначалните три – „Устойчивост“, „Справедливост и социално включване“ и „Образование“, е добавена и категорията „Дигитално управление на финансите“.

Във възрастовата група на най-големите ученици са подадени 86 идеи, от които 12 са в категория „Дигитално управление на финансите“. За финала на 29 март 2025 г. са класирани 2 от тях.

Провеждане на 4 семинара по дизайн мислене за учители и ученици в рамките на програмата Solve for Tomorrow на Samsung

Организатор: „Образование 5.0“ в партньорство с Бургаски свободен университет (Бургас, 5 октомври 2024 г.), Тракийски университет – Стара Загора (12 октомври 2024 г.), Висше училище по застраховане и финанси – София (19 октомври 2024 г.), Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе (9 ноември 2024 г.). Едната от темите, по които участниците работят е: „Дигитално управление на финансите“. Участници: общо 282 ученици от VIII – XII клас, 45 учители, 38 ментори и жури. Ментори: представители на банка, преподаватели, докторанти и студенти от партньорските университети (вкл. от икономически специалности). Жури: университетски преподаватели, представители на банковия и застрахователния сектор, предприемачи.

# 3. Междуведомствен координационен механизъм по въпросите на финансовата грамотност в Република България

В България за първи път е изграден Междуведомствен координационен механизъм по въпросите на финансовата грамотност през 2013 г. Той се основава на създадената междуведомствена работна група с широко участие на всички заинтересовани страни под ръководството на заместник-председателя по икономическото развитие и с подпомагащи функции от страна на Министерството на финансите. В рамките на този механизъм са осъществени няколко срещи и инициативи, като е разработен и първоначален вариант на национална стратегия за финансова грамотност.

През 2019 г. със заповед на министъра на финансите е установен нов МКМ по въпросите на ФГ. Междуведомствената работна група по финансова грамотност, създадена към министъра на финансите, се ръководи от заместник-министър на финансите, а секретариатът се осъществява от дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите.

В МРГФГ участват представители на основните институции и организации, които имат компетенции в сферата на ФГ – институции на изпълнителната власт, надзорни органи, други институции във финансовия сектор, браншови организации в областта на финансовите услуги и защитата на потребителите, неправителствени организации в сферата на ФГ, висши училища и др. С цел успешното изпълнение на функциите на МКМ се предвижда периодично актуализиране на състава на работната група. МРГФГ има водещо значение при отчитането и анализирането на изпълнението на НСФГ и на Плана за действие към нея, като нейни членове предоставят информация относно извършените от тях дейности както по Плана за действие, така и извън него.

4. Други дейности, свързани с Националната стратегия за финансова грамотност на Република България и нейното изпълнение

## 4.1 Съвместен проект по финансова грамотност с ОИСР и Министерството на финансите на Нидерландия

Първата фаза на съвместния проект по финансова грамотност с ОИСР и Министерството на финансите на Нидерландия приключи през 2022 г. Проектът е продължен за още пет години (2023 – 2027 г.). Към седемте страни, участвали в първата фаза на проекта, се присъединяват още три – Армения, Украйна и Босна и Херцеговина. Проектът има за цел надграждане на вече започнатите дейности по предходния проект, както и оказване на съдействие по специфични дейности, на които страните по проекта искат да наблегнат. Проектът се координира на национално ниво от Министерството на финансите.

В момента в рамките на МРГФГ се работи както по изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие (2021 – 2025 г.), така и в посока планиране и изпълнение на допълнителни дейности и проекти, насочени към постигане на целите на НСФГ.

## 4.2 Проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия

Министерството на финансите участва активно по проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия на тема „Укрепване на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова грамотност“. С цел успешното финализиране и след съгласуване с ЕК проектът е удължен до м. април 2025 г.

Целта на проекта е повишаване на капацитета за провеждане на политики в сферата на ФГ и реализация на целите, заложени в НСФГ. Един от основните акценти е дигиталната финансова грамотност в отговор на новите възможности и предизвикателства, които предоставят дигиталните финансови услуги. Заложено е разработването на специфично съдържание, което да предоставя информация за новите възможности, както и за новите рискове, които са свързани с използването на дигитални финансови услуги. Друг аспект от проекта е получаване на експертиза, свързана с изграждането на единна платформа по ФГ (Приоритет 2 от Плана за действие), както и с изготвяне на информационно и образователно съдържание, съобразено с целевите групи и различната степен на грамотност на потребителите, което да бъде публикувано на платформата. Друг важен акцент е получаването на експертиза във връзка с мониторинга и оценката на изпълнението на дейностите (ключови индикатори за изпълнение), залегнали в Плана за действие, както и за оценка на ефективността на изпълнение на различните дейности и програми в областта на финансовата грамотност. Приоритет на проекта е също така идентифицирането на най-добрите за България механизми на финансиране на бъдещи дейности в областта на финансовата грамотност.

# 5. Международни инициативи по финансова грамотност, в които Република България участва

## 5.1 Световна седмица на парите (Global Money Week - GMW), 18 – 24 март 2024 г.

Световната седмица на парите е ежегодна международна кампания за повишаване на информираността относно важността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Тя е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост.

Световната седмица на парите насърчава усилията, насочени към подобряване на финансовата грамотност на младите хора като крайната цел е да се гарантира, че всички деца и младежи ще имат достъп до висококачествено финансово образование, ще бъдат запознати с паричните въпроси и ще са в състояние да вземат интелигентни финансови решения, които могат да подобрят тяхната бъдеща финансова устойчивост и финансовото им благосъстояние.

От 2020 г. ММФО към ОИСР поема организацията на Световната седмица на парите от Child and Youth Financial International и я интегрира в работния си план и структура. Създава и работна група GMW към ММФО, която се занимава изключително с дейностите, свързани с кампанията. Координатор за България е JAB.

## 5.2 Европейска седмица на парите (European Money Week - EMW), 18 – 24 март 2024 г.

През 2024 г. членове на АББ се включиха в Европейската седмица на парите. Реализираните по време на събитието дейности и инициативи бяха насочени към повишаване на информираността на учениците относно банковата професия, спестяванията, инвестициите, предимствата и заплахите, свързани с дигиталните финансови продукти и услуги, създаването на образователни платформи с участието на инфлуенсъри, провеждане на открити уроци и уебинари. Дейностите, с които банките се включват, са открити уроци, интерактивни игри и представления, посещения на банкови клонове, където учениците имат възможността да се запознаят с ежедневната работа на служителите на финансовите институции, както и организиране на състезания и викторини, чрез които децата да придобият финансови знания по забавен и интересен начин. Координатор за България е АББ.

## 5.3 Световен ден на спестовността (World Saving Day), 31 октомври 2024 г.

Световният ден на спестовността е посветен на подчертаване значението на спестяването на пари и постигането на финансова сигурност. Всяка година Световният ден на спестовността се съсредоточава около определена тема, за да хвърли светлина върху различни аспекти на спестяването и управлението на финансите и да подчертае значението на спестяванията и разумното финансово планиране на фона на икономическа несигурност. Инициативата в България се провежда под егидата на ФГВБ.

# Заключение

Политиката за финансова грамотност е сред приоритетите както на правителствените институции и регулаторните органи, така и на неправителствения сектор. В Република България се изпълняват много програми и се осъществяват редица инициативи, целящи повишаване на финансовата грамотност на населението. Много от дейностите се осъществяват в партньорство между различни организации. Международните инициативи по финансова грамотност, в които страната участва, помагат за обмяната на опит и добри практики между държавите, както и запознаване с нововъведенията в тази сфера.

Повишаването на нивото на финансовата грамотност води до по-добро финансово благосъстояние на гражданите и по-добра финансова устойчивост. То помага за по-устойчиво управление на малките и средните предприятия. Не на последно място, повишената финансова грамотност сред населението е свързано и с осигуряването на по-голяма стабилност на финансовия сектор.

Република България ще продължи да изпълнява своите приоритети в сферата на финансовата грамотност, като за целта ще разчита на доброто сътрудничество между правителствения и неправителствен сектор, както и на обмяната на опит и добри практики със своите международни партньори.

Първата междуведомствена работна група в тази област бе създадена още през 2013 г. под ръководството на заместник министър-председател по икономическото развитие, като тя бе активна около година.

Разработена е специализирана единна платформа с образователни ресурси по финансова грамотност („платформа“ или „портал за финансова грамотност“), внедрена в експлоатация в инфраструктурата на Министерството на финансите. Предстои публикуване на образователно съдържание в нея и тя да стане общодостъпна. Секциите ще бъдат съобразени с Рамката за финансова компетентност за възрастни на Република България и с бъдещата Рамката за финансова компетентност за децата и ученици на Република България, чието разработване започна през 2024 г.

Програмата за обучение е разработена с подкрепата на членове на European Consumer Debt Network (ECDN).

Търсещи работа лица съгласно Закона за насърчаване на заетостта са: 1. безработни; 2. заети; 3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; 4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.

България, Хърватия, Румъния, Грузия, Република Северна Македония, Молдова и Черна гора.

Бяха извършени: картографиране на дейностите в областта на ФГ в България; проучване на степента на ФГ в България и страните по проекта, чийто резултати са включени и в международно изследване на ФГ сред възрастното население; изготвяне и съгласуване на НСФГ на Република България и План за действие (2021 – 2025 г.) към нея, приети от МС през 2021 г.