Приложение

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ПАКТА НА Европейския съюз ЗА МИГРАЦИЯТА И УБЕЖИЩЕТО

12 декември 2024 г. - 12 юни 2026 г.

| Действия | Мярка | Срок на изпълнение (междинен и краен) | Отговорни институции |  | Индикативно необходимо финансиране от бюджета и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикативна подкрепа от ЕС / Финансиране от ЕС и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикатори за отчитане на напредъка |  | Отчет за напредъка ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Партни-ращи |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Цел 1: Осигуряване на обща информационна система за миграция и убежище и готовност за използване на новите ключови функционалности на Евродак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: Предстои получаване на информация от eu_Lisa, на базата на анализ на въпросник, попълнен от всички държави членки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 1.1.1. Преглед и изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по административно сътрудничество при прилагане на регламент Дъблин и регламент Евродак | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | Създа-дена експерт-на работна група под ръковод-ството на ДАБ при МС | МВР: НИК, ГДГП, ДМ; ДАБ при МС | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой Наредба |  |
|  | 1.1.2. Преглед и изменение на Организационно-технологичните правила на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS) ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - НИК | - | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой Правила |  |
|  | 1.1.3. Преглед и изменение на План за информационна сигурност и защита на данните на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS) и ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - НИК | - | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой План |  |
|  | 1.1.4. Преглед и изменение на Правилата за реда и условията, при които правоприлагащите органи могат да искат сравняване на дактилоскопни данни с тези, съхраняване в централната система ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - НИК | МВР: ДПНД, ГДНП, ГДГП, ГДБОП, ДМ; ДАБ при МС ДАНС ВКП | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой Правила |  |
|  | 1.1.5. Преглед и изменение на План за непрекъснатост на сигурността на информацията и оперативната дейност на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS) и ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - НИК | - | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой План |  |
|  | 1.1.6. Подготовка за прилагане на пълната версия на ICD документа предоставен от EU-LISA за прилагане на Регламент 2024/1358 | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - НИК | - | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | Пълна версия на ICD документа |  |
|  | 1.1.7. Подготовка за прилагане на основните функционалности на ЕВРОДАК за събиране и разпространение на информация чрез Националната точка за контакт | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - НИК | - | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | Основни функционалности на ЕВРОДАК |  |
| 1.2. Персонал и обучение | 1.2.1. Осигуряване на допълнителен човешки ресурс в НИК-МВР и обучение, с цел своевременно обработване на данните и администриране на системата ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - ДЧР | МВР-НИК, ДПУБ | Необходимо е Индикативен бюджет: 126 000 лева годишно | Не е необходимо | 0 | 1.2.1.1. Назначени 5 /пет/ броя служители в сектор „Дактилоскопия“ в НИК-МВР 1.2.1.2. Обучение на новоназначените служители |  |
|  | 1.2.3. Обучение на служители в ДАБ при МС за работа със системата ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР –НИК | ДАБ при МС | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1.2.3.1. Обучени 36 броя новоназначени служители в ДАБ при МС, при разкриване на нови 3 центъра на ДАБ при МС 1.2.3.2. 1 брой обучение на всички служители на ДАБ при МС, които имат ангажименти по реда на Регламент Евродак |  |
|  | 1.2.4. Обучение на служители в ГДГП за работа със системата ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР -НИК | МВР – ГДГП | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1.2.4.1. Обучени 5 броя новоназначени служители в ГДГП, при разкриване на 2 центъра за скрининг на границата 1.2.4.2. Проведено 1 брой обучение на всички служители на ГДГП, които имат ангажименти по реда на Регламент Евродак |  |
|  | 1.2.5. Обучение на служители в ДМ за работа със системата ЕВРОДАК | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР - НИК | МВР – ДМ | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1.2.5.1. Обучени 12 броя новоназначени служители в ДМ, при разкриване на 3 центъра за скрининг и гранична процедура за връщане на границата 1.2.5.2. Проведено 1 брой обучение на всички служители на ДМ, които имат ангажименти по реда на Регламент Евродак |  |
| 1.3. ИТ нужди | 1.3.1. Осигуряване на биометрични станции и ЕВРОДАК Client станции за нуждите на ДАБ при МС | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР - НИК | Необходимо е Индикативно 1 000 000 лева без ДДС Провеждане на обществени поръчки | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 16 броя биометрични станции (LiveScan) и 16 броя ЕВРОДАК Client станции |  |
|  | 1.3.2. Осигуряване на техника за откриване на подправени документи – при разкриване на допълнителни териториални поделения към ДАБ при МС | декември 2025 г. 12 юни 2026 г | ДАБ при МС | - | Необходимо е 320 000 лева с ДДС | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | Закупени 16 броя техника за подправени документи при разкриване на допълнителни териториални поделения към ДАБ при МС |  |
|  | 1.3.3. Осигуряване на работни станции Евродак с нови лицензи за скрининг център Драгоман, скрининг център Елхово, ГКПП Стрезимировци, Златарево и Станке Лисичково, и нови компютри с принтери, камери и монитори за хардуерно обновяване на работни станции Евродак– за нуждите на ГДГП | декември 2025 г. 12 юни 2026 г | МВР -ГДГП | МВР - НИК | Необходимо е Индикативно 315 000 лв. без ДДС за 8 бр. работни станции Евродак с нови лицензи Провеждане на обществени поръчки Индикативно 165 000 лв. без ДДС за 33 броя нови компютри с принтери, камери и монитори за хардуерно обновяване на работни станции Евродак | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 1.3.3.1. 8 бр. работни станции Евродак 1.3.3.2. 33 броя нови компютри с принтери, камери и монитори за хардуерно обновяване на работни станции Евродак |  |
|  | 1.3.4. Осигуряване на комбинирани ЕВРОДАК/ АФИС станции с нови лицензи и АФИС мобилни станции – за нуждите на ДМ, звената Миграция в ОД на МВР и СДВР | декември 2025 г. 12 юни 2026 г | МВР- ДМ | МВР-НИК | Необходимо е Индикативно 3 066 000 лв. с ДДС Провеждане на обществени поръчки | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 1.3.4.1. 30 броя комбинирани ЕВРОДАК/ АФИС станции с нови лицензи 1.3.4.2. 43 броя АФИС мобилни станции, инсталирани и конфигурирани с националната AFIS система. |  |
|  | 1.3.5. Разработване на web-услуга за комуникация на Националната система ЕВРОДАК с Централната система на ЕВРОДАК и Европейски портал за търсене (ЕПТ) с технологичната база и софтуерът на националната автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (АДИС) и ЕВРОДАК | юни 2025 г. декември 2025 г. | МВР-НИК | - | Не е необходимо | Осигурено финансиране на стойност 384 000 лв. без ДДС по Проект № BG65BVPR001-1.005 “Процедура №3, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, проектно предложение „Адаптиране на националната АДИС Евродак към изискванията на Регламент (ЕС) 2019/817” по ИФПУГВП 2021-2027 Подготвена документация за обявяване на обществена поръчка | 0 | 1 брой web-услуга |  |
|  | 1.3.6. Осигуряване backup сървъри и нов backup лиценз за архивиране на данните за нуждите на НИК-МВР | юни 2025 г. декември 2025 г | МВР-НИК | - | Не е необходимо | Осигурено е финансиране в размер на 200 000 лв. без ДДС с финансиране по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 | 0 | 1.3.6.1. 2 бр. backup сървъри 1.3.6.2. 1 брой нов backup лиценз за архивиране на данните |  |
|  | 1.3.7. Осигуряване на резервно захранване (електрогенератор) за непрекъснат режим на работа на сървърите с националната база данни Евродак – за нуждите на НИК-МВР | юни 2025 г. декември 2025 г | МВР-НИК | - | Осигурено е финансиране в размер на 120 000 лева | Не е необходимо | 0 | 1 брой резервно захранване (електрогенератор) |  |

| Действия | Мярка | Срок на изпълнение междинен и краен | Отговорни институции |  | Индикативно необходимо финансиране от бюджета и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикативна подкрепа от ЕС / Финансиране от ЕС и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикатори за отчитане на напредъка |  | Отчет за напредъка ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Партни-ращи |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Цел 2: Създаване на нова система за управление на миграционните потоци на външните граници на ЕС, в която скринингът и граничните процедури за убежище и връщане работят свързано, като част от един процес и всички гаранции свързани с основните права на човека и специални процедурни гаранции са осигурени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: Гранична процедура за убежище и връщане не е дефинирана в българското законодателство и не се прилага в България. Няма развит или определен капацитет на национално ниво за гранична процедура. България прилага процедура за скрининг по отношение на лицата, преминали незаконно границата. За изпълнение на новите задължения, произтичащи от Пакта, България планира да изгради два центъра за скрининг на границата от затворен тип: в двора на РДГП Елхово с капацитет 100 лица и в двора на РДГП Драгоман с капацитет 50 места и центрове за скрининг във вътрешността на страната и за гранични процедури по връщане от затворен тип към ДМ. Към настоящия момент решение за отказ за предоставяне на международна закрила и решение за връщане не се издават едновременно. В изпълнение на ангажиментите по пилотен проект от 2023 г., развил се в Стратегическа рамка за сътрудничество между България и Европейската комисия и агенциите на ЕС, българските власти работят за изменение в законодателството, за да регламентират издаване на решения за връщане едновременно с отказа за предоставяне на международна закрила. България планира да адаптира съществуващите СДВНЧ към новите изисквания, за да ги използва освен за подготовката на трансфера на лицата, които подлежат на връщане и за извършване на гранични процедури за връщане. Приемателните центрове към ДАБ при МС, включват транзитни центрове и регистрационно-приемателни центрове. В близост до българо-турската граница функционират транзитен център Пъстрогор с капацитет от 320 места и център в Харманли с капацитет от 1676 места. Тези съоръжения са изправени пред предизвикателства по отношение на капацитета и стандартите, особено за уязвими групи като семейства с деца и непридружени непълнолетни. По отношение на граничната процедура за убежище единственото подходящо съоръжение на този етап е транзитният център Пъстрогор, който в момента функционира като приемно съоръжение от отворен тип, но може да бъде реорганизиран/трансформиран, за да функционира като съоръжение от затворен тип за осъществяване на гранична процедура за убежище. ТЦ-Пъстрогор обаче не е подходящ за уязвими лица и семейства, тъй като в момента в центъра не се настаняват тази специална категория лица. Съществуват ограничения по отношение на възможностите за преценяване на медицинските нужди на лицата, като основните медицински услуги са концентрирани в големи центрове като София и Харманли. Изпълнението на новите задължения, произтичащи от Пакта, ще изисква допълнителни човешки и технически ресурси, за изграждане на адекватен капацитет и подходящата инфраструктура. Техническите ресурси включват закупуване на допълнително оборудване Евродак, както и подмяна на остаряло оборудване, особено за ДАБ при МС. Пактът въвежда нови задължения и променени процедури за съдилищата в регионите близо до границите, което също изисква адаптиране на националните практики и правила. Процесуалното представителство на непридружени непълнолетни се ръководи от Националното бюро за правна помощ (НБПП). Законният представител също действа като настойник, като осигурява непрекъсната подкрепа и услуги по време на процеса на предоставяне на убежище. Има установени процедури за оценка на най-добрия интерес на детето на всеки етап от процеса, както и за определяне на възрастта на непридружените деца. На национално ниво има независим механизъм за наблюдение спазването на правата на човека, в който Омбудсманът, правоприлагащите и съдебните органи играят централна роля. България си сътрудничи активно с Фронтекс, Агенцията за основните права (FRA), ВКБООН, Български хелзинкски комитет (БХК), УНИЦЕФ и други международни и неправителствени организации в областта на наблюдението спазването на правата на човека. Сътрудничеството с тези агенции и организации е в съответствие с техните съответни мандати и области на компетентност и се основава на споразумения и планове за действие. Необходимо е да се надгради съществуващият независим механизъм за наблюдение на спазването на основните права, за да отговаря на изискванията на Регламента за скрининг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 2.1.1. Преглед на законовите и подзаконови нормативни актове за изменение на разпоредбите за задържане на лица за нуждите на скрининга след изтичане на задържането за 24 часа по ЗМВР | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС | МВР: ГДГП, ГДНП, ДМ. ДАБ при МС ДАНС МП НБПП | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.1.1.1. 1 брой анализ с изчерпателно изброени нормативни документи, които да се изменят, за разписване на задържането на лица за нуждите на скрининга 2.1.1.2. Проекти за изменение на идентифицираните нормативни документи в т.2.1.1.1. 2.1.1.3. Приети и влезли в сила изменения на идентифицираните нормативни документи по т.2.1.1.2. |  |
|  | 2.1.2. Преглед на законовите и подзаконови нормативни актове, за установяване на граничната процедура в българската правна рамка | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС | МВР: ГДГП, ГДНП, ДМ. ДАБ при МС ДАНС НБПП МВнР | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.1.2.1. 1 брой анализ с изчерпателно изброени нормативни документи, които да се изменят, за разписване на правилата за граничната процедура 2.1.2.2. Проекти за изменение на идентифицираните нормативни документи по т.2.1.2.1. 2.1.2.3. Приети и влезли в сила изменения на нормативните документи по т.2.1.2.2. |  |
|  | 2.1.3. Преглед на Националната стратегия по интегрирано управление на границите, за въвеждане на скрининга в нея | декември 2025 г. 12 юни 2026 г | МВР-ГДГП | МВР-ДКИАД | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой преглед на Национална стратегия за интегрирано гранично управление |  |
|  | 2.1.4. Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи влизането на територията на Р България. | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС | МВР: ГДГП, ДМ. ДАНС МВнР | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.1.4.1. 1 брой анализ с изчерпателно изброени нормативни документи, които да се изменят, за разписване на реда за разрешаване на влизането на територията на Р България в рамките на граничните процедури 2.1.4.2. Проекти за изменение на идентифицираните нормативни документи по т.2.1.4.1. 2.1.4.3 Приети и влезли в сила изменения на нормативните документи идентифицирани в т. 2.1.4.2. |  |
|  | 2.1.5. Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи изменения в настаняването на лицата | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС | МВР: ГДГП, ДМ, ДУССД. ДАНС | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.1.5.1. 1 брой анализ с изчерпателно изброени нормативни документи, които да се изменят, за разписване реда за настаняване на лицата, подлежащи на скрининг 2.1.5.2. Проекти за изменение на нормативните документи идентифицирани в т.2.1.5.1. 2.1.5.3. Приети и влезли в сила изменения на нормативните документи по т.2.1.5.2. |  |
|  | 2.1.6. Преглед на законодателството, за въвеждане на изпълнение на разпоредбите на чл. 49 и чл. 50 от Процедурния регламент. | декември 2025 г. 12 юни 2026 г | ДАБ при МС | МВР: ДПНД, ГДГП | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой процедура за нотификация при достигане на адекватния капацитет и горната годишна граница за обработка на молби по чл. 49 и чл. 50 от Процедурния регламент |  |
|  | 2.1.7. Преглед на нормативните и вътрешноведомствени актове, за разписване на взаимодействие между отделните органи при извършване на скрининга и граничните процедури | декември 2025 г. 12 юни 2026 г | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС | МВР: ГДГП, ГДНП, ГДБОП, ГДНП, ДМ ДАБ при МС НБПП АСП ДАЗД | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.1.7.1. 1 брой анализ с изчерпателно изброени нормативни документи, за разписване на оперативни процедури, включващи различните етапи на предварително насочване на лицето от стартирането на граничния контрол до започване на граничната процедура по убежище и по връщане или стандартна процедура по убежище и по връщане 2.1.7.2. Изменения на нормативните документи, идентифицирани по т. 2.1.7.1. 2.1.7.3. 1 брой анализ с изчерпателно изброени нормативни документи, за разписване на специални правила и процедури, гарантиращи, че граничната процедура не се прилага/ приключва, когато не могат да бъдат посрещнати специалните нужди; приоритизиране или не на семейства с деца, адресиране специалните случаи за непридружените деца, в съответствие с Процедурния регламент 2.1.7.4. Изменения на нормативните документи, идентифицирани в т.2.1.7.3. и разписани правила и процедури 2.1.7.5. 1 брой правила за взаимодействие между отделните органи при отчитане на специфичните изключения свързани със сроковете за подаване на молба (чл. 51 от Процедурния регламент), за извършване на гранична процедура (дерогация от чл. 35 от Процедурния регламент), връзката с процедурите по релокация на лица, специфичната роля на съдилищата, както и реда за взаимодействие при достигане на адекватен капацитет 2.1.7.6. Изменение в Координационния механизъм за непридружени деца, при отчитане на предвидените за тях гаранции на основните им права 2.1.7.7. 1 брой механизъм за предоставяне на правна помощ за подаване на молба за международна закрила и на етапа на административната процедура |  |
|  | 2.1.8. Проучване на създаването на интегрирана система за управление на случаи с функционалности за събиране и споделяне на информация относно функционирането на граничната процедура, като всеки орган има достъп до нея за въвеждане на данни | юни 2025 г. декември 2025 г. | МВР-ДКИС | ДАБ при МС | Не е необходимо | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 1 брой становище за създаване на интегрирана система за управление на случаи с функционалности за събиране и споделяне на информация относно функционирането на граничната процедура |  |
|  | 2.1.9. Преглед на националното законодателство, уреждащо обхвата на правната помощ и процесуалния ред, обвързващ съдебните органи, компетентни по разглеждане на обжалванията или исканията за проверяване на спазването на установените срокове в периода на скрининга и граничната процедура | юни 2025 г. 12.06.2026 | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС НБПП | МВР: ДПНД, ГДГП, ДМ | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.9.1.1. 1 брой анализ за необходимостта от законодателни изменения във връзка с разширяване на обема и обхвата на дейностите по предоставяне на правна помощ и категориите лица, на които следва да се предостави безплатна правна помощ 2.1.9.2. 1 брой правила за прилагане на специалните срокове по чл. 51 от Процедурния регламент 2.1.9.3. 1 брой правила за прилагане на специалните срокове по чл. 67 във връзка с чл. 37 от Процедурния регламент |  |
|  | 2.1.10. Преглед на нормативните актове, установяващи административни мерки относно задържането, алтернативите на задържане и укриването на лица. | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС | МВР: ГДГП, ГДНП, ГДБОП. ДАНС ДАБ при МС МП | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.1.10.1. 1 брой процедури/ протоколи за действие при задържане – ред, ИАА, обжалване, административни мерки в случай на нарушаване на правилата и интегриране на проверките по скрининг в съществуващите правила за задържане и връщане 2.1.10.2. 1 брой документ с мерки, насочени против укриването на лица и гарантиране на изискването лицето да остане на разположение на органите |  |
| 2.2. Организация/ административни процеси | 2.2.1. Подготовка на нормативен акт за определяне на местата, където ще се провежда процедурата на границата, включително при прилагане на чл.45, отговарящи на стандартите на Приемателната директива | юни 2025 г. декември 2025 г. 11 април 2026 г. | МВР ДАБ при МС | НСМГУИ Други компетентни органи | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 2.2.1.1. 1 брой нормативен акт за определяне на местата за извършване на процедура на границата. Разписано задължението всички промени в определянето на местата, където се провежда процедурата на границата, да се съобщават на Комисията в срок до два месеца от въвеждането на промените. |  |
|  | 2.2.2. Осигуряване на преводачески услуги за нуждите на скрининга и граничната процедура | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР | ДАБ при МС | Необходимо е Необходимо е провеждане на обществени поръчки за преводачески услуги Индикативна стойност: 420 000 лв с ДДС (за средно 7 000 броя лица) | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | Преводачески услуги за прилагане на разпоредбите на Пакта в скрининга и граничните процедури |  |
| 2.3. Персонал и обучение | 2.3.1. Преглед на наличния персонал и назначаване на нов, за изпълнение скрининга и граничните процедури | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР и ДАБ при МС | МВР: ДЧР, ГДГП, ДМ, МИ, ИП . МФ МП НБПП МЗ МТСП АСП ДАЗД | Необходимо е: Индикативен бюджет: 12 432 651 лева годишно. Включени са суми за: - персонал за двата центъра за скрининг на ГДГП: 752 284 лева годишно; -персонал за трите центъра за скрининг във вътрешността и за гранични процедури по връщане на ДМ: 9 375 994 лева годишно; -персонал за СДВР и ОДМВР за нуждите на процедури за скрининг: 1 032 373 лева годишно; -персонал за нуждите на ДАБ при МС (40 допълнителни бройки персонал за обезпечаване функционирането на затворен център): 1 272 000 лева годишно; -за нуждите на НБПП: 1 717 800 лева годишно. | Не е необходимо | 0 | 2.3.1.1. Нов персонал в МВР ГДГП: 88 служители Персонал за медицинско и психологическо осигуряване: 20 служители ДМ: 315 служители СДВР и ОДМВР за нуждите на процедури за скрининг: 61 служители 2.3.1.2 Нов персонал за ДАБ при МС: 40 служители 2.3.1.3.Нов персонал в НБПП за предоставяне на правна помощ в рамките на граничната процедура: 36 броя |  |
|  | 2.3.2. Обучение на служители от различни институции, за изпълнение на новите изисквания на Пакта | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР ДАБ при МС | МВР: ГДГП, ДМ, АМВР и др. | Необходимо е Индикативен бюджет за ДМ 200 000 лева В рамките на междинния срок ще се направи анализ за необходимото финансиране за обучение на ДАБ при МС и други структури на МВР | Необходимо е Необходима е подкрепа от Агенциите на ЕС Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 2.3.2.1. Проведени 5 броя обучения |  |
| 2.4. Инфраструктура | 2.4.1. Създаване или ремонтиране на съоръжения/ места за извършване на скрининг в ГДГП | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР-ДУССД | МВР: ДПУБ, ГДГП, ДПНД | Необходимо е Индикативен бюджет 30 000 000 лева (за двата центъра за скрининг) Необходимо е провеждане на обществени поръчки | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. | 0 | 2 броя съоръжения в ГДГП (в РДГП Елхово и РДГП Драгоман) за извършване на скрининг, отговарящи на изискванията на Приемателната директива и с необходимия материален капацитет за предоставяне на правна помощ |  |
|  | 2.4.2. Създаване или ремонтиране на съоръжения/ места за извършване на скрининг във вътрешността и гранична процедура за връщане в ДМ | Юни 2025 г. Декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР-ДУССД | МВР: ДПУБ, ГДГП, ДПНД | Необходимо е Необходимо е провеждане на обществени поръчки Индикативна стойност: 24 525 000 лева с ДДС (За СДВНЧ София (бл.3)-ремонт 300 000 лв. с ДДС; За ЦНЧ Елхово- основен ремонт и преустройство- 4 225 000 лв. с ДДС, За СДВНЧ-Любимец – трети етап на разширение- 20 000 000 лв. с ДДС). | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. | 0 | 3 броя съоръжения в ДМ (СДВНЧ София, СДВНЧ Любимец и ЦНЧ Елхово) за извършване на скрининг и гранична процедура за връщане, отговарящи на изискванията та Приемателната директива и с необходимия материален капацитет за предоставяне на правна помощ |  |
|  | 2.4.3. Създаване на център от затворен тип във връзка с граничната процедура за убежище и обезпечаване на адекватен капацитет за нуждите на ДАБ при МС | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС |  | Необходимо е Индикативен бюджет 15 000 000 лв. Необходимо е провеждане на обществени поръчки | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 2.4.3.1. 1 брой затворен център на ДАБ при МС, отговарящ на изискванията та Приемателната директива, за Изграждане на адекватен капацитет за 585 лица, съгласно решение за изпълнение (ЕС) 2024/2150 на ЕК 2.4.3.2. Материален капацитет / предвидена инфраструктура за предоставяне на правна помощ в рамките на граничната процедура |  |
|  | 2.4.4. Преглед и установяване на необходимост от моторни превозни средства за нуждите на процедурите по скрининг, скрининг във вътрешността и гранична процедура за връщане в ДМ | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г | МВР: ГДГП, ДМ | МВР-ДУССД | Необходимо е финансиране Необходимо е провеждане на обществени поръчки Индикативна стойност: МПС за ГДГП. 1 418 400 лева с ДДС МПС за ДМ: 2 132 000 лева с ДДС МПС за СДВР и ОДМВР: 4 452 000 лева с ДДС | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. | 0 | Автомобили за ГДГП за двата скрининг центъра: 6 броя леки автомобили (4+1 места); 6 броя буса (8+1 места); 4 броя буса (16+1 места); Автомобили за ДМ: 8 броя леки автомобили (4+1 места); 7 броя буса (8+1 места); 4 броя буса (16+1 места); 2 броя товарни буса. Автомобили за звената Миграция към ОДМВР в страната и СДВР: 35 броя леки автомобили (4+1 места); 14 броя буса (8+1 места). |  |
| ЦЕЛ 3: Осигуряване на подходящ стандарт на живот на лицата, търсещи международна закрила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) е агенцията, която отговаря за приема на търсещите убежище, като същевременно събира и отчита данни за приема. Събраните данни включват броя на кандидатите за международна закрила, непридружени малолетни и непълнолетни лица, държави на произход и статистически данни за преместване и презаселване. Към настоящия момент липсва развита електронна система за управление на данни, което води до това да се разчита на хартиени файлове. Съществуват планове за дигитализиране на системата за убежище с цел подобряване на администрирането и документирането на процедурите за международна закрила. Новата електронна база данни ще интегрира данни от Евродак, ДъблинНет и други национални системи за подобряване на планирането, прогнозирането и последователността при вземането на решения. Въпреки това, този текущ проект за дигитализация може да има известни закъснения, поради сложността на проекта и съответните срокове. Индикаторите за прием се докладват на АЕСУ. След пилотния проект за управление на миграцията през 2023 г. се прилагат няколко мерки за справяне с риска от укриване, като например създаване на зони за свободно движение около отворени приемни центрове и патрулиране от страна на полицейските органи. Разработването на входно-изходна система за наблюдение на приема в местата за настаняване на ДАБ е част от проекта за дигитализация на процедурата за международна закрила. ДАБ при МС предоставя на кандидата за убежище информация на разбираем от него език. В момента информацията се предоставя чрез брошури на различни езици, информационни табла и анимирани видеоклипове на 5 езика (арабски, пущу, дари и кюрдски курманджи). Информацията се предоставя преди процеса на регистрация и след регистрацията. Един екземпляр от информационния документ се предава на кандидата, а един екземпляр, който е лично подписан от кандидата, се архивира в неговото/нейното лично досие за убежище. ДАБ при МС е органът, който отговаря за управлението на системата за прием, както на централно, така и на териториално ниво. Към 31 юли 2024 г. общият капацитет на приемните центрове на ДАБ е 3225 места при средна заетост 42% за 2024 г., което е значително намаление на приема спрямо предходната година. В момента не се предоставя друг вид настаняване от ДАБ. Поради високото текучество и лошите условия на труд, ДАБ при МС изпитва недостиг на персонал. Персоналът на регистрационно-приемателните центрове се състои от социални експерти, експерти по настаняване, служители по регистрацията, работещи по казуси, юрисконсулти, специалисти по административно подпомагане и технически сътрудници, както и управители на центровете. Всички посочени длъжности са експерти, наети от ДАБ. Преводачи в момента се осигуряват от АЕСУ или от частна преводаческа агенция, с която ДАБ има договор. Понастоящем няма културни посредници, тъй като им се плаща с финансиране по проекти. Такъв профил не съществува сред постоянния персонал. Персоналът на ДАБ при МС се обучава за определяне на възрастта на непридружени непълнолетни и за управление на конфликти. Кандидатите за убежище не получават месечна финансова издръжка, а само основни санитарни пакети. Търсещите убежище имат право на същото ниво на здравни грижи като българските граждани. ДАБ при МС има задължението да покрива от своя бюджет техните здравноосигурителни вноски. Някои психологически оценки и подкрепа се предоставят от ДАБ, МОМ и НПО. Достъп до образование се предоставя веднага. Персоналът, осигуряващ обучение и подкрепа на непълнолетни, се обучава в различни курсове и семинари, организирани предимно от НПО. Непълнолетните имат право на безплатно обучение в държавни и общински училища, като има предвидени процедури за тяхното записване. Усилията за подкрепа на образователното включване продължават. Кандидатите за убежище получават достъп до пазара на труда 3 месеца след подаване на молбата за убежище, ако в този период не е постановено решение по независещи от кандидата причини (чл. 29, ал. 3 от ЗУБ). Съществува сътрудничество между ДАБ при МС и Агенцията по заетостта, като например борси за работа, помощ при регистрация и предоставяне на информация. Във връзка с основните права и възможности, свързани с включването в заетост, информацията се предоставя на ранен етап след регистрация, от социален експерт на ДАБ. За кариерно ориентиране на лицата, ДАБ в партньорство с НПО, заинтересовани лица и др. провежда информационни сесии за включване в пазара на труда на Република България. Редовно се провеждат и срещи с потенциални работодатели. Езиковите курсове се финансират чрез проектно финансиране или се организират и финансират от НПО и международни организации. На практика малко кандидати за убежище са наети, поради общите трудности, произтичащи главно от езикови бариери и липса на квалификация. По отношение на задържането, кандидатите могат да бъдат задържани, ако е необходимо да се определи или провери тяхната самоличност или националност; необходимо е да се събере информация, на която се основава заявлението и която не би могла да бъде събрана без заявителя, и съществува опасност от укриване; от съображения за национална сигурност или обществен ред; в контекста на гранична процедура; когато възпрепятстват изпълнението на заповедта за връщане; и за осигуряване на изпълнението на трансфер по Дъблин. Алтернативи на задържането са предвидени от ЗЧРБ и ЗУБ и включват: редовно явяване пред властите, внасяне на парична гаранция и предаване на документи. Задържането на непридружени малолетни и непълнолетни е забранено от закона, съгласно чл. 44(9) от ЗЧРБ. ЗУБ позволява задържане на непълнолетни лица само въз основа на конкретни основания, съгласно действащата Приемателна директива, а задържането на придружени непълнолетни е ограничено до максимум 3 месеца. Съгласно чл. 63к от Правилника за прилагане на ЗЧРБ, непридружените непълнолетни се предават на Агенцията за социално подпомагане. Проверките за уязвимост се извършват на непълнолетни, които са декларирали близка роднинска връзка с възрастен ГТС, с когото той/тя е пътувал. Ако се окаже, че такава връзка не съществува, непълнолетният веднага се предава на Агенцията за социално подпомагане. Разпоредбите на чл. 63з се прилагат и за лица, които са навършили 17 години, малко преди да навършат 18 години. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Законодателнии регулаторни разпоредби | 3.1.1. Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове с оглед транспониране (12 юни 2026 г. ) на Приемателната директива и адаптиране на правилата спрямо новите изисквания | 01 юни 2025 декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР: ДПНД ГДГП, ДМ МТСП МОН МЗ | Не е необходимо | Необходимо е. Агенцията на ЕС в областта на убежището и ЕК, чрез инструменти като насоки, наръчници, модели за оперативни процедури и др. | 0 | 3.1.1.1. Анализи за изменение и допълнение на националната правна рамка, както следва: - 1 брой анализ относно организацията на системата за прием - 1 брой анализ относно задържане в рамките на процедурата за международна закрила и алтернативи на задържането - 1 брой анализ относно правата на търсещите закрила в рамките на процедурата за международна закрила - 1 брой анализ за разработване на нормативни документи, уреждащи взаимодействието с други компетентни институции при съвместни процедури (напр. относно оценка на възрастта) 3.1.1.2. Проекти за изменение на нормативните документи, идентифицирани при всеки от анализите по т. 3.1.1.1. 3.1.1.3. Приемане и влизане в сила на измененията по т. 3.1.1.2. 3.1.1.4. Изменен Закон за правната помощ, за пълния обхват от дейности по предоставяне на правна помощ, съгласно разпоредбите на Пакта |  |
| 3.2. Организация/ административни процеси | 3.2.1. Преглед и анализ на организацията на системата за прием, с оглед оптимизирането и надграждането ѝ в съответствие с изискванията на Директивата за условията на прием | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 | ДАБ при МС | МВР | Не е необходимо | Необходимо е Техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на ГД „Реформа“ за изготвяне на Стратегия за прием на търсещи международна закрила лица в БГ | 0 | 3.2.1.1. 1 брой анализ, за необходимостта от разширяване на капацитета за прием на търсещи закрила в Р България 3.2.1.2. 1 брой план за действие и конкретни мерки в посока разширяване на капацитета – при установена необходимост в анализа по т. 3.2.1.1. – 3.2.1.3. 1 брой анализ на разходите за изпълнение на плана по т. 3.2.1.2. |  |
|  | 3.2.2. Продължаване на процеса на разработване на интегрирана система за управление на случаите, за осигуряване на капацитет за събиране и обмен на съответните количествени и качествени данни и информация, за нивата на капацитет за приемане и улесняване на достъпа до всички услуги от всички заинтересовани страни (цялостно внедряване на системата до края на 2029 г.) | 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР | Необходимо е Подлежи на анализ по отношение възможностите за финансиране на внедряването на системата | Необходимо е Техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на ГД „Реформа“ | 0 | Развитие на проекта за дигитализация на системата за убежище, вкл. за събиране и споделяне на количествени и качествени данни и информация относно капацитета за приемане, който се изпълнява по Стратегическата рамка за сътрудничество с ЕК и европейските агенции |  |
|  | 3.2.3. Анализ на текущото състояние и оценка на нуждите (вкл. за подготовка в случай на криза, релокация) за прием съобразно подходящ стандарт на живот на лицата | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 3.2.3.1. Анализи: - 1 брой анализ за дефиниране на „подходящ стандарт” в съответствие с насоките на ЕК и предложение за актуализиране в нормативните разпоредби - 1 брой анализ за планиране на нуждите във връзка с осигуряване на „подходящ“ стандарт – материални условия, достъп до услуги и уведомяване на съответните институции - 1 брой анализ за актуализиране на релевантни национални планове 3.2.3.2. Проекти за изменение на идентифицираните нормативни документи при анализите по т.3.2.3.1. 3.2.3.3. Актуализиране на националните планове след анализа по т.3.2.3.1. 3.2.3.4. 1 брой Вътрешни правила на ДАБ при МС за приема в съответствие с новото законодателство |  |
|  | 3.2.4. Изготвяне на информационни материали и на процес за тяхното разпространение, включително на процес за получаване на потвърждение от лицата, че са били информирани (подробности по Цел 9) | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 | ДАБ при МС | МВР | Не е необходимо | Необходимо е Осигуряване на стандартен информационен образец от АЕСУ | 0 | 3.2.4.1. 1 брой план за разпространение и приложение в териториалните поделения на ДАБ при МС на адаптирани образци, разработени от АЕСУ |  |
| 3.3. Персонал и обучение | 3.3.1. Преглед на наличния персонал и назначаване на нов в ДАБ при МС, както и назначаване на социални работници, преводачи, медицински персонал (включително преводачи за психично здраве) | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МЗ МТСП АСП | Необходимо е За обезпечаване на допълнителни 260 позиции постоянен персонал в ДАБ при МС – 689 000 лева бюджет на месец; 8 268 000 лева годишен бюджет | Необходимо е Оперативна подкрепа от АЕСУ за допълнителен персонал, акцент на преводачи за психично здраве. Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 3.3.1.1. 260 броя служители в центровете на ДАБ при МС - постоянен персонал за обезпечаване на приема и процедурата /Към 28.10.2024 г. на щат в ДАБ при МС има 327 служители/ 3.3.1.2. 1 брой разчет на необходимите допълнителни бройки персонал, както и съответните профили (социални работници, медицински персонал, анализ на профила на „преводач“ за психично здраве и възможности за обезпечаване на установените нужди) 3.3.1.3. При необходимост – 1 брой предложение за промяна на устройствените правилници на съответните компетентни институции |  |
|  | 3.3.2. Обучение на персонала | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР НБПП МТСП АСП ДАЗД МОН МЗ и др. | Не е необходимо | Необходимо е Подкрепа от АЕСУ | 0 | Информации за проведените обучения, както следва: - 1 брой за обучения съвместно с АЕСУ по конкретни теми в областта на приема, в съответствие с новата Приемателна директива - 1 брой за обучения по елементи на приема, идентифицирани като първостепенни за функциониране на системата за прием в съответствие с новото законодателство - 1 брой за планиране на обучения по аспекти на приема в дългосрочен план |  |
| 3.4. Инфраструктура | 3.4.1. Преглед на наличния капацитет за прием и евентуално създаване на достатъчно места/ условия, отговарящи на изискването за подходящ стандарт на живот, за приемане на лица, търсещи международна закрила на база прогнозирани нужди, включително за релокирани лица, като се вземат предвид настоящите недостатъци и целите за готовност (инфраструктура; настаняване; парична помощ и др.) | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МФ МЗ | Необходимо е Необходимо е провеждане на обществени поръчки Изграждането на всеки от центровете възлиза на 11 500 000 лева За три центъра 34 500 000 лева | Необходимо е За осигуряване на достатъчно места за настаняване в съответствие със стандартите ще е необходимо финансиране от ЕС Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 3.4.1.1. 1 брой план за оптимизиране на капацитета за прием в съответствие с изискването за подходящ стандарт 3.4.1.2. 3 нови приемателни центъра с капацитет до 350-400 места, отговарящи на изискването за подходящ стандарт, за лица, търсещи международна закрила, вкл. релокирани лица, отчитайки настоящите недостатъци и целите за готовност (инфраструктура; настаняване; парична помощ и др.) 3.4.1.3. 1 брой план за поддръжка и оптимизиране на инфраструктура (стартиране на дейности по ремонт, обновяване и поддръжка) |  |
|  | 3.4.2. Изграждане на капацитет за осигуряване на достатъчен и адаптиран достъп до здравеопазване (вкл. психическо) и достъп до образование за деца | 01 юни 2025 г. 12 юни 2026 г. | МЗ МОН | ДАБ при МС | Необходимо е Допълнително финансиране на дейности, свързани с достъпа до образование и здравните грижи | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 3.4.2.1. 1 брой план за действие за осигуряване на допълнителна квалификация на педагогически специалисти по български език и други учебни предмети за ученици, търсещи или получили международна закрила или с предоставена временна закрила 3.4.2.2. Методологии, методики, учебни помагала, образователни ресурси, инструменти, обучителни материали и други, идентифициращи потребностите и подпомагащи обучението на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила или с предоставена временна закрила 3.4.2.3. Мотивационни кампании, информационни срещи и други за родители на деца, търсещи или получили международна закрила или с предоставена временна закрила 3.4.2.4. 1 брой план за необходимите ресурси и набелязване на мерки за предоставяне на медицинска грижа в съответствие с изискванията на Директивата за условията на прием |  |
|  | 3.4.3. Разработване на капацитет за ефективно прилагане на алтернативи на задържането | 01 юни 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР | Необходимо е | Необходимо е Насоки на АЕСУ и подкрепа в рамките на Оперативния план | 0 | 3.4.3.1. 1 брой анализ на възможностите за приложение на алтернативи на задържането в рамките на процедурата по общ ред според спецификите на националната система за убежище 3.4.3.2. 1 брой предложение за възможни законодателни промени относно алтернативи на задържане |  |

| Действия | Мярка | Срок на изпълнение междинен и краен | Отговорни институции |  | Индикативно необходимо финансиране от бюджета и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикативна подкрепа от ЕС / Финансиране от ЕС и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикатори за отчитане на напредъка |  | Отчет за напредъка ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Партни-ращи |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Цел 4: Осигуряване на бързо вземане на решения в процедурите по убежище и сближаване на практиките по вземане на решения и произнасянето по молбата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: Заявленията за международна закрила могат да се подават на границата, във вътрешността на страната или в центровете за задържане. Те се разглеждат от ДАБ при МС. Лицата могат да отидат директно в регистрационно-приемателен център на ДАБ при МС и да поискат международна закрила или да бъдат заведени там от ГДГП или ДМ, когато поискат това в хода на полицейското задържане. Заявленията се подават лично, няма възможност за изпращане по пощата или по електронна поща. Заявления не могат да се подават в българските посолства в чужбина. Съгласно чл. 9д от ЗЧРБ „По изключение, когато това се налага от държавния интерес, от извънредни обстоятелства или по хуманитарни причини, органите за граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове могат да издават еднократни визи за краткосрочно пребиваване с валидност и разрешен срок на пребиваване до 15 дни. За издадените визи се уведомява незабавно Държавна агенция „Национална сигурност".“ Чл. 11, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗЧРБ гласи, че „При извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат еднократно срока на валидност на виза за краткосрочно пребиваване и на разрешения с нея срок на пребиваване [...]” Ал. 2 от същия член гласи, че „при извънредни обстоятелства, при наличие на хуманитарни причини или на държавен интерес службите за административен контрол на чужденците могат да продължат срока на пребиваване на чужденци, които са влезли в страната при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване“. Има конкретни законоустановени срокове за регистриране на заявленията. Регистрирането става в рамките на три работни дни, ако заявлението е подадено пред компетентния орган, или в рамките на 6 работни дни, ако е подадено пред друг орган. Лицата, търсещи закрила, получават подкрепа по време на целия процес чрез практически мерки, включително писмена информация за своите права и задължения, помощ от НПО и превод по време на процеса на настаняване. Всички стъпки имат за цел да осигурят яснота и подкрепа за лицата, търсещи закрила. През 2021 г. стартира Пилотен проект за несъответствие на българското законодателство с някои разпоредби на Директива 2013/32, който още продължава. Проектът засяга и гаранциите за непридружените малолетни, както и правилата за медицинските прегледи. При регистриране и настаняване лицата получават регистрационна карта на хартия от ДАБ при МС, която удостоверява, че лицето е подало молба за закрила (тя не представлява документ за самоличност). Тя не се издава на лицата, които подават последващи молби. Прилага се недопустимост при няколко условия, включително неявяване на интервю, липса на сътрудничество с ДАБ, оттегляне на молбата, получаване на закрила в друга ДЧ, получаване на политическо убежище, което се дава от Президента на Р България или в случай на смърт. Прилага се ускорена процедура, ако има информация или индикации да се смята, че молбата е явно неоснователна. Приет е списък със сигурни трети страни и сигурни страни на произход. ЗУБ включва понятието алтернативна оценка за вътрешна закрила. Бежански статут може да бъде отнет, ако лицето представлява риск за националната сигурност, или ако е извършило тежко престъпление, съгласно чл. 12(1) от ЗУБ. Решенията за отказ за убежище и връщане са отделни, с отделни процедури по обжалване. Обжалването на решения за отказ на убежище по редовната процедура се осъществява пред Районния административен съд в рамките на 14 дни след връчването на лицето и след това пред Върховния административен съд. Решенията по ускорената процедура и процедурата по допускане се обжалват само пред Районния административен съд. Обжалването на заповеди за връщане се осъществява по реда на Административно-процесуалния кодекс. В ход са изменения, които да позволят едновременно издаване на решения за отказ на убежище и връщане. Обжалването на решенията за отказ на убежище може да спира действието им съгласно българското законодателство, особено в ускорената и редовната процедура. Заявлението за обжалване трябва да се подаде в рамките на 14 дни. Последващо обжалване е възможно пред Върховния административен съд за някои решения. Има две нива на обжалване за редовни решения и решения за допустимост, с конкретни времеви рамки за подаване. Обикновено решенията стават финални, ако не бъдат обжалвани. Средното време, необходимо за вземане на решения на първа инстанция по молба за убежище, е до 6 месеца, като в последно време е съкратено на под 1 месец. В ход е процес на ревизиране на законодателството в областта на убежището и чужденците, за да бъде приведено в съответствие в правото на ЕС. Това включва разпоредби за ускорени процедури, както и едновременно издаване на решения за отказ на убежище и за връщане. ДАБ при МС има недостиг на служители. По тази причина на служителите се налага да работят по множество дела. Към момента Агенцията на ЕС за убежището и частни преводачески фирми осигуряват преводачи. Използват се предоставените указанията на Агенцията на ЕС за убежището как да се разглеждат молбите за убежище. Необходимо е да бъдат заменени действащите биометрични станции Евродак, ползвани от ДАБ при МС и да се закупят нови. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 4.1.1. Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове с оглед евентуални изменения и адаптиране спрямо новите изисквания (включително за обжалване; издаване и уведомяване за решението; включване на новите елементи за „ефективна защита“ при сигурните трети страни/първа страна на убежище; и др. по чл. 14 и чл. 19 от Квалификационния регламент) | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 | ДАБ при МС | МВР АСП ДАЗД МЗ МОН МЕУ НБПП Омбудсман на Република България ДАНС и други | Необходимо е Подлежи на анализ по отношение кадровите и материални ресурси с цел да се отговори на чл.4 (7) от Регламент 2014/1348 | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 4.1.1.1. 1 брой първи законопроект в областта на миграцията и убежището (който заменя ЗУБ) 4.1.1.2. Изменен Закон за правната помощ 4.1.1.3. Изменена Наредба за заплащането на правната помощ 4.1.1.4. Изменен Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ 4.1.1.5. 1 брой анализ за изменение на други закони и подзаконови нормативни актове, свързани и прилагане на регламентите на Пакта, оставени на диспозицията на държавата и националната правна уредба 4.1.1.6. Изменения на нормативните актове, идентифицирани в т.4.1.1.5. 4.1.1.7. 1 брой Правилник за прилагане на закона по т.4.1.1.1., който подробно да разписва организационните правила на работа 4.1.1.8. 1 брой документ, съдържащ правна уредба на контактните точки, определени за целите по прилагане на регламентите и организацията по разработване и приемане на плановете и стратегическите документи, произтичащи от Пакта, както и редът за информиране на ЕК относно изпълнението на национални ангажименти 4.1.1.9. 1 брой предложение за разписване в подходяща форма на координацията между компетентните ведомства, оперативните процедури на различните етапи на производството и обмена на информация |  |
|  | 4.1.2. Преглед на настоящата организация на службите за убежище и анализ, предвид настоящите недостатъци, на съществуващото забавяне в обработката на молбите и средната продължителност на процедурата за предоставяне на убежище | юни 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР АСП ДАЗД МЗ МОН МЕУ НБПП Омбудсман на Република България ДАНС и други | Необходимо е Подлежи на подробни анализи, по отношение кадровите и материални ресурси с цел да се отговори на чл.4 (7) от Регламент 2014/1348 | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 4.1.2.1. 1 брой анализ с резултатите от прегледа, отразени в новия специален закон в областта на миграцията и убежището 4.1.2.2. 1 брой предложение за изменение на разпоредби, свързани със спецификите при структурирането на администрацията, включително етапите на вземане на решение и разпределение на функциите в системата от органи, в изпълнение на процедурните въпроси, произтичащи от Регламент 2024/1348 |  |
|  | 4.1.3. Преглед на възлагането на нови отговорности, адаптирани към новите етапи в процедурата и определяне на компетентните органи (приемане, регистриране, подаване) | юни 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР АСП ДАЗД МЗ МОН МЕУ НБПП Омбудсман на Република България ДАНС и други | Необходимо е Подлежи на подробни анализи, по отношение кадровите и материални ресурси с цел да се отговори на чл.4 (7) от Регламент 2014/1348 | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 4.1.3.1. 1 брой предложение за изменение на правни актове и вътрешноорганизационни документи за възлагане на нови отговорности на компетентните органи в областта на процедурата за предоставяне на международна закрила 4.1.3.2. Влезли в сила изменени нормативни актове, идентифицирани в т.4.1.3.1. 4.1.3.3. 1 брой предложение за адаптиране на механизма за контрол на качеството на процедурата по международна закрила, с оглед новите изисквания |  |
|  | 4.1.4. Разработване/ адаптиране на работни методи и специални оперативни процедури за различните етапи при пълно спазване на сроковете и новите задължения (изрично оттегляне на молби, отнемане на статут на бежанец, оценка на международната закрила и т.н.). | 01 юни 2025 г. 12 юни 2025 г. | ДАБ при МС | МВР АСП ДАЗД МЗ МОН МЕУ НБПП Омбудсман на Република България ДАНС и други | Необходимо е. Подлежи на подробни анализи, по отношение кадровите и материални ресурси с цел да се отговори на чл.4 (7) от Регламент 2014/1348 | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 4.1.4.1. Разработени законови основания за приемането на оперативните процедури на различните етапи на производството и обмена на информация в новия закон за убежището и подзаконови нормативни актове за прилагането му 4.1.4.2. 1 брой предложение за уреждане на координацията между компетентните ведомства |  |
| 4.2. Организация/административни процеси | 4.2.1. Преглед за определяне на национално звено за контакт по Процедурния регламент (чл. 71) | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР | Не е необходимо | Не е необходимо |  | 1 брой предложение за определяне на национално звено за контакт по Процедурния регламент и изпращане на информация на ЕК |  |
|  | 4.2.2. Преглед на работните процедури за обмен на информация между компетентните органи и с другите ДЧ (чл.27(3) и чл. 55(2) от Процедурния регламент | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР ДАНС ВКП | Необходимо е Подлежи на подробни анализи, по отношение кадровите и материални ресурси с цел да се отговори на чл.4 (7) от Регламент 2014/1348 | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 1 брой национална процедура за обмен на информация между компетентните органи и компетентните органи на другите държави членки |  |
| 4.3. Персонал и обучение | 4.3.1. Преглед на наличния персонал в различни институции, ангажирани с прилагането на Пакта за миграция и убежище в Р България (взима се предвид настоящите необработени случаи и прогнозираните нужди) | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР АСП ДАЗД МЗ НБПП Омбудсман на Република България и други | Необходимо е Подлежи на подробни анализи, по отношение кадровите и материални ресурси | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 4.3.1.1. 1 брой анализ до компетентните държавни органи за осигуряване на достатъчно квалифицирани човешки ресурси и адекватно финансиране за упражняване на дейността, възложена от новия специален закон, който ще замени ЗУБ. 4.3.1.2. 1 брой анализ за необходимостта от обоснован подход за укрепване на административния капацитет, който подпомага органа на власт, на когото е възложено оценяването на молбите за международна закрила. Тази функционална характеристика на администрацията се разглежда като част от системата на националната сигурност и сигурността на ЕС 4.3.1.3. 1 брой предложение за увеличаване на административния капацитет на НБПП, с оглед допълнителна необходимост от предоставяне, контрол, отчетност, заплащане и администриране на предоставената правна помощ /изготвена е финансова обосновка/ |  |
|  | 4.3.2. Обучение на персонала, съобразно обучителната рамка на Агенцията по убежище; както и във връзка с насоките на Агенцията за страните на произход, за изпълнение на задачите, които са задължителни съгласно Квалификационния регламент и др. | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР АСП ДАЗД МЗ МОН НБПП Омбудсман на Република България ДАНС и други | Не е необходимо | Необходимо е. Необходима е подкрепа от АЕСУ | 0 | 4.3.2.1. Проведени 2 броя обучения на служителите в областта на международната закрила 4.3.2.2. Проведени 2 броя обучения с оперативната подкрепа на АЕСУ, за повишаване на осведомеността и осигуряване на използването на информацията за страните на произход на Агенцията по убежището и ръководствата за страните |  |
| 4.4. Инфраструктура | 4.5.1. Преглед и осигуряване на адекватно оборудване за служителите | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР ДАЗД МЗ МП-НБПП Омбудсман на Република България и други | Необходимо е Подлежи на подробни анализи, по отношение кадровите и материални ресурси с цел да се отговори на чл.4 (7) от Регламент 2014/1348 | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 4.5.1.1. 1 брой анализ с направени първоначални финансови разчети за сградно, компютърно и кадрово обезпечаване – във финансовата обосновка към законопроекта и предмет на Закона за държавния бюджет за 2026 г. |  |

| Действия | Мярка | Срок на изпълнение междинен и краен | Отговорни институции |  | Индикативно необходимо финансиране от бюджета и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикативна подкрепа от ЕС / Финансиране от ЕС и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикатори за отчитане на напредъка |  | Отчет за напредъка ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Партни-ращи |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Цел 5: Ускоряване на процедурите за връщане и създаване на тясна връзка между убежището и процеса на връщане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: През последните три години е налице тенденция на прогресивно увеличение на броя на връщанията. За допълнително подобряване на резултатите, усилията могат да бъдат насочени за планиране на принудителните връщания, особено с чартърни полети. Въпреки доброто сътрудничество между институциите, към настоящия момент няма установена система за обмен на информация между отговорните за процесите на убежище и връщане органи. Консултациите относно връщането се предоставят в центровете за настаняване на чужденци преди връщане - от служители на ДМ, с подкрепата на разположени служители на Фронтекс. България развива допълнителен собствен капацитет за консултиране при връщане. Увеличено е използването на услугите на Фронтекс за операции по връщане, чрез Програмата за реинтеграция на ЕС, управлявана от Фронтекс, където са подадени 344 случая от октомври 2022 г. до 31 юли 2024 г. През 2023 г. е извършен анализ за съвместимост с модела RECAMAS на Фронтекс на националната ИТ система за управление на случаите на връщане, в която се качва цялата налична информация (с изключение на убежището) и е достъпна за всички компетентни органи, които имат роля в процедурите по връщане. Заключенията от анализа са, че националната система е в съответствие с модела и не се установява нужда от по-нататъшно надграждане спрямо него. Работи се по обучението на всички съответни служители и за свързване на ИТ системата с тази на органите, предоставящи убежище, с цел осигуряване на цялостна система за управление на случаите. България е свързана със следните системи за управление на дела за реадмисия (RCMS): Армения, Бангладеш, Грузия, Пакистан и Шри Ланка. През септември 2024 г. стартира изпълнението на Програма за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграция (AVRR), финансирана по ФУМИ. С цел обезпечаване изпълнението на процедурите по връщане дирекция „Миграция“ управлява два Специални дома за временно настаняване на чужденци – в гр. София и гр. Любимец. За изпълнението на процедурите по скрининг се предвижда създаването на два нови центъра за непридружени непълнолетни и малолетни лица (уязвими групи), които да бъдат обособени във вече съществуващата инфраструктура в гр. София и гр. Елхово. Административната сграда на ДМ в София е крайно недостатъчна. По тази причина на ДМ е предоставена 4-етажна административна сграда, намираща се на съседен адрес. Сградата се нуждае от цялостен ремонт, проектиране, авторски и строителен надзор, необходими са строително-ремонтни дейности. След приключване на ремонта в сградата ще се помещава Център за управление на връщането, който ще координира дейностите за борба с незаконната миграция и ще отговаря за оперативната комуникация с други национални структури и международни агенции, компетентни в областта на връщането. В този нов център ще се помещава и създаденият през 2016 г. Координационен център за противодействие на незаконната миграция, който е съставен от представители на ГДНП, ГДБОП, ГДГП, ДМОС и ДАНС. До момента не е предвидено финансиране за изброените по-горе строително-ремонтни дейности, нито набиране на персонал за тях. Преобладаващата част от гражданите на трети страни, които в момента са в България, са от Сирия и Афганистан. Това представлява предизвикателство по отношение на връщането. България среща пречки при издаването на документи за пътуване с цел изпълнение на процедурите по връщане със страни от Магреб и от Близкия изток. В случай че гражданинът на трета страна не притежава личен документ, има трудности при идентификацията и издаването на документи за пътуване. Някои държави отказват пълно сътрудничество, с оглед на провежданите национални политики, в някои случаи водени от местното (национално) законодателство или от средата за сигурност в страната. Действия по идентификация и по потвърждаване на самоличността се предприемат по отношение на лицата, принудително настанени в СДВНЧ. Тези процеси се улесняват, в случай че лицата желаят да се върнат доброволно в страната си на произход и оказват пълно съдействие като предоставят копия на различни документи (акт за раждане, семейна книга, лична карта и др.). За да преодолее съществуващите пречки, ДМ предприема мерки за задълбочаване на сътрудничеството с дипломатическите и консулските представителства на тези страни, като провежда редовни срещи, с цел подобряване на диалога в тази посока и търсене на възможности за решаване на тези проблеми. Фокусът е поставен върху засиленото сътрудничество с ключови страни на произход като Ирак и Мароко. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Персонал и обучение | 5.1.1. Преглед на наличния персонал, назначаване и обучаване на нов в ДМ | юни 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР -ДЧР | МВР: ДМ, ДУССД | Необходимо е Индикативен бюджет: 1 906 000 лева годишно (Длъжности по чл. 142, т. 1 от ЗМВР – 17 щ.бр., по чл. 142, т.2 от ЗМВР – 7 щ.бр.) | Не е необходимо | 0 | 5.1.1.1. 17 броя служители на длъжности по чл.142, т.1 от ЗМВР; 5.1.1.2. 7 броя служители по чл. 142, т.2 от ЗМВР 5.1.1.3. Обучение на служителите по т. 5.1.1.1. и т. 5.1.1.2. |  |
| 5.2. Инфраструктура | 5.2.1. Обособяване на Център за управление на връщането, който да координира дейността по противодействие на незаконната миграция, чрез осъществяване на оперативна комуникация с други компетентни в областта национални структури и международни агенции | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР-ДМ | МВР и други компетентни институции | Необходимо е Индикативна стойност: 4 000 000 лв. Необходимо е провеждане на обществени поръчки | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 Необходимо е провеждане на обществени поръчки | 0 | 1 брой Център за управление на връщането |  |
|  | 5.2.2.Преглед на наличното оборудване и евентуално осигуряване на ново за целите на връщането и реадмисията | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР: ДМ, ГДГП | МВР - ДУССД | Необходимо е Индикативна стойност: 3 500 000 лева с ДДС Необходимо е провеждане на обществени поръчки | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 Необходимо е провеждане на обществени поръчки | 0 | 5 броя леки автомобили (4+1 места) 3 броя буса (8+1 места) 5 броя специализирани автомобили за оказване на спешна медицинска помощ (линейки) |  |
| 5.3. ИТ нужди | 5.3.1. Преглед на действащата система „Наложени мерки за административна принуда“ (НМАП), за обновяване и свързаност със системата на ДАБ-МС | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР | ДАБ при МС | Необходимо е финансиране Необходимо е провеждане на обществени поръчки | Необходимо е финансиране Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. Необходимо е провеждане на обществени поръчки | 0 | 1 брой предложение за обновяване на действащата система НМАП и свързването й със системата на ДАБ-МС |  |
| Цел 6: Осигуряване на ефективно и стабилно споделяне на отговорността в целия Съюз, като се намалят стимулите за вторични движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: Българското звено Дъблин е централизирана структура в ДАБ при МС. Има щат от 6 бройки, от които са заети 5 и в момента тече процедура заемане на свободната позиция. Броят искания спрямо броя на служителите показва значително претоварване със средно 4 000 искания на служител на година. Звеното има подкрепа от Агенцията на ЕС за убежището в края на 2023 г. (двама служители). Средната продължителност на процедурата по Дъблин в България е 3 месеца и половина. Трите държави с най-много искания за трансфери към България през 2022 г. и през 2023 г. са Германия, Франция и Австрия. Най-много трансфери от България към други държави членки са осъществени към Германия, Белгия и Нидерландия през 2022 г. и Германия, Малта и Франция – през 2023 г. Сключени са административни споразумения с Австрия и Румъния. От 1 септември 2024 г. е назначен германски офицер за връзка. Кандидатът получава информация относно процедурата по Дъблин, заедно с останалата информация за процедурата по убежище. Лицето подписва декларация, че е получило информацията. Интервюто по Дъблин се провежда след регистрация/подаване на молба, обикновено заедно с интервю за допустимост. Не е необходимо да се провежда отделно интервю при стартиране на процедурата по Дъблин. Към настоящия момент ДъблиНет не е интегрирана в националната система за обработка на молбите. Това трябва да се случи след като ДАБ при МС разработи своя национална система за управление на молбите. Достъп до ДъблиНет се предоставя само на служителите на звеното Дъблин, командированите експерти от АЕСУ, ръководителя на звеното и директора на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“. Изпращането на изходящи искания се извършва на хартия. След като звеното Дъблин получи всички документи и ги разглежда, подготвя искане, придружено от сканираните документи, които се изпраша на съответната държава членка. Три национални структури отговарят за организацията на трансферите по Дъблин: звеното Дъблин в ДАБ, Дирекция „Миграция“ – МВР и ГДГП – МВР. Няма определени специални центрове за настаняване на лица, подлежащи на трансфер по Дъблин. Лицата, търсещи убежище, се настаняват в центровете на ДАБ при МС в зависимост от своята националност, етническа принадлежност, налични места за настаняване, както и родствени връзки и уязвимости. Ако напуснат зоната на центъра, могат да бъдат задържани от полицията. Ако искат да живеят на частен адрес, те трябва да изпълняват определени изисквания – да се явяват в звеното Дъблин в определен времеви период, специално определени служители имат задължение да проверяват всеки ден дали лицата са в определената зона на отговорност, лицата трябва да присъстват в центровете вечер, където има 24-часово видеонаблюдение. Има и планове за въвеждане на система за контрол на влизането и излизането в центровете. Обжалването на решение за трансфер по Дъблин няма суспензивен ефект и трябва да се подаде в рамките на 7 дни пред Административен съд, гр. София, който има изключителна компетентност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 6.1.1. Преглед на законодателните и подзаконовите нормативни актове, с оглед евентуални изменения и адаптиране спрямо новите изисквания (напр. организация на обжалването, осигуряване на представителство, правни консултации, отнемане на условията за приемане в случай на неспазване на задълженията, нови срокове и т.н.) | декември 2025 12 март 2026 г. | ДАБ при МС | МВР | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 6.1.1.1 Нов специален закон в областта на миграцията и убежището, който ще има характера на основен референтен акт, както е описано в Цел 4 6.1.1.2. 1 брой уведомление до ЕК с информация за определените компетентни органи за прилагане на Регламента за управление на убежището и миграцията (чл. 52) |  |
|  | 6.1.2. Преглед на структурната и функционалната организация на звеното Дъблин, с цел постигане на ефективно оптимизиране на експертната му и административна дейност (методи на работа, координационни структури) | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР ВКП ДАНС | Необходимо е финансиране Относно необходимостта от персонал в ДАБ при МС и заложения цялостен бюджет, моля виж цел 3. | Необходимо е. Необходима е оперативна подкрепа от АЕСУ | 0 | 6.1.2.1. Структурна промяна и реорганизация на отдел „Дъблин“ към ДАБ при МС с цел увеличаване на броя на служителите и привеждане на работните процеси в съответствие с разпоредбите на РУУМ 6.1.2.2. 1 брой проект на СОП за организация работата на отдел „Дъблин“ 6.1.2.3. Приведени в действие работни процеси в съответствие с разпоредбите на РУУМ и 1 брой модернизирана комуникационната инфраструктура, гарантираща пълната функционалност на DubliNet 6.1.2.4. Адаптирани работни методи и специални оперативни процедури на звеното Дъблин спрямо други органи (компетентни по скрининга, правоприлагащи, отговорни за приема) с цел прилагане на новите процедури и спазване на по-кратките срокове (искания за поемане на отговорност, уведомленията за обратно приемане, релокация и компенсация на отговорността, включително координация на национално равнище (по въпросите за сигурността) 6.1.2.5. 1 брой дигитална система за управление на процедурата за международна закрила, в т.ч. и случаите, свързани с определяне на отговорността |  |
|  | 6.1.3. Проучване на процесите за признаване на образователни документи | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МОН МВР и др. | Необходимо е Подлежи на подробни анализи | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. | 0 | Проведени 2 броя срещи между ДАБ при МС и МОН, с цел обмен на информация за създаване на координационен механизъм. |  |
|  | 6.1.4. Преглед на нормативната уредба, за да се гарантира, че на всеки етап ще се приоритизират случаите свързани със събирането на семейства т.н. | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой механизъм за приоритизиране на случаи, свързани с деца и събиране на семейство във всеки етап от процедурата |  |
|  | 6.1.5. Преглед на нормативната уредба, за ефективно прилагане на решения за трансфер (напр. ограничаване на укриването, подобряване на комуникацията между държавите членки, увеличаване на гъвкавостта на отговорната ДЧ и подкрепа за трансфериращата ДЧ) | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР и други | Необходимо е Подлежи на подробни анализи | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. | 0 | Процедури за скъсяване на сроковете и постигане на по-голяма гъвкавост по отношение на прехвърлянето на лица в компетентната държава членка |  |
| 6.2. Персонал и обучение | 6.2.1. Преглед на наличния персонал в звеното Дъблин и евентуално назначаване на нов, за да се гарантира изпълнението на новите задължения в новите по-кратки срокове | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР и др. | Необходимо е Подлежи на подробни анализи, в рамките на междинния срок, по отношение кадровите и материални ресурси; Относно необходимостта от персонал в ДАБ при МС и заложения цялостен бюджет, моля виж цел 3 | Необходимо е Необходимо е да се предвиди оперативна подкрепа от АЕСУ Необходими са средства за организиране и провеждане на обучения | 0 | 6.2.1.1. 1 брой предложение за новата структура за отдел „Дъблин“ включваща увеличен брой на персонала; 6.2.1.2. Изготвен план за провеждане на обучения съвместно с АЕСУ |  |
| 6.3. Инфраструктура и оборудване | 6.3.1. Увеличаване на капацитета на звеното Дъблин, чрез осигуряване на необходимите материални ресурси | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МФ и др. | Необходимо е 4 работни станции и 4 точки за достъп до DubliNET | Необходимо е Необходима е подкрепа от Eu-Lisa | 0 | 6.3.1.1. 1 брой план и обосновка за осигуряване на технически ресурси за обезпечаване работата на отдел „Дъблин“ и на териториалните поделения на ДАБ при МС във връзка с процедурата за определяне на отговорност 6.3.1.2. Модернизирана комуникационна инфраструктура, гарантираща пълната функционалност на DubliNet 6.3.1.3. 4 броя работни станции и 4 точки за достъп до DubliNET |  |
|  | 6.3.2. Продължава процеса на разработване на интегрирана система за управление на случаите, в т.ч. и за управление на процесите за определяне на отговорност, за да се осигури капацитет за събиране и обмен на съответните количествени и качествени данни и информация, за нивата на капацитет за приемане и улесняване на достъпа до всички услуги от всички заинтересовани страни (цялостно внедряване на системата до края на 2029 г.) | 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР | Необходимо е Подлежи на анализ по отношение възможностите за финансиране на внедряването на системата | Необходимо е Техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на ГД „Реформа“ | 0 | Развитие на проекта за дигитализация на системата за убежище, вкл. за събиране и споделяне на количествени и качествени данни и информация относно капацитета за приемане, който се изпълнява по Стратегическата рамка за сътрудничество с ЕК и европейските агенции |  |

| Действия | Мярка | Срок на изпълнение междинен и краен | Отговорни институции |  | Индикативно необходимо финансиране от бюджета и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикативна подкрепа от ЕС / Финансиране от ЕС и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикатори за отчитане на напредъка |  | Отчет за напредъка ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Партни-ращи |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Цел 7: Гарантиране, че никоя държава членка не е оставена сама, когато е подложена на натиск и че постоянният задължителен, но гъвкав механизъм за солидарност функционира ефективно във всички държави членки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: Участието на страната в установените механизми за солидарност е регламентирано с решения на Министерски съвет. Това включва и създаването на национални механизми за преместване и презаселване, които са адаптирани през годините на основата на научените уроци и възникващите нужди. Тези механизми целят да осигурят правилна организация, отговорни институции, рамка за прилагане и разпределение на средствата по ФУМИ. Националният механизъм за взимане на решения може да бъде ревизиран, така че да има повече гъвкавост. Измененията се налагат най-вече заради новия регулаторен механизъм за солидарност. Трябва да има решение на Министерски съвет, което да гарантира, че България ще може да подава заявки за участие в рамките на установените срокове всяка година. ДАБ при МС е определеният национален орган, отговорен за осъществяване на преместванията. ДАБ при МС има ангажимент да настани и да предостави необходимите услуги на преместените лица до момента, в който им бъде предоставена международна закрила. След предоставянето на закрилата, с посредничеството на ДАБ при МС се сключват споразумения за интеграция между общините и лицата, търсещи закрила, а след това местните власти, в тясно сътрудничество с НПО, отговарят за предоставянето на мерки за интеграция. Всички преместени и презаселени лица се настаняват в РПЦ Враждебна в София, който е образцов приемателен център с условия над минималните стандарти. Правителството е определило във Враждебна да се настаняват лицата, идващи по схеми за преместване от 2015-2017 г., както и по схемите за презаселване от Турция. Поради липса на сигурна зона във Враждебна, непридружените непълнолетни, които подлежат на преместване, се настаняват в друг приемателен център, където има необходимите условия и съответните грижи. Има обучени служители за обработката на случаите на преместване, но ще бъде необходим допълнителен персонал. Има служители с опит в преместването и презаселването както в централната администрация на ДАБ при МС, така и в местните структури. Настоящият брой служители ще бъде недостатъчен, тъй като те не са наети само за обработка на случаи на преместване. В момента България няма капацитет да обработва случаи на преместване на уязвими лица, включително непридружени непълнолетни. Ще бъдат необходими допълнителен брой служители и капацитет за настаняване за случаите, когато България ще действа като държава, от която се преместват лица. Извършват се проверки за сигурност на лицата, които кандидатстват за преместване, като тези проверки често отнемат повече от месец. Необходимо е да се оцени допълнително капацитета за извършване на навременни оценки за сигурността и обмена на съответната информация с другите държави членки. Медицински прегледи се извършват при пристигането, като част от процедурата за регистрация. Настоящата система за управление на случаите в България, наречена АИС „Бежанци“, не предоставя пълна дигитализация на случаите на молби за убежище. Полагат се усилия, с техническа помощ от Инструмента за техническа подкрепа (DG Reform), за разработване на нова информационна система. Този проект е в ход, но е сложен и е съобразен със съответните срокове. Използва се ДъблиНет и платформата за споделяне на АЕСУ, за да се обменят файловете на лицата, кандидатстващи за преместване, и е планирано да използва инструмента за трансфери. Здравните досиета, споделени от МОМ, се обработват и изпращат на съответните органи за последващи действия. В съответствие с настоящите ангажименти за доклад, държавите членки трябва да предоставят своите данни на агенциите на ЕС в областта на вътрешните работи и на Евростат. С оглед на прилагането на РУУМ, ГД „Миграция и вътрешни работи“ направи пробно упражнение за Европейски годишен доклад за убежището и миграцията, за да тества сътрудничеството при споделянето на данни и аналитичните работни процеси, разписани в регламента, и да установи пропуски в данните и информацията и последващи действия за тяхното отстраняване. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 7.1.1. Преглед на националното законодателство, с оглед посочване на необходими законови изменения за адаптиране и постигане на целта | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР МТСП МВнР МОН МС МФ НБПП | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 7.1.1.1 Изменена и допълнена регулаторна рамка за установяване на национален механизъм за мерки и процедури за получаване/ предоставяне на солидарност – отговорни органи, мерки, процедурни стъпки 7.1.1.2. 1 брой нормативен документ, регламентиращ взаимодействие между отговорните институции в рамките на националния механизъм по т. 7.1.1.1. |  |
|  | 7.1.2. Преглед на необходимите процедури за вземане на решения и структури за участие в годишния цикъл на солидарността | декември 2025 г. 12 юни 2026 | ДАБ при МС | МВР МФ и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 7.1.2.1. 1 брой нормативен документ, определящ водеща структура, която да координира въпросите, свързани със солидарността, определяне на нуждите и капацитета за усвояване на финансови средства/ принос в натура (идентифициране на възможните нужди, които да бъдат финансирани от резерва с финансовите средства), в случай, че страната получава солидарност 7.1.2.2. 1 брой предложение за определяне на националното представителство във Форума за солидарност на високо равнище 7.1.2.3. 1 брой предложение за назначаване на национален координатор 7.1.2.4. 1 брой предложение за разработване на национален координационен механизъм и вътрешен процес за своевременно поемане на ангажименти свързани с вземане на решение на Форума за солидарност на високо равнище |  |
|  | 7.1.3. Преглед на настоящата организация, с оглед започване на първия годишен цикъл за управление на миграцията на 1 юни 2025 г. и необходимостта от предоставяне на информация | януари 2025 г. юни 2025 г. | ДАБ при МС | МВР | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 7.1.3.1. Разработени необходимите специални оперативни процедури, за да се гарантира предоставяне на информация за изготвянето на годишния доклад 7.1.3.2. Изготвени специални процедури за събиране и анализ на данни за изготвяне на годишни доклади съгл. чл. 9 от РУУМ, включително разработен механизъм за междуведомствена координация и консултация с всички ангажирани ведомства |  |
|  | 7.1.4. Преглед на националното законодателство, с оглед новите разпоредби за преместване (релокация) | Декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 7.1.4.1. Разработени необходимите стандартни оперативни процедури (чл.67 от РУУМ) и работни процеси за осъществяване на преместването като приемаща или предлагаща държава, вкл. адресиране на въпросите, свързани със сигурността, и регулярно актуализиране 7.1.4.2. 1 брой национален алгоритъм за определяне на националните преференции при осъществяване на релокация като предлагаща солидарност страна 7.1.4.3. Информационни материали и процедури за разпространението им |  |
| 7.2. Персонал | 7.2.1. Преглед на наличния персонал и евентуално назначаване на нов, за изпълнение на ангажименти по релокация и обучение | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР и др. | Не е необходим – за прегледа. Държавен бюджет ще бъде необходим в случай на установяване на необходимост от допълнителни бройки Виж цел 3 | Необходимо е Възможна необходимост от подкрепа от АЕСУ с допълнителен персонал | 0 | 7.2.1.1 1 брой анализ на допълнителната административна натовареност за обработка, анализ и обобщаване на данни за целите на годишния цикъл; за подготовка и осъществяване на релокация като приемаща/ предлагаща държава с всички, свързани с приема и процедурата аспекти и 1 брой предложение до компетентните институции, при установяване на необходимост от допълнителен персонал 7.2.1.2. 1 брой анализ с оценка на необходимостта от допълнителен персонал и разчет на профили и бройки допълнителен персонал 7.2.1.3. 1 брой предложение за изменения във вътрешни правилници на съответните компетентни институции 7.2.1.4. Изготвени мерки и план за обучение на персонала за осъществяване на релокацията и за качественото обработване и анализ на данните за Европейския годишен доклад |  |
|  | 7.2.2. Преглед за осигуряване на структура за определяне на нуждите и капацитета за усвояване на финансови средства/ принос в натура (идентифициране на възможните нужди, които да бъдат финансирани от резерва с финансовите средства), в случай че получаваме солидарност | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МФ, МВР и др. | Необходимо е |  | 0 | 1 брой анализ и проучване за осъществимост за създаването на междуведомствена работна група за нуждите на задълженията на България по годишния цикъл или установяването на постоянна структура (напр. отдел в компетентно ведомство) |  |
| 7.3. Инфраструктура | 7.3.1. Анализ на капацитета за прием на релокираните лица (достатъчно места за прием), достатъчно оборудване за извършване на допълнителни процедури, възможност за провеждане на интервюта (от разстояние). | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР и др. | Необходимо е Подлежи на анализ | Необходимо е Необходимост от финансиране от ЕС за развитие и поддръжка на капацитет за прием – във връзка с оптимизиране и поддръжка на цялостен капацитет за прием | 0 | 7.3.1.1. 1 брой анализ на капацитета за прием на релокирани като мярка за солидарност лица – във връзка с анализа на състоянието на цялостния капацитет в рамките на цел 3 7.3.1.2. Планирани мерки и анализ на разходите за допълване на капацитета за прием, инфраструктура и достъп до услуги, в контекста на релокацията на граждани на трети страни като мярка за солидарност |  |
|  | 7.3.2. Проучване на възможност за създаване на система за управление на случаите/ логистика – транспорт | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | Компетентни институции | Необходимо е Подлежи на анализ в междинния срок | Необходимо е Необходимост от финансиране за процесите по логистика при осъществяване на релокация като приемаща/предлагаща държава; Изследваме възможностите за финансиране на система за управление на случаите (вероятно Българо-Швейцарско сътрудничество) |  | 1 брой анализ за възможността за създаване на система за управление на случаите/ логистика – транспорт |  |

| Действия | Мярка | Срок на изпълнение междинен и краен | Отговорни институции |  | Индикативно необходимо финансиране от бюджета и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикативна подкрепа от ЕС / Финансиране от ЕС и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикатори за отчитане на напредъка |  | Отчет за напредъка ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Партни-ращи |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Цел 8: Осигуряване на планиране за подготвеност и реакция при извънредни ситуации, така че да се устоят при развитието на миграционната ситуация, да се намали рискът от кризисни ситуации и да се подпомогне бързата, ефикасна и координирана реакция в случай на миграционна криза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: Разработени са национални планове за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата с Турция (последна актуализация през 2018 г.) и по границата с Гърция (последна актуализация през 2020 г.). Плановете съдържат различни аспекти, свързани с граничното управление, връщането, убежището, включително разпоредби за уязвими лица, за чието изпълнение са ангажирани съответните компетентни институции. Във всеки план има определение за „извънредна ситуация“ и при наличие на такава същият се задейства. Плановете се активират, когато са налице повече от 250-300 незаконни преминавания на границата на ден или когато капацитетът за настаняване в домовете на ДМ надхвърли 70%, като това става с решение на министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител на Националния оперативен щаб (НОЩ). При необходимост, решенията за увеличаване или намаляване на съответните нива на капацитета за връщане, убежище и/или прием също се взимат от НОЩ. Основните задачи на плановете включват: наблюдение и анализ на процесите, генериращи засилен миграционен натиск, както и оценка на рисковете за националната сигурност; прилагане на мерки за засилен граничен контрол чрез разполагане на допълнително сили и средства; превенция и противодействие на инфилтрирането на терористи и лица с радикални виждания в миграционните потоци; ефективно използване на капацитета на центровете за задържане от затворен тип (СДВНЧ). Плановете подлежат на редовен преглед и осъвременяване, на основата на анализа на оперативната обстановка. В областта на граничното управление, е предвидено разполагането на допълнителни полицейски сили и подкрепа със сили на МО, включително логистика, медицински грижи и евакуация. По отношение на връщанията, ДМ и ГДГП имат съответните ресурси за операции по връщане, при рязко увеличение на броя на случаите. ДАБ при МС отговаря за регистрацията и процедурите за убежище. ДМ и ДАБ при МС могат да увеличат капацитета за настаняване и да отворят временни центрове, след преценка на нуждите за прием. По отношение на инфраструктурата и логистичната подкрепа, плановете включват разпоредби за разширяване на капацитета за настаняване, възстановяване на граничните пътища и използването на дронове за въздушно наблюдение. Разполагат се и сили на Фронтекс, които да оказват подкрепа за операциите. Финансовите средства за изпълнение на плановете за непредвидени ситуации са разписани в приложения, които са класифицирани. Включени са механизми за осигуряване на необходимото финансиране по време на кризи. Министерският съвет координира и одобрява действията, отпуска финансови средства и търси международна помощ. Механизмите за комуникация и координация включват компетентните органи на национално ниво и на ниво ЕС, включително Фронтекс, АЕСУ и международните организации като ВКБООН и МОМ. Процедурите за искане на оперативна подкрепа от агенциите на ЕС (АЕСУ, Фронтекс) са разписани в плановете. ДМ и ГДГП разполагат с необходимите човешки ресурси и техническо оборудване. Може да бъде осигурен допълнителен административен капацитет от страна на ДАБ при МС и ДАНС. За справяне в случай на масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила е разработен план за действие при временна закрила в Р България, чрез който се създава организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната и местната власт за предотвратяване и овладяване на криза, възникнала вследствие на масово навлизане на чужденци, търсещи закрила на територията на Р България. Предмет на плана е ресурсно осигуряване, сили за реагиране и приемане на лица, потърсили и получили временна закрила. Посочени са процедурите и отговорностите за информиране и включване на международни и национални организации и други структури, по ред, определен в международни и национални договорености и споразумения. В плана е дефиниран критерий за наличие на „кризисна ситуация”, когато в рамките на 24 часа повече от 500 чужденци, търсещи временна закрила, са преминали държавната граница. Планът се въвежда в действие със заповед на министър-председателя на Р България или при решение на Съвета на ЕС за въвеждане на временна закрила. Предвидените в съществуващите планове за действие мерки за справяне с кризисни ситуации или форсмажорни обстоятелства ще бъдат отчетени при изработване на бъдещия план за непредвидени ситуации по Приемателната директива. България участва в механизмите на ЕС като Механизма за миграционна готовност и управление на кризи (Blueprint) и мрежата за Интегриран политически отговор на кризи (IPCR). Информацията се обменя в рамките на видеоконферентни срещи и чрез съвместните контактни центрове със съседните държави. Сътрудничеството с организации като ВКБООН и МОМ, както и неправителствени организации като Българския хелзинкски комитет и други, е неделима част от плановете, като се поставя акцент върху наблюдението на процедурите по връщане и подкрепа за доброволните връщания. По отношение на запасите, в случай на внезапно нарастване на миграционния натиск, могат да бъдат използвани ресурсите на Държавния резерв. ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ отговаря за съхранението и управлението на запасите. По отношение на обучението, съществуват специални учебни предмети, свързани с управлението на миграцията и границите, които са част от учебния план на АМВР за всички бакалавърски и магистърски програми. Има и специализирани курсове за първоначално и последващо обучение на служителите на МВР за актуални кризисни ситуации. В момента темите са свързани с тероризма и миграционния натиск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 8.1.1. Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове и действащите планове за действия при извънредни ситуации | декември 2024 г. 12 април 2025 г. | МВР ДАБ при МС | Други компетентни институции | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 8.1.1. 1. 1 брой анализ на действащите планове за действие при извънредни ситуации 8.1.1.2. 1 брой национален план за действие при извънредни ситуации в областта на приема и убежището и изпращане до ЕК на приетия план |  |
| 8.2. Персонал и обучение | 8.2.1. Планиране на обучение за действие при извънредни ситуации | юни 2025 г. г. 12 юни 2026 г. | МВР | ДАБ при МС и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой обучение с участие на служители от МВР и ДАБ при МС |  |
| 8.3. Инфраструктура | 8.3.1. Анализ и препоръки за осигуряване на възможност (резерв) за увеличаване на материалните ресурси и адаптиране на инфраструктурата при възникване на извънредната ситуация | декември 2024 г. 12 април 2025 г. | МВР | ДАБ при МС и др. | Необходимо е Подлежи на анализ | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 1 брой анализ с препоръки, за осигуряване на резерв за увеличаване на материалните ресурси и адаптиране на инфраструктурата при възникване на извънредната ситуация и отразяване в Националния план за действие при извънредни ситуации в областта на приема и убежището |  |
| Цел 9: Осигуряване на бързи и ефективни процедури при зачитане на човешкото достойнство и правото на убежище, включително и на най-уязвимите групи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: На границата или в транзитните зони ГДГП предоставя брошури с информация за предоставяне на международна закрила на няколко езика (като арабски, фарси, дари, урду, пущу, кюрдски, английски и френски) или в друга форма, напр. информационни табла на ВКБООН или НПО. В тях е включена информация за правата и задълженията, организациите, които предоставят социална и правна помощ и процедурите, които ще последват. Правната рамка на България включва разпоредби за безплатна правна помощ за търсещите закрила на всички етапи от процедурата за убежище. През 2022 г. Законът за правната помощ беше изменен, като регламентира изрично безплатната правна помощ за кандидатите за международна закрила. Независимо дали има обжалване пред компетентен съдебен орган, може да бъде назначен законен представител от Националното бюро за правна помощ (НБПП), който да представлява чужденеца на всеки етап от процедурата за международна закрила. Член 23, ал. 2 от Закона за правната помощ предвижда, че системата за правна помощ обхваща и случаи, когато страната по административно дело няма средства да заплати адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това. Член 23, ал. 1 от ЗУБ предвижда, че чужденците, търсещи или получили международна закрила, имат право на помощ и подкрепа от ВКБООН и други правителствени или неправителствени организации на всеки етап от процедурата за международна закрила. Безплатни правни консултации и представителство се предоставят във всички апелативни инстанции, след като делото е образувано (т.е. след като жалбата е съставена и подадена). Правна помощ и съвети за подаване на жалби се предоставят само от НПО, като тези дейности често са финансирани от фондовете на ЕС. Безплатна правна консултация или безплатно правно представителство на административния етап на процедурата се предоставя чрез Българския хелзинкски комитет и други НПО. Преводачи за правни консултации и/или правна помощ се осигуряват от всеки от компетентните органи в областта на миграцията и убежището или организациите, работещи в областта, осигуряват свой собствен устен превод. Безплатната правна услуга в административна фаза, предоставяна от държавата чрез НБПП, е предназначена за уязвимите лица. Общо 44 адвокати са на разположение чрез НБПП. Чл. 6а от ЗУБ определя най-добрия интерес на детето като първостепенно съображение по време на всички процедури, включително когато става въпрос за непълнолетни. Най-добрият интерес на детето се основава на Закона за закрила на детето и по-специално на правилника за прилагане на този закон. За непридружените непълнолетни и придружените непълнолетни се назначава водещ социален работник и законен представител от НБПП. Социалните работници използват добре установени форми за оценка на най-добрия интерес и планове за насочване към услуги. По отношение на непридружените деца първоначалната оценка трябва да бъде направена в рамките на 10 дни след регистриране на молбата, а докладът за оценката с конкретен план и мерките, които трябва да бъдат приети, трябва да бъде финализиран в рамките на 1 месец след подаване на молбата от непридруженото непълнолетно лице и регистрирането му. Има официални процедури за оценка на най-добрия интерес на детето на всеки етап от процедурата. Съгласно закон, приет през 2020 г., ДАБ трябва да уведоми непридружения непълнолетен/негов представител или настойник, че може да бъде подложен на експертен медицински преглед за определяне на възрастта му, когато има основателни съмнения около това. Законът предвижда, че ако след медицинския преглед продължават съмнения относно възрастта, кандидатът се счита за непълнолетен. Следвайки насоките на АЕСУ, България разработи и въведе в практиката методика за неинвазивни процедури за определяне на възрастта, които се извършват от експерти от Държавната агенция за закрила на детето. По време на процеса на регистрация всички кандидати предоставят информация относно членовете на семейството си и текущото им местонахождение. ДАБ няма правната възможност/задължение да провежда операции по издирване на семейството. Ако такава операция бъде инициирана, това може да стане чрез неправителствена организация (напр. Българския червен кръст) или ако кандидатът е непълнолетно лице - придружено или не - оценката за най-добър интерес се инициира от ДАБ и се извършва от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). ДАЗД е компетентният орган за всички деца, които се считат за „рискови“ . ЗУБ предвижда назначаване на представител за всяко непридружено непълнолетно лице. Законът предвижда ефективно представителство на непридружения непълнолетен както в процедурата за убежище, така и в системата за прием. Бяха въведени и изисквания, за да се гарантира, че представителят притежава необходимата експертиза, за да представлява непридружения непълнолетен. Представителят се сменя само при необходимост и при условията, определени в ЗУБ. Организации или лица, чиито интереси са в конфликт или потенциално биха могли да бъдат в конфликт с тези на непридружения непълнолетен, нямат право да станат представители. Представителят трябва да е преминал необходимото обучение. Непридруженият непълнолетен се информира незабавно за назначаването на представител. През 2023 г. всичките 3 843 непридружени непълнолетни са получили представители чрез НБПП. Всички представители са регистрирани адвокати, специализирани в правото на убежище. Мониторингът на процесуалното представителство на малолетни и непълнолетни, извършен от Българския хелзинкски комитет за периода 1 август 2022 г. - 31 юли 2023 г., дава като цяло положителна оценка. Съгласно настоящата правна рамка, в ЗУБ няма законови разпоредби за механизъм за наблюдение за преглед на работата на законните представители и няма възможност непридружените непълнолетни да подадат жалба срещу своя настойник поверително и безопасно. Такъв механизъм обаче съществува на практика, като засега се финансира проектно. Освен това, като се има предвид, че представителите са квалифицирани юристи, в националното законодателство е въведен механизъм за наблюдение на тяхната квалификация. Съгласно чл. 29 (10) от ЗУБ, непридружените непълнолетни могат да бъдат настанявани само в семейството на роднини, приемно семейство, чрез системата за социално осигуряване или в специализирана институция, създадена съгласно Закона за закрила на детето; или в други места за настаняване, подходящи за непълнолетни. Безопасни зони за непридружените непълнолетни са осигурени в три приемни центъра на ДАБ, но качеството и пригодността на тези съоръжения варира. ЗУБ (чл. 29, ал. 11) също предвижда, че се вземат предвид най-добрите интереси на непридружените непълнолетни, вкл. за събиране на братята и сестрите заедно. За преходът към зряла възраст за непридружените непълнолетни няма национална стратегия. През 2020 г. чл. 30а от ЗУБ е изменен, за да позволи систематично идентифициране на уязвимите лица и по-добро задоволяване на техните нужди. Когато дадено лице бъде идентифицирано като уязвимо или със специални нужди, се извършва идентифициране и оценка на потребностите и при необходимост се изготвя план за подпомагане. Подготвените документи се прилагат към личното досие на заявителя. Особеното положение на такъв кандидат се взема предвид, независимо от етапа, на който е установено. За всеки случай на уязвимо лице се изготвя специализиран образец на плана за подкрепа, който позволява преглед и оценка на предприетите действия за подпомагане на специалните нужди на кандидата. Процедурите за идентифициране и адресиране на нуждите на уязвимите лица включват използването на инструмента за идентифициране на специални нужди на АЕСУ. Оценките на уязвимостта се извършват по време на групови запитвания преди регистрацията. Езиковите бариери и недостатъчното обучение на служителите могат да затруднят навременното идентифициране и подкрепата за тези лица. За ранно идентифициране на уязвими лица, ДАБ и ВКБООН съгласуваха стандартни оперативни процедури, които да се следват по отношение на третирането на жертви на сексуално насилие и насилие, основано на пола. Въпреки това, според гражданското общество тези процедури не се прилагат на практика. Обучени специалисти и социални работници работят по случаите на уязвими лица. 20 служители отговарят за а) оценка и б) справяне със специфични нужди за приемане. Наличният медицински персонал в приемните центрове на ДАБ се състои от 10 служители. Някои сектори в рамките на приемните центрове са адаптирани към специалните нужди за приемане. Има специални съоръжения само за непълнолетни (безопасните зони, споменати по-горе). България има независим механизъм за наблюдение спазването на правата на човека, като Омбудсманът и съдилищата играят ключова роля. Механизмът обхваща различни аспекти като забрана за връщане, единност на семейството и достъп до процедури за убежище. В допълнение, тристранен меморандум за разбирателство между ГДГП, ВКБООН и Българския хелзинкски комитет улеснява наблюдението по отношение на принципа на забрана за връщане. Необходимо е да се подобри работата по последващите действия по препоръките. Продължават усилията за консолидиране на структурата и ефективността на съществуващите механизми за наблюдение в бъдещия независим Национален механизъм за наблюдение съгласно Регламента за скрининга, където институцията на Омбудсмана ще играе централна роля. В този контекст ще бъдат предприети и мерки за подобряване на последващите действия по констатациите в рамките на мониторинга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 9.1.1. Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове с оглед изменения и адаптиране спрямо новите изисквания | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР | МП НБПП ДАЗД ДАБ при МС | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 9.1.1.1. 1 брой предложение за изменение на законовите и подзаконови актове, с оглед увеличения обхват на предоставяната правна помощ от НБПП по него 9.1.1.2. Разработени процеси, процедури и специални оперативни процедури за идентифициране на процедурните нужди и нуждите за приемане, оценка на най-добрия интерес на детето, спазване на гаранциите за деца, мултидисциплинарна оценка на възрастта, безплатното правно съветване, алтернативи на задържането, система за представителство на непридружени лица и уязвими групи, своевременно назначаване, на представители на непридружени деца (съотношение 1:30), вкл. при изключителни обстоятелства |  |
|  | 9.1.2. Преглед на националния механизъм за наблюдение спазването на човешките права, с цел изменения и допълнения в приложимите актове на законово равнище и подзаконови нормативни актове | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР | Омбудсман на Република България МП НБПП ДАБ при МС НПО | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 9.1.2.1. 1 бр. предложение за изменение и допълнение на Закона за Омбудсмана и внасяне на предложението в НС 9.1.2.2. Изменения и допълнения в подзаконови нормативни актове |  |
| 9.2. Организация / административни процеси | 9.2.1. Преглед на наличния персонал и евентуално назначаване на нов, за нуждите на НБПП, Омбудсмана на Република България и други (при необходимост) | юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МВР | НБПП Омбудсман на Р България | Необходимо е Подлежи на анализ | Не е необходимо | 0 | 1 брой предложение за увеличаване на административния състав на НБПП и за осигуряване на необходимия капацитет в други компетентни органи |  |

| Действия | Мярка | Срок на изпълнение междинен и краен | Отговорни институции |  | Индикативно необходимо финансиране от бюджета и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикативна подкрепа от ЕС / Финансиране от ЕС и необходимост от провеждане на обществени поръчки | Индикатори за отчитане на напредъка |  | Отчет за напредъка ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водеща | Партни-ращи |  |  | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Цел 10: Гарантиране, че лицата със статут на международна закрила имат ефективен достъп до правата, произтичащи от Квалификационния регламент и засилване на легалните пътища към ЕС за балансиран подход към миграцията, предоставяйки сигурни и легални пътища за закрила на най-уязвимите бежанци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуално състояние: България разполага с програма за презаселване, регламентирана в ЗУБ. През 2016 г. е одобрен национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на България по презаселването, в който е регламентирана процедурата за презаселване. Броят на лицата, подлежащи на презаселване, се определя с решение на Министерски съвет. Към момента не са направени изменения, в съответствие с новия регламент. България издава разрешителни за пребиваване в съответствие с Регламент (ЕО) 1030/2002 г. Срокът на валидност на разрешителните за пребиваване е пет години за бежанците и три години за получателите на субсидиарна закрила. На лицата, получили международна закрила, се издават съответните документи за самоличност (в зависимост от статута). Документите се издават от МВР на основата на решенията на ДАБ. Съществуват пречки за практическото получаване на тези документи, поради условието за наличие на адресна регистрация преди да се подаде заявление за издаване на документ за самоличност. Някои лица, получили международна закрила, изпитват затруднения да си намерят квартири. Същевременно, налице са и случаи, в които лицата, получили международна закрила, успешно са сключили договор за наем след като са представили карта за регистрация от ДАБ, а след това са успели да си извадят документ за самоличност с придобитата адресна регистрация. Лицата имат две седмици след получаване на решението за предоставяне на международна закрила, за да си намерят къде да живеят. На практика обаче това са 28 дни – 14 дни след влизането в сила на решението и 14 дни след като лицето е получило уведомление за това. Освен това, всички лица могат да подадат молба до управителя на приемателния център на ДАБ за удължаване на своя престой, като посочат причините за това. Документите за пътуване, издавани на лицата, получили международна закрила, съответстват на минималните стандарти за сигурност и биометрични данни, заложени в Регламент (ЕО) № 2252/2004 г. Лицата, получили международна закрила, имат достъп до всички видове социално подпомагане, предвидени в закона. Законът предвижда едни и същи условия за българските граждани, лицата със статут на бежанец или получили международна закрила. Според докладите и някои решения на съдилища в други държави членки, България няма структурирана политика за интеграция, а разчита на проекти, водени от НПО и финансирани с европейски и международни средства. Счита се, че прекъсването на националната програма за интеграция през 2013 г. е довело до съществени липси в тази област. През 2023 г. Район „Витоша“ на Столична община е единственият, подписал споразумения за интеграция на лица с предоставен статут на бежанци. В голяма степен бежанците и лицата, получили международна закрила, особено уязвимите лица, разчитат на пари в брой, предоставени от ВКБООН. Законът предвижда автоматичен и безусловен достъп до пазара на труда, като не прави разлика между бежанците и лицата, получили субсидиарна защита. Няма изпит за достъп до пазара на труда и няма ограничение за достъп само до определени сектори. След регистрация в Агенцията по заетостта, лицата, получили международна закрила, могат да получат индивидуален план за действие, за да получат предложения и да си намерят работа. Трудностите на практика произлизат от липсата на езикови познания и липсата на необходимото професионално обучение, което да бъде предоставяно от държавата. Липсват общи правила на ниво правителство за признаване на квалификация. Лицата, получили международна закрила, се сблъскват и с практически трудности при получаването на здравни услуги, свързани с недостига на общопрактикуващи лекари и специализирана психологическа и психиатрична помощ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Законодателни и регулаторни разпоредби | 10.1.1. Преглед на законовите и подзаконовите нормативни актове с оглед евентуални изменения и адаптиране спрямо новите изисквания в Квалификационния регламент и Регламента за рамката за презаселване | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МВР МТСП АСП МОН и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 10.1.1.1. 1 брой анализ на Регламента за рамката за презаселване с оглед на необходимостта от транспониране на норми в националното право или подзаконови актове 10.1.1.2. 1 брой цялостен анализ на Квалификационния регламент – във връзка с цел 4, на релевантното национално законодателство и необходимостта от изменения и допълнения |  |
|  | 10.1.2. Преглед / адаптиране на работни процеси във връзка с новите задължения (процедура по прием, оценка на допустимостта - дали отговаря на условията, отказ и т.н) | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС |  | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 10.1.3.1. Адаптиран национален механизъм за презаселване в съответствие с Регламента 10.1.3.2. Участие на България в Комитета на високо равнище за подготовка на реалното въвеждане в действие на рамката за презаселване в съответствие с новия Регламент |  |
|  | 10.1.3. Преглед/ адаптиране на работни процеси за своевременен достъп до мерки за ранна интеграция (безплатна) и преходна подкрепа за лицата, след като получават закрила | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС |  | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 10.1.4.1. 1 брой анализ на измененията в обхвата на закрилата (content of protection) в новия Квалификационен регламент 10.1.4.2. 1 брой документ с установяване на мерки за ранна интеграция и подкрепа в съответствие с евентуални изменения в Регламента 10.1.4.3. Актуализиран механизъм за сключване на Интеграционни споразумения с общините в съответствие с евентуални изменения в Регламента |  |
|  | 10.1.4. Преглед на работните процеси за валидиране на знания, умения и компетентности | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МОН |  | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой анализ от прегледа на релевантното законодателство |  |
|  | 10.1.5. Преглед за адаптиране на работни процеси за издаване на документи за пребиваване/пътуване в рамките на новите срокове и с новите характеристики, таксите за събирането им, временни мерки, за проследяване на движенията и рестартиране на периода на пребиваване, който се изисква за получаване на статут на дългосрочно пребиваване | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС |  | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | Изготвени адаптирани работни процеси в съответствие с измененията в Закона за чужденците в Република България |  |
|  | 10.1.6. Разработване и разпространение на материали за предоставяне на информация на лицата, ползващи се с международна закрила, относно техните права и задължения, както е предвидено съгласно приложение I към Квалификационния регламент | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС |  | Не е необходимо | Необходима е оперативна подкрепа от АЕСУ | 0 | 10.1.7.1. 1 брой анализ на изискванията в Анекс I на Квалификационния регламент 10.1.6.2. Изготвен актуализиран образец на информацията относно правата и задълженията на граждани на трети страни с предоставен статут на бежанец или с предоставена субсидиарна закрила |  |
| 10.2. Персонал и обучение | 10.2.1. Преглед на наличния персонал | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | МТСП МЗ МОН АСП и др. | Необходимо е Подлежи на анализ | Необходимо е Необходима е оперативна подкрепа от АЕСУ | 0 | 10.2.1.1. 1 брой анализ на наличния персонал, ангажиран с осъществяване на дейностите по Рамката за презаселване – брой служители с практически опит, брой обучени служители и необходимост от евентуални допълнителни човешки ресурси 10.2.1.2. 1 брой План за обучение и подготовка по новата рамка за служителите, ангажирани с процесите на презаселването |  |
|  | 10.2.2. Обучение на наличния и новоназначения персонал | декември 2025 г. 12 юни 2026 г | ДАБ при МС | МТСП МЗ МОН АСП и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 10.2.2.1. 1 брой предложение за обучение на наличния и новоназначен персонал, ангажиран с процесите на презаселване, социална сигурност и социално подпомагане, здравеопазване, мерки за интеграция, образование, заетост, признаване на квалификации и на умения и настаняване, единство на семейството |  |
| 10.3. Организация и административни процеси | 10.3.1. Преглед на капацитета за предоставяне на мерки за ранна интеграция и преходна подкрепа и услуги за лицата след получаване на закрила | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | Създадена експертна работна група под ръководството на ДАБ при МС | МОН МТСП МЗ НПО и др. | Не е необходимо | Не е необходимо | 0 | 1 брой предложение за провеждане на обучение за повишаване на капацитета на служителите, ангажирани с предоставяне на мерки за ранна интеграция, преходна подкрепа и предоставяне на услуги след получаване на закрила |  |
|  | 10.3.2. Преглед на институционалния капацитет за осигуряване на достъп до здравеопазване (вкл.психическо) и образование за деца | декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | МОН МЗ | ДАБ при МС НПО | Необходимо е Подлежи на анализ | Необходимо е Възможностите за финансиране със средства от фондове на ЕС, ще бъдат обсъдени след получаване на информация от ЕК за размера на допълнителните средства, които ще бъдат предоставени на Р България при провеждане на средносрочния преглед през 2025 г. на изпълнението на програмите за периода 2021-2027 | 0 | 10.3.2.1. 1 брой предложение за изработване на на методологии, методики, учебни помагала, образователни ресурси, инструменти, обучителни материали и други, идентифициращи потребностите и подпомагащи обучението на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила или с предоставена временна закрила 10.3.2.2. 1 брой план за действие за осигуряване на допълнителна квалификация на педагогически специалисти по български език и други учебни предмети за ученици, търсещи или получили международна закрила или с предоставена временна закрила 10.3.2.3. 1 брой план за необходимите ресурси и набелязване на мерки за предоставяне на медицинска грижа в съответствие с изискванията на Директивата за условията на прием 10.3.2.4. 1 брой предложение за провеждане на мотивационни кампании, информационни срещи и други за родители на деца, търсещи или получили международна закрила или с предоставена временна закрила |  |
| 10.4. Инфраструктура и оборудване | 10.4.1. Преглед на необходимостта от осигуряване на достатъчно места за прием на лицата, които ще бъдат приети | 01 юни 2025 г. декември 2025 г. 12 юни 2026 г. | ДАБ при МС | Други компетентни институции | Необходимо е Подлежи на анализ в междинния срок | Необходимо е Подлежи на анализ в междинния срок | 0 | 10.4.1.1. Осигурени достатъчно места за прием на лицата, които ще бъдат приети |  |