План за действие за 2025 г.
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в Европейския съюз

РГ1 - Свободно движение на стоки	3

РГ3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги	6

РГ 3.1 - Акт за цифровите услуги	7

РГ4 - Дружествено право	7

РГ7 - Земеделие	8

РГ8 - Рибарство	10

РГ9 - Транспортна политика	18

РГ 10 - Данъчна политика	26

РГ 11 - Икономически и паричен съюз/ РГ 31 - Европейски семестър	27

РГ 13 - Социална политика и заетост	28

РГ 14 - Енергетика	30

РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания	33

РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии	33

РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията	36

РГ 20 - Околна среда	36

РГ 21 - Защита на потребителите	41

РГ 22 - Здравеопазване	42

РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи	43

РГ 26 - Финансови услуги	44

РГ 29 - Гражданска защита	45

РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието	45

# РГ1 - Свободно движение на стоки

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия | МЗ | 01 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32017R0745, 32017R0746, 32020R0561, 32022R0112 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2017/745, Регламент (ЕС) 2017/746, Регламент (ЕС) 2020/561 и Регламент (ЕС) 2022/112. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МВР, МЗ, МОСВ | 01, 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32019R1148, 32019R1692 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1148. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1692 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | МТС | 01 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32018R0858, 32019R2144 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 и на Регламент (ЕС) 2019/2144. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за храните | МЗ | 01 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО. Процедура за нарушение № 2020/4042. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки | АОП, МФ | 01 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32014L0024 | Осигурява правилното прилагане на Директива 2014/24/ЕС. Процедура за нарушение № 2018/2268. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия | МИИ | 01 | 02.01.2025-07.02.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | 19.03.2025 | 26.03.2025 | 30.06.2025 | 22.07.2025 | 32024L0325 | Въвеждане изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2024/325 на Комисията |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели | Чл. 5 от ЗХ | МЗ | 01 |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО. Процедура за нарушение № 2020/4042. |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха | чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МИИ | 01 | 02.01.2025-21.02.2025 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | 23.04.2025 | 30.04.2025 | 28.11.2025 | 32024L2839, 32024R1208 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/2839. Осигуряване прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2024/1208. |  |  |
| - Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени | чл. 5 от Закона за храните | МЗХ | 01 | 02.01.2025-31.01.2025 | 07.02.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 14.12.2025 | 32024L1438, 32024R0248, 32024R1821 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1438. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/248 и Регламент (ЕС) 2024/1821. |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на НИД на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България | чл. 9, ал. 2, т. 5 ЗТИП | МРРБ | 01 | 12.05.2025-13.06.2025 | 04.07.2025 | 05.11.2025 |  | 32024R2769 | Осигурява прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2024/2769. |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Предоставяне на ЕК и/или ЕОБХ на: резултати от наблюдението на допустимите количества на нитрати в зеленчуците, и по-специално в зелените листни зеленчуци; обобщени данни относно наличието на афлатоксини във връзка с изисквания на официалния контрол, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2022/931 на Комисията и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/932; резултати от предприетите проучвания и прилагането на превантивните мерки за избягване на замърсяването с деоксинивалено, зеараленон, фумонизин B1 и B2, Т-2 и НТ-2 токсини; обобщени данни относно наличието на метали | БАБХ | 01 | 02.06.2025-01.08.2025 | 15.08.2025 | 32023R0915 | Изискване на член 8, параграфи 1, 2 и 3 на Регламент (ЕС) 2023/915. |  |  |

# РГ3 - Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за адвокатурата | МИИ | 03 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32006L0123 | Осигуряване на правилното транспониране на Директива 2006/123/ЕО; Процедура за нарушение № 2020/4006 |  |  |

# РГ 3.1 - Акт за цифровите услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения | МИИ, МТС | 03.1 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32022R2065 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 |  |  |

# РГ4 - Дружествено право

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел | МП | 04 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 01.08.2023 | 32019L1151 | Процедура за нарушение № 2023/0190 |  |  |

# РГ7 - Земеделие

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки | МЗХ, МИИ | 07 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32013R1308, 32008R0555, 32008R0110, 32009R0436, 32009R0606, 32009R0607 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) 606/2009, Регламент (ЕО) 436/2009, Регламент (ЕО)555/2008, Регламент (ЕО)110/2008, Регламент (ЕО) 1308/2013 |  |  |
| - Проект на Закон за земеделските земи | МЗХ | 07 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  |  | Отстраняване противоречието на разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49, 63 и 65 от ДФЕС; Процедура за нарушение № 2015/2018. Решение на Съда на ЕС по дело С - 562/22. |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени | Чл. 4 от Закона за храните | МЗХ | 07 | -31.01.2025 | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 14.12.2025 | 32024L1438 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2024/1438 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им | чл. 149, ал. 3 и чл. 153, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗХ | 07 | 02.01.2025-30.06.2025 | 01.09.2025 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 32024L1262 | Транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2024/1262. |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България | чл. 14, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 07 | 15.12.2024-30.01.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | 32024L2963 | Въвеждане на изискванията на Директива за изпълнение (ЕС) 2024/2963. |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия с посадъчен материал от зеленчукови култури | чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 07 | 15.12.2024-31.01.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | 32024L3010 | Транспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2024/3010. |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на ЕС | чл. 29, ал 6, т.8 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 07 | 15.12.2024-31.01.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | 32024L3010 | Транспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2024/3010. |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на ЕС | чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал | ИАСАС, МЗХ | 07 | 15.12.2024-31.01.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | 32024L3010 | Транспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2024/3010. |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Годишен сертификационен доклад за финансова 2024 година | МЗХ | 07 | 16.10.2023-15.10.2024 | 15.02.2025 | 32021R2116, 32022R0128 | Съгласно чл. 9, параграф 3, буква а) и съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (EС) № 2021/2116, Сертифициращият орган предоставя становище за финансирането, управлението и мониторинга на ОСП Съгласно чл.5, параграф 3 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128, СО, назначен от КО изготвя годишен доклад за сертификация на разходите за предходната финансова година. |  |  |
| - Тригодишен мониторингов доклад за продължаващото съответствие на дейността на РА с критериите за акредитация съгласно чл. 2 (1) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/128 | МЗХ | 07 | 16.10.2021-15.10.2024 | 30.06.2025 | 32022R0128 | Съгласно чл. 2 параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/128 на Комисията, Компетентният орган на всеки три години докладва писмено на Комисията относно надзора над Разплащателната агенция и наблюдението на дейността й. |  |  |
| - Годишен доклад за изпълнението на Многогодишния национален план за контрол на Р България за 2024 г. | МЗХ | 07 | 01.05.2025-31.08.2025 | 31.08.2025 | 32017R0625 | Осигуряване прилагането на разпоредбите на чл. 113 от Регламент (ЕС) 2017/625. |  |  |

# РГ8 - Рибарство

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Информация за пристанища за трансбордиране на кораби от трети страни | ИАРА | 08 | -12.01.2025 | 12.01.2025 | 32008R1005 | Чл. 5 на Регламент 1005/2008 Забележка: Списъкът следва да се изпраща и 15 дни преди всяка промяна. |  |  |
| - Изпращане на списък с всички кораби, на които е разрешен улов на калкан, цаца и акула | ИАРА | 08 | -20.01.2025 | 20.01.2025 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 4 от препоръка GFCM/39/2015/3 и параграф 30, 34, 37 от препоръка GFCM/41/2017/4 (калкан) и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2023/2124. Параграф 13, 17 и 20 от препоръка GFCM/44/2021/9 (цаца) и параграф 30 и 36 от препоръка GFCM/44/2021/10 (акула). Забележка: Списъкът следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна най малко веднъж месечно. |  |  |
| - Изпращане на а) количествата калкан, уловен и задържан на борда, и количествата изхвърлен калкан в еквивалент живо тегло; б) риболовното усилие, положено през предходната година при улов на калкан. | ИАРА | 08 | 31.01.2024-31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 5 от препоръка GFCM/47/2024/8 |  |  |
| - Изпращане на списък от контактни точки в съответните администрации, с цел да се вземат под внимание всички възможни отговори и предложения или предприетите действия от държавата на флага на инспектирания кораб | ИАРА | 08 | -25.01.2025 | 31.01.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 11 от препоръка GFCM/40/2016/1 и параграф 6 от препоръка GFCM/45/2022/14. Списъкът следва да се изпраща и 15 дни преди всяка промяна. |  |  |
| - Изпращане на списък на пристанищата, определени в съответствие с параграф 13 от препоръка GFCM/40/2016/1 | ИАРА | 08 | -25.01.2025 | 31.01.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка GFCM/40/2016/1. Списъкът следва да се изпраща и 15 дни преди всяка промяна. |  |  |
| - Изготвяне и изпращане на национален план за мониторинг, контрол и наблюдение на калкан | ИАРА | 08 | -20.01.2025 | 20.01.2025 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от препоръка GFCM/39/2015/3 и чл. 92 от Регламент (ЕС) 2023/2124 |  |  |
| - Изпращане на списък с всички кораби и/или водолази, на които е разрешен улов на рапан и работни дни/дни на море, зона на улов и общ улов на рапан | ИАРА | 08 | 02.01.2025-01.03.2025 | 01.03.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 13, 14 и 21 от препоръка GFCM/47/2024/9. Съгласно параграф 17 и19 първото докладване на данни е до 30.06.2025 г. Забележка: Списъкът следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна най малко веднъж месечно. |  |  |
| - Данни за дерогациите, от които се е възползва България (списък на кораби, зони, времеви периоди) | ИАРА | 08 | 01.01.2025-15.03.2025 | 15.03.2025 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 5C от препоръка GFCM/42/2018/2 и чл. 100 от Регламент (ЕС) 2023/2124 |  |  |
| - Доклад за инспекциите и контролните дейности, които са осъществени в рамките на специалните програми за контрол и инспекции през предходната календарна година | ИАРА | 08 | -25.03.2025 | 31.03.2025 | 32018D1986 | Съгласно чл. 11 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1986 на Комисията от 13 декември 2018 година |  |  |
| - Изготвяне и представяне на годишен доклад относно брой разрешени трансбордирания, брой участващи кораби, количества трансбордирани рибни продукти и др.). | ИАРА | 08 | -01.04.2025 | 30.04.2025 |  | Изготвяне и представяне на годишен доклад, съгласно параграф 30 от препоръка GFCM/45/2022/14, относно брой разрешени трансбордирания, брой участващи кораби, количества трансбордирани рибни продукти и др.). |  |  |
| - Изготвяне на годишен доклад за приложението на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 08 | -25.04.2025 | 01.05.2025 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.6 от Регламент (ЕО) № 1185/2003 за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби. |  |  |
| - Докладване на актуализиран списък с кораби оторизирани да извършват стопански риболов в зоната на GFCM | ИАРА | 08 | -31.05.2025 | 31.05.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 2 от Препоръка GFCM/33/2009/5 и параграф 2 от Препоръка GFCM/33/2009/6 |  |  |
| - Изготвяне на годишен доклад за баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов | ИАРА | 08 | 01.04.2025-31.05.2025 | 31.05.2025 | 32013R1380 | Събиране на данни, изготвяне на анализ и предоставянето му на ЕК съгласно чл.22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно Общата политика в областта на рибарството |  |  |
| - Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в северозападната част на Атлантическия океан | ИАРА | 08 | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.05.2025 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 217/2009 |  |  |
| - Изпращане на данни за забранени зони за риболов на акула и забранените периоди, Информация за допълнителни защитни мерки по отношение намаляването на риболова с крайбрежни тралове за подобряване защитата на крайбрежните акули в допълнение към установените ограничения. | ИАРА | 08 | -25.05.2025 | 31.05.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 27 от препоръка GFCM/44/2021/10 (акула). |  |  |
| - Предоставяне на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан - STATLANT 37 | ИАРА | 08 | 31.01.2024-31.12.2024 | 30.06.2025 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 216/2009 |  |  |
| - Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в североизточната част на Атлантическия океан | ИАРА | 08 | 01.01.2024-31.12.2024 | 30.06.2025 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 218/2009 |  |  |
| - Предоставяне на статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 08 | 01.01.2024-31.12.2024 | 30.06.2025 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.5 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |
| - Докладване на данни до ICCAT за риба тон и акула | ИАРА | 08 | 01.01.2024-31.12.2024 | 30.06.2025 | 32017R2107 | Регламент (ЕС) 2017/2107, Чл. 50 |  |  |
| - Докладване на данни за кораби, за които се предполага, че извършват незаконни, недекларирани и нерегулирани риболовни дейности | ИАРА | 08 | -25.06.2025 | 30.06.2025 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно т. 3 от Препоръка GFCM/44/2021/19 и чл. 128 от Регламент (ЕС) 2023/2124 относно съставянето на списък на корабите, за които се предполага, че са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов |  |  |
| - Докладване на данни за нивата на капацитета на риболовния флот или риболовното усилие, за бийм траулери извършвали улов на рапан в Черно море. Средната стойност за периода 2016–2019 г. | ИАРА | 08 | 25.06.2024-30.06.2025 | 30.06.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 17 от препоръка GFCM/47/2024/9 |  |  |
| - Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море | ИАРА | 08 | 01.01.2024-31.12.2024 | 15.07.2025 | 32023R2053 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.29 от Регламент (ЕС) № 2023/2053 |  |  |
| - Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на червен тон | ИАРА | 08 | 01.01.2024-31.12.2024 | 15.08.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 13 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 2023/2833 |  |  |
| - Докладване на данни за риболовни дейности, данни за улова, инцидентен улов, освобождаване и / или изхвърляне на черноморска акула. | ИАРА | 08 | 01.01.2024-31.12.2024 | 31.08.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно т. 11 от Препоръка GFCM/39/2015/4 относно мерките за управление на черноморска акула |  |  |
| - Изготвяне и изпращане на годишен доклад за прилагането на схемата за сертификат за улов на калкан в Черно море | ИАРА | 08 | -25.08.2025 | 01.09.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка GFCM/44/2021/17. Доклада се представя 60 дни преди датата на годишното заседание на Комитета за съответствие, който ще се провежда през месец ноември. Информиране на секретариата на GFCM съгласно параграф 16 от препоръка GFCM/44/2021/17. Забележка: Информацията следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна. |  |  |
| - Доклад за контролната дейност, относно плана за калкана | ИАРА | 08 | -01.09.2025 | 30.09.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от препоръка GFCM/39/2015/3. Един месец преди годишната среща на GFCM (Срещата обичайно е през месец Ноември) |  |  |
| - Информиране на GFCM за съществуващи планове за управление на риболовния капацитет | ИАРА | 08 | -01.09.2025 | 30.09.2025 |  | Информиране на GFCM съгласно параграф 13 от препоръка GFCM/46/2023/12. Един месец преди годишната среща на GFCM (Срещата обичайно е през месец Ноември) |  |  |
| - Информиране на GFCM, че България прилага задължение за разтоварване на цели улов от цаца и не прилага задължение за разтоварване на цели улов от акула | ИАРА | 08 | -01.09.2025 | 30.09.2025 |  | Информиране на GFCM съгласно параграф 16 от препоръка GFCM/44/2021/9 (цаца) и параграф 8 от препоръка GFCM/39/2015/4 (акула). Един месец преди годишната среща на GFCM (Срещата обичайно е през месец Ноември) |  |  |
| - Изготвяне и изпращане на информация за схемата за документиране на уловите (CDS) от калкана | ИАРА | 08 | -01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Събиране на данни за CDS и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 16 от препоръка GFCM/46/2023/20, включително всички въведени изисквания за маркиране и идентификация, изисквания за проследимост и проследяване на калкана, както и компетентни органи за валидирането, проверката на сертификатите за улов, точките за контакт, печатите за валидиране и всякаква информация, свързана с прилагането на CDS. Доклада се представя най късно 30 дни преди датата на годишното заседание на Комитета за съответствие, който ще се проведе през месец ноември 2025 г. |  |  |
| - Списък на определените пристанища за разтоварване и/или промяна в този списък | ИАРА | 08 | -21.11.2025 | 30.11.2025 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно т. 15 от Препоръка GFCM/39/2015/3 и т. 47 от Препоръка GFCM/41/2017/4 и чл. 91 от Регламент (ЕС) 2023/2124 (калкан), т. 44 от Препоръка GFCM/44/2021/10 (Акула) Забележка: Данните следва да се изпращат и при всяка промяна в списъка. |  |  |
| - Научен мониторинг на риболова на калкан Представяне на всяка допълнителна информация в подкрепа на научния мониторинг на риболова на калкан в Черно море. | ИАРА | 08 | -21.11.2025 | 30.11.2025 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно чл. 93 от Регламент (ЕС) 2023/2124 (калкан) |  |  |
| - Списък на всичките кораби, които активно ловят акула, заедно с тяхното историческо ниво на риболовно усилие | ИАРА | 08 | -25.11.2025 | 30.11.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно т.33 и т.36 от Препоръка GFCM/44/2021/10 Забележка: Списъкът следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна най малко веднъж месечно. |  |  |
| - Докладване на данни относно процентите случаен улов и освобождаване на китоподобни, морски птици, морски костенурки, тюлени монаси | ИАРА | 08 | -11.12.2025 | 15.12.2025 | 32023R2124 | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно, параграф 4 от препоръка GFCM/35/2011/5 (тюлени), параграф 3 от препоръка GFCM/35/2011/3 (морски птици), параграф 5 от препоръка GFCM/35/2011/4 (морски костенурки), параграф 9B от препоръка GFCM/42/2018/2 (китоподобни) и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 106, параграф 4 от Регламент (EC) № 2023/2124. |  |  |
| - Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5 | ИАРА | 08 | -30.11.2025 | 30.12.2025 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 762/2008, в срока по чл. 5 |  |  |
| - Докладване на данни и информация за аквакултурите за предходната календарна година | ИАРА | 08 | -30.11.2025 | 31.12.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка GFCM/41/2017/1, т.2 |  |  |
| - Изпълнение на Многогодишна програма за събиране на данни | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 32017R1004, 32008R1078, 32014R0508, 32021R1139 | Изпълнение на задължения съгласно Регламент (ЕС) 2017/1004, Регламент (ЕО) № 1078/2008, Регламент (ЕС) № 508/2014, Регламент (ЕС) 2021/1139 |  |  |
| - Предоставяне на информация на Европейската комисия за риболовния флот | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 32017R0218 | Чл. 6, т.1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218. Забележка: Държавите членки изпращат на Комисията данни за всяко събитие във връзка с риболовните кораби, въведени в националния регистър на риболовния флот, не по късно от края на работния ден, в който са записани всички данни за събитието. |  |  |
| - Изпращане на информация до GFCM при въвеждане на допълнителни ограничения за улов на калкан и цаца (забранени зони, временни забрани) | ИАРА | 08 | -31.01.2025 | 31.12.2025 |  | Т. 32 от Препоръка GFCM /41/2017/4, т. 16 от Препоръка GFCM /44/2021/9 и Препоръка GFCM /46/2023/10 Забележка: Изпращането на информация следва да се извършва и след въвеждане на допълнителни ограничения за улов на калкан и цаца. |  |  |
| - Изпращане на информация до GFCM при достигане на 90 процента усвояване на квотата от калкан | ИАРА | 08 | -01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 1 от препоръка GFCM/43/2019/3 |  |  |
| - Изпращане на информация до GFCM когато чужд кораб бъде наблюдаван като ангажиран в извършването на незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно препоръка GFCM/44/2021/21 |  |  |
| - Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.12.2024-31.12.2024 | 14.01.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.01.2025 | 14.02.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.02.2025-28.02.2025 | 14.03.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.03.2025-31.03.2025 | 14.04.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.04.2025-30.04.2025 | 14.05.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.05.2025-31.05.2025 | 14.06.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.06.2025-30.06.2025 | 14.07.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.07.2025-31.07.2025 | 14.08.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.08.2025-31.08.2025 | 14.09.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.09.2025-30.09.2025 | 14.10.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.10.2025-31.10.2025 | 14.11.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.11.2025-30.11.2025 | 14.12.2025 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.12.2025-31.12.2025 | 14.01.2026 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| - Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.10.2024-31.12.2024 | 31.01.2025 | 32008R1005 | Чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.03.2025 | 30.04.2025 | 32008R1005 | чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.04.2025-30.06.2025 | 31.07.2025 | 32008R1005 | чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани, в български пристанища, през предходното тримесечие, от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.07.2025-30.09.2025 | 31.10.2025 | 32008R1005 | чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| - Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.12.2024-28.02.2025 | 15.03.2025 | 32001R1035, 32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.03.2025-31.05.2025 | 15.06.2025 | 32001R1035,32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.06.2025-31.08.2025 | 15.09.2025 | 32001R1035,32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.09.2025-30.11.2025 | 15.12.2025 | 32001R1035,32006R1368 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| - Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. от предходната година и периода 01.01. – 30.06. от текущата година | ИАРА | 08 | 01.07.2024-31.12.2024 | 15.03.2025 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. от предходната година и периода 01.01. – 30.06. от текущата година | ИАРА | 08 | 01.01.2025-30.06.2025 | 15.09.2025 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| - Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 08 | 01.07.2024-31.12.2024 | 31.03.2025 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 08 | 01.01.2025-30.06.2025 | 30.09.2025 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| - Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.10.2024-31.12.2024 | 01.01.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.01.2025-31.03.2025 | 15.04.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.04.2025-30.06.2025 | 15.07.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.07.2025-30.09.2025 | 15.10.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| - Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на цаца за полугодие | ИАРА | 08 | 01.07.2024-31.12.2024 | 31.01.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка на GFCM/44/2021/9 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на цаца за полугодие | ИАРА | 08 | 01.01.2025-30.06.2025 | 31.07.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка на GFCM/44/2021/9 |  |  |
| - Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на акула за полугодие | ИАРА | 08 | 01.07.2024-31.12.2024 | 31.01.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 31 от препоръка на GFCM/44/2021/10 |  |  |
| Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на акула за полугодие | ИАРА | 08 | 01.01.2025-30.06.2025 | 31.07.2025 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 31 от препоръка на GFCM/44/2021/10 |  |  |
| - Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -25.05.2025 | 31.05.2025 |  | Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.06.2025 | 30.06.2025 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.07.2025 | 31.07.2025 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.09.2025 | 30.09.2025 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |
| Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | -23.11.2025 | 30.11.2025 |  | -Съгласно Data Collection Reference Framework (DCRF) на GFCM и Data submission calendar 2024. REC.DIR -GFCM/40/2016/2 и Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) до 30 юни. Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.; Икономически и социални данни до 30.11. |  |  |

# РГ9 - Транспортна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 09 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 25.03.2024 | 32022L0362 | Въвеждане на изисквания на Директива (EС) 2022/362. Процедура за нарушение № 2024/0150. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 09 | 06.01.2025-31.01.2025 | 28.02.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 05.06.2025 | 19.10.2021 | 32019L0520 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2019/520. Процедура за нарушение № 2021/0517 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32019R0103, 32019R1583, 32019R0947, 32020R0639, 32023R2405 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/103, Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/1583, Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 2020/639 и Регламент (ЕС) 2023/2405. Процедура за нарушение № 2014/4241 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32016L2370 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2370. Запитване EUP(2022)10359 на ЕК. Процедура за нарушение № 2021/2161 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТС | 09 | 06.01.2025-31.01.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 30.06.2025 |  | 32021R0782, 32018D1614 | Прилагане разпоредби на Регламент (ЕС) 2021/782 и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1614 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | ИААА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 27.09.2022 | 32019R1916, 32020R0349, 32019R0621, 32021L1716 | Осигуряване на прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621. Въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716. Процедура за нарушение № 2022/0413. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 02.02.2022 | 32020L1057, 32020R1055, 32020R1054, 32022L0738 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1057. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1055. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1054. Процедура за нарушение № 2022/0196. Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-545/20. Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2022/738. Процедура за нарушение № 2023/0192 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 |  |  |  |  |  |  | 06.08.2023 | 32020L1057,32020R1055,32020R1054,32022L0738 | -Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1057. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1055. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1054. Процедура за нарушение № 2022/0196. Решение на Съда на Европейския съюз по дело С 545/20. Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2022/738. Процедура за нарушение № 2021/0192 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закон за движението по пътищата | ИААА, МТС | 09 | 06.01.2025-27.01.2025 | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 31.03.2025 |  | 32006L0126 | Въвеждане на изисквания на Директива 2006/126/ЕО. Процедура за нарушение № 2021/4040 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване | Чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТС | 09 | 15.01.2025-15.05.2025 | 30.05.2025 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 23.07.2025 |  | 32019R1239 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1239 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република | Чл. 122к, ал.3 от Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТС | 09 |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32008R1008, 32009L0012 | Въвеждане на изисквания на Директива 2009/12/ЕО. Прилагане на отделни разпоредби от Регламент (ЕО) № 1008/2008. Процедура за нарушение № 2014/4241 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние | Чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 09 |  |  |  |  | 31.01.2025 | 19.10.2021 | 32019L0520, 32020R0203, 32020R0204 | Въвеждане на изисквания на Директива 2019/520. Осигуряване на прилагането на Делегиран регламент 2020/203. Осигуряване на прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/204. Процедура за нарушение № 2021/0517 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние | Чл. 10, ал. 7 Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 09 |  |  |  |  | 31.01.2025 | 25.03.2024 | 32022L0362 | Въвеждане на изисквания на Директива (EС) 2022/362. Процедура за нарушение 2024/0150. |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт | Чл. 90б. от Закона за автомобилните превози | МТС | 09 | -18.07.2025 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 06.11.2025 | 12.11.2025 | 21.12.2025 | 32023L2661 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2661 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на НИД на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби | Чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 |  |  | 31.01.2025 | 05.12.2024 | 32023L0946 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/946 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол | Чл. 362а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 |  |  | 31.01.2025 |  | 32023R1805 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1805 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища | Чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТС | 09 | 04.03.2025-11.04.2025 | 25.04.2025 | 05.06.2025 | 30.06.2025 |  | Въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно техническия прогрес |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 |  |  | 31.01.2025 |  | 32021L1716 | Въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2021/1716. Процедура за нарушение № 2022/0413 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТС | 09 | 16.12.2024-30.12.2024 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | 32024L0846 | Въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2024/846 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари | Чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МВР, МОСВ, МТС | 09 | 16.01.2025-27.02.2025 | 31.03.2025 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |  | Въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно техническия прогрес |  |  |
| - Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ | Чл. 189и от Закона за движението по пътищата | АПИ, МРРБ, МВР, АМ | 09 |  |  | 04.03.2025 | 19.10.2021 | 32019L0520 | Въвеждане на изисквания на Директива 2019/520. Процедура за нарушение № 2021/0517. |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари | Чл. 62, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТС | 09 | 15.01.2025-31.03.2025 | 28.04.2025 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |  | Въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно техническия прогрес |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания | Чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата | ИААА, МТС | 09 | 04.03.2025-17.03.2025 | 21.04.2025 | 19.05.2025 |  | 32006L0126 | Въвеждане на изисквания на Директива 2006/126/ЕО. Процедура за нарушение № 2021/4040 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на информация по член 29 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол | ИАМА, МТС | 09 | 03.02.2025-27.03.2025 | 01.04.2025 | 32009L0016 | Изискване по Директива 2009/16/ЕО |  |  |
| - Изготвяне на годишен мониторингов доклад по морска сигурност относно прилагането на Регламент (ЕО) №725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения | ИАМА, МТС | 09 | 03.02.2025-27.03.2025 | 31.03.2025 | 32004R0725 | Изискване по Регламент (ЕО) № 725/2004 |  |  |
| - Изготвяне на доклад по член 9, параграф 2 от Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации | ИАМА, МТС | 09 | 03.02.2025-27.03.2025 | 31.03.2025 | 32009L0015 | Изискване по Директива 2009/15/ЕО |  |  |
| - Доклад по член 11, параграф 2 от Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари | ИАМА, МТС | 09 | 04.03.2025-28.04.2025 | 30.04.2025 | 32001L0096 | Изискване по Директива 2001/96/ЕО |  |  |
| - Доклад по член 26 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 | ИАМА, МТС | 09 | 03.02.2025-29.05.2025 | 01.06.2025 | 32010R1177 | Изискване на Регламент (ЕС) № 1177/2010 |  |  |
| - Годишен доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването | ГДГВА, МТС | 09 | 27.02.2025-27.03.2025 | 31.03.2025 | 32010R0018 | Изискване на Регламент (ЕС) 2010/0018 |  |  |
| - Годишен доклад за прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство | ГДГВА, МТС | 09 | 31.03.2025-30.05.2025 | 31.05.2025 | 32005R2150 | Изискване на Регламент (ЕО) 2005/2150 |  |  |
| - Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | ГДГВА, МТС | 09 | 05.05.2025-30.05.2025 | 02.06.2025 | 32019R0317 | Изискване на Регламент (ЕС) 2019/317 |  |  |
| - Съобщаване на Комисията за разпоредби за прилагане – система от санкции | ГДГВА, МТС | 09 | 04.11.2024-30.01.2025 | 31.01.2025 | 32023R2405 | Изискване на Регламент (ЕС) 2023/2405 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1072/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТС | 09 | 17.01.2025-30.01.2025 | 31.01.2025 | 32009R1072 | Изискване на чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на атестациите за водач, издадени през предходната календарна година, както и за броя на атестациите за водач в обращение към 31 декември на същата година по Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА, МТС | 09 | 17.01.2025-30.01.2025 | 31.01.2025 | 32009R1072 | Изискване на чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за броя на заверените копия | ИААА, МТС | 09 | 17.01.2025-30.01.2025 | 31.01.2025 | 32009R1073 | Изискване на чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на издадените разрешителни за извършване на редовни превози и данни за каботажните превози под формата на специализирани редовни превози и случайни превози по Регламент (ЕО) № 1073/2009 | ИААА, МТС | 09 | 17.01.2025-30.01.2025 | 31.01.2025 | 32009R1073 | Изискване на чл. 28, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на статистика за броя на разрешителните, издадени за каботажни превози под формата на редовни превози по Регламент (ЕО) № 1073/2009 | ИААА, МТС | 09 | 17.01.2025-30.01.2025 | 31.01.2025 | 32009R1073 | Изискване на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на доклад за дейността на компетентните органи по Регламент (ЕО) № 1071/2009 за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2024 | ИААА, МТС | 09 | 02.09.2025-29.09.2025 | 30.09.2025 | 32009R1071 | Изискване на чл. 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на извършените през 2024 година проверки на каботажни превози и броя на проверените превозни средства в съответствие с член 10а от Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА, МТС | 09 | 17.03.2025-28.03.2025 | 31.03.2025 | 32009R1072 | Изискване на чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на доклад за дейността на органите по прилагането и статистика за постъпилите жалби и наложените санкции по Регламент (ЕС) № 181/2011 | ИААА, МТС | 09 | 19.05.2025-30.05.2025 | 30.05.2025 | 32011R0181 | Изискване на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 181/2011 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2023 и 2024 г. проверки относно изпълнението на социалното законодателство | ИААА, МТС | 09 | 02.09.2025-29.09.2025 | 30.09.2025 | 32006R0561 | Изискване на чл. 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2023 и 2024 г. крайпътни технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства | ИААА, МТС | 09 | 17.03.2025-28.03.2025 | 31.03.2025 | 32014L0047 | Изискване на чл. 20 от Директива 2014/47/ЕС |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК за броя на извършените през 2023 и 2024 г. проверки и броя на откритите претоварени превозни средства или комбинации от превозни средства | ИААА, АПИ, МТС, МРРБ | 09 | 02.09.2025-29.09.2025 | 30.09.2025 | 31996L0053 | Изискване на чл. 10ж от Директива 96/53/ЕО |  |  |
| - Докладване до ЕК по чл. 17 от Директива (ЕС) 2023/2661 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт | МТС | 09 | 05.03.2025-20.03.2025 | 21.03.2025 | 32023L2661 | Изискване на Директива (ЕС) 2023/2661 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК по чл. 9 от Делегиран регламент (EC) № 885/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства | АПИ, МРРБ | 09 | 01.09.2025-26.09.2025 | 30.09.2025 | 32013R0885 | Изискване на Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК по чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността | АПИ, МРРБ | 09 | 01.09.2025-26.09.2025 | 30.09.2025 | 32013R0886 | Изискване на Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 |  |  |
| - Предоставяне на информация на ЕК относно регистрите на доставчиците на ЕУЕПТ | АПИ, МРРБ | 09 | 17.11.2025-19.12.2025 | 30.12.2025 | 32019L0520 | Изискване на Директива (ЕС) 2019/520 |  |  |
| - Доклад за ТОЛ таксите и таксите за ползване, събрани на територията на Република България | АПИ, МРРБ | 09 | 10.02.2025-20.03.2025 | 25.03.2025 | 32022L0362 | Изискване на Директива (ЕС) 2022/362 |  |  |
| - Докладване до ЕК относно Процедура за нарушение № 2019/2282 относно неизпълнение на задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа. | АПИ, МРРБ | 09 |  | 30.06.2025 | 32004L0054 | Изискване на Директива 2004/54/ЕО. Процедура за нарушение № 2019/2282 |  |  |
| Докладване до ЕК относно Процедура за нарушение № 2019/2282 относно неизпълнение на задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа. | АПИ, МРРБ | 09 |  | 22.12.2025 | 32004L0054 | Изискване на Директива 2004/54/ЕО. Процедура за нарушение № 2019/2282 |  |  |

# РГ 10 - Данъчна политика

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност | МФ | 10 |  |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 32020L0285, 32022L0542 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2020/285 и Директива (ЕС) 2022/542. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуалин кодекс | МФ | 10 | 04.08.2025-31.08.2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 20.10.2025 | 28.10.2025 | 19.12.2025 | 31.12.2025 | 32023L2226 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2023/2226 |  |  |

# РГ 11 - Икономически и паричен съюз/ РГ 31 - Европейски семестър

1.Правни мерки

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на РМС за приемане на Национален средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 г. | РМС № 595 от 14.08.2024 г. | МФ | 11, 31 | 13.01.2025-11.02.2025 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 26.02.2025 |  | 32024R1263 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1263 |  |  |
| - Проект на РМС за приемане на доклад за напредъка по изпълнението на Национален средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 г. | РМС № 595 от 14.08.2024 г. | МФ | 11, 31 | 27.02.2025-15.04.2025 | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 |  | 32024R1263 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1263 |  |  |

# РГ 13 - Социална политика и заетост

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги | МИИ | 13 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32019L0882 | Процедура за нарушение № 2022/0290, дело С 646/24 ЕК срещу Р България |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за социалните услуги | МТСП | 13 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32006L0123 | Въвеждане на изискванията на Директива 2006/123/ЕС; Процедура за нарушение № 2019/2153 |  |  |
| - Проект/и на закон/и за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381 | МТСП | 13 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32022L2381 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381 |  |  |
| - Проект/и на закон/и за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/970 | МТСП | 13 | 01.04.2025-31.12.2025 | 13.02.2026 | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 29.05.2026 | 07.06.2026 | 32023L0970 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/970 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за защита от дискриминация | КЗД, МТСП | 13 | 01.04.2025-31.12.2025 | 13.02.2026 | 20.02.2026 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 05.06.2026 | 19.06.2026 | 32024L1499, 32024L1500 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1499 и Директива (ЕС) 2024/1500 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2025г. | Чл. 4, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 | 09.01.2025-14.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 24.01.2025 | 29.01.2025 |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите членки за 2024 г., Плана за изпълнение на Европейския стълб на социалните права и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта от 2024 г. |  |  |
| - Проект на РМС за определяне на национални звена за контакт, отговарящи за правилното транспониране и прилагане на Директива (ЕС) 2024/2841 и Директива (ЕС) 2024/2842 в националното законодателство | Чл. 12, пар. 2 от Директива (ЕС) 2024/2841 | МВР, МТС, МТСП | 02, 13 | 02.01.2025-11.04.2025 | 30.04.2025 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 21.05.2025 |  | 32024L2841, 32024L2842 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/2841 и Директива (ЕС) 2024/2842 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на НИД на Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МЗ, МТСП | 13 | 10.01.2025-01.09.2025 | 01.10.2025 | 15.11.2025 | 21.12.2025 | 32023L2668 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2668 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества при работа | Закон за здравословни и безопасни условия на труд | МЗ, МТСП | 13 | 10.01.2025-01.11.2025 | 01.12.2025 | 02.03.2026 | 09.04.2026 | 32024L0869 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/869 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - План за насърчаване на колективното договаряне | МТСП | 13 | 01.06.2025-31.10.2025 | 31.12.2025 | 32022L2041 | Прилагане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2041 |  |  |

# РГ 14 - Енергетика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС | 14, 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 01.07.2024 | 32023L2413, 32024L1405, 32024L1275, 32018L2001 | Въвеждане на изисквания на чл. 5, параграф 1, алинея 2 на Директива (ЕС) 2023/2413; Въвеждане на изисквания на Делегирана директива (ЕС) 2024/1405; Въвеждане на изискванията на чл. 17, пар. 15 от Директива (ЕС) 2024/1275; Пълно транспониране на Директива 2018/2001; Дело С-206/23; Процедура за нарушение № 2024/0211 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС | 14, 20 |  |  |  |  |  |  | 01.01.2025 | 32023L2413,32024L1405,32024L1275 | Въвеждане на изисквания на чл. 5, параграф 1, алинея 2 на Директива (ЕС) 2023/2413; Процедура за нарушение № 2024/0211 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС | 14, 20 |  |  |  |  |  |  | 21.05.2025 | 32023L2413,32024L1405,32024L1275 | Въвеждане на изисквания на чл. 5, параграф 1, алинея 2 на Директива (ЕС) 2023/2413; Процедура за нарушение № 2024/0211 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС | 14, 20 |  |  |  |  |  |  | 14.09.2025 | 32023L2413,32024L1405,32024L1275 | Въвеждане на изисквания на чл. 5, параграф 1, алинея 2 на Директива (ЕС) 2023/2413; Процедура за нарушение № 2024/0211 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ, МЗХ, МИИ, МИР, МОН, МОСВ, МРРБ, МТС | 14, 20 | - | 03.02.2025 | 14.02.2025 | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 24.04.2025 | 21.05.2025 | 32023L2413 | Въвеждане на изисквания на чл. 5, параграф 1, алинея 1 на Директива (ЕС) 2023/2413 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност | МЕ, МРРБ | 14 | -01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 32023L1791 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2023/1791 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на РМС за приемане на изменения и допълнения на Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци | Чл. 74, ал.1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия | МЕ | 14 |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32011L0070 | Изискване на чл.9 и чл.12 от Директива 2011/70/ЕВРАТОМ Процедура за нарушение № 2018/2017 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 24.01.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 24.02.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 25.03.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 24.04.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 23.05.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 24.06.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 25.07.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 22.08.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 24.09.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 24.10.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 24.11.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 |  | 23.12.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| - Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) | ДА "ДРВВЗ" | 14 |  | 31.01.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл.3, пар.1 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО Процедура за нарушение № 2020/2073 |  |  |
| - Представяне на ЕК на извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 18.02.2025-25.02.2025 | 15.03.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 6, пар. 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| - Представяне на ЕК на доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 27.01.2025-31.01.2025 | 31.01.2025 | 32009L0119 | Изискване на чл. 9, пар. 5 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| - Окончателен актуализиран интегриран национален план в областта на енергетиката и климата | МЕ, МОСВ | 14, 20 |  | 31.01.2025 | 32018R1999 | Изискване на чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1999 Процедура за нарушение № 2024/2253 |  |  |
| - Актуализиран индикативен национален принос за енергийна ефективност | МЕ | 14 |  | 31.01.2025 | 32023L1791 | Изискване на чл. 4, параграф 5 от Директива (ЕС) 2023/1791 |  |  |
| - Минимални изисквания за наблюдението и публикуването на енергийните характеристики на центровете за данни | МЕ | 14 |  | 31.01.2025 | 32023L1791 | Изискване на чл. 12, параграф 1 от Директива (ЕС) 2023/1791 |  |  |
| - Интегриран национален доклад за напредъка в областта на енергетиката и климата във връзка с изпълнението на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата | МЕ, МОСВ | 14, 20 |  | 15.03.2025 | 32018R1999 | Изискване на чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1999 |  |  |
| - Проект на график, с междинни цели за 2026 г., за запълване на подземното съоръжение за съхранение на газ | МЕ | 14 | 08.09.2025-12.09.2025 | 15.09.2025 | 32017R1938 | Изискване на чл. 6а, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2017/1938 |  |  |

# РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации | МЗ, МОН | 16 | -06.01.2025 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 24.01.2025 | 29.01.2025 | 28.02.2025 | 04.03.2025 | 32024L0505 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/505 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации | МЗ, МОН | 16 | 15.01.2025-18.07.2025 | 24.07.2025 | 20.08.2025 | 29.08.2025 | 03.09.2025 | 25.02.2026 | 04.03.2026 | 32024L0782 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/782 |  |  |

# РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура | МТС | 17 | -12.06.2025 | 25.07.2025 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 24.10.2025 |  | 32024R1309 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1309 |  |  |
| - Проект на закон за осигуряване на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните) | МЕУ | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32022R0868 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2022/868 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за киберсигурност | МЕУ | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 17.10.2024 | 32022L2555 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2022/2555; Процедура за нарушение № 2024/0257 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за електронната идентификация | МЕУ | 17 | -29.08.2025 | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 31.12.2025 |  | 32024R1183, 32023R2854 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1183 и Регламент (ЕС) 2023/2854 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на РМС за приемане на актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023” | Чл. 7, ал. 3 от Закона за киберсигурност | МЕУ | 17 |  |  |  |  | 31.01.2025 | 17.10.2024 | 32022L2555 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2022/2555; Процедура за нарушение № 2024/0257 |  |  |
| - Проект на РМС за приемане на актуализирана Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност | Чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закона за киберсигурност | МЕУ | 17 | -30.09.2025 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 |  | 32024R2690, 32022L2555 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2690 и Директива (ЕС) 2022/2555 |  |  |
| - Проект на РМС за определяне на национален орган по защита на основните права, включително правото на недискриминация, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2024/1689 |  | МЕУ | 17 |  |  |  | 24.01.2025 | 29.01.2025 |  | 32024R1689 | Осигуряване прилагането на Регламент (EС) 2024/1689 |  |  |
| - Проект на РМС за определяне на национален компетентен орган по надзор на пазара, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1689 |  | МЕУ | 17 | -05.05.2025 | 12.05.2025 | 27.05.2025 | 25.07.2025 | 30.07.2025 |  | 32024R1689 | Осигуряване прилагането на Регламент (EС) 2024/1689 |  |  |
| - Проект на РМС за определяне на национален нотифициращ орган, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1689 |  | МЕУ | 17 | -05.05.2025 | 12.05.2025 | 27.05.2025 | 25.07.2025 | 30.07.2025 |  | 32024R1689 | Осигуряване прилагането на Регламент (EС) 2024/1689 |  |  |

# РГ 18 - Политика в областта на културата и аудиовизията

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията | МК | 18 | 02.01.2025-30.04.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 30.05.2025 | 04.06.2025 | 30.07.2025 | 08.08.2025 | 32024R1083 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1083 |  |  |

# РГ 20 - Околна среда

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32019R1020, 32020R1435, 32021R1416, 32020D1071, 32008L0050 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020, Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435, Делегиран регламент (ЕС) 2021/1416, Делегирано решение (ЕС) 2020/1071. Усъвършенстване на правната уредба, транспонираща Директива 2008/50/ЕО. Процедура за нарушение № 2020/2106 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32019L0904, 32018L0851, 31994L0062, 32022R2400 | Усъвършенстване на правната уредба, транспонираща Директива (ЕС) 2019/904, Директива (ЕС) 2018/851 и Директива 94/62/ЕО. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2400. Процедура за нарушение № 2023/2143 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за водите | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32020R0741 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/741 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 31.12.2023 | 32023L0958, 32023L0959, 32018R2067, 32018R2066, 32018R1999, 32023R0857, 32023R0839, 32023R0957, 32023D0863, 32023R1773, 32024R0873 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/958 и Директива (ЕС) 2023/959. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/435, Регламент (ЕС) 2023/839, Регламент (ЕС) 2023/857, Регламент (ЕС) 2023/956, Регламент (ЕС) 2023/957, Решение (ЕС) 2023/136 и Решение (ЕС) 2023/863. Процедура за нарушение № 2024/0014. Процедура за нарушение № 2024/0015. Процедура за нарушение № 2024/0177 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  |  | 30.06.2024 | 32023L0958,32023L0959,32018R2067,32018R2066,32018R1999,32023R0857,32023R0839,32023R0957,32023D0863,32023R1773,32024R0873 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/958 и Директива (ЕС) 2023/959. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/435, Регламент (ЕС) 2023/839, Регламент (ЕС) 2023/857, Регламент (ЕС) 2023/956, Регламент (ЕС) 2023/957, Решение (ЕС) 2023/136 и Решение (ЕС) 2023/863. Процедура за нарушение № 2024/0014. Процедура за нарушение № 2024/0015. Процедура за нарушение № 2024/0177 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 06.01.2025-28.02.2025 | 07.03.2025 | 31.03.2025 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 31.07.2025 |  | 32024R0590, 32024R0573, 32024R2215 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/590, Регламент (ЕС) 2024/573 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2215 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МЗХ, МОСВ | 20 | 03.02.2025-19.12.2025 | 15.01.2026 | 02.02.2026 | 03.04.2026 | 08.04.2026 | 19.06.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси | ИАЛ, МЗ, МОСВ | 20 | -31.03.2025 | 15.04.2025 | 15.05.2025 | 11.07.2025 | 16.07.2025 | 30.09.2025 |  | 32024R1849, 32023R2049, 32024R2865 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1849, Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2049 и Регламент (ЕС) 2024/2865 |  |  |

1.2 Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет | Чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 |  |  |  |  | 29.01.2025 |  | 32018L0851, 32019L0904 | Усъвършенстване на правната уредба, транспонираща Директива (ЕС) 2018/851 и Директива (ЕС) 2019/904. Процедура за нарушение № 2023/2143 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол | Чл. 8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 14, 20 | 02.12.2024-31.01.2025 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 21.05.2025 | 32023L2413 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2413 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата | Чл. 131л, т. 5 от Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 20 | 01.07.2025-09.09.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 31.12.2024 | 32024L0299 | Въвеждане на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2024/299 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение ни допълнение на Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации | Чл. 9в от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 01.07.2025-09.09.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване | Чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 04.03.2025-30.04.2025 | 15.05.2025 | 30.05.2025 | 18.07.2025 | 23.07.2025 | 09.10.2025 | 32024L0884 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/884 |  |  |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори | Чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 03.02.2025-31.03.2025 | 11.04.2025 | 30.05.2025 | 20.06.2025 | 25.06.2025 |  | 32023R1542 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1542 |  |  |

1.3 Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на НИД на Наредба № 18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури | Чл. 135, ал. 1, т. 16 от Закона за водите | МЗХ, МОСВ | 20 |  |  | 31.01.2025 |  | 32020R0741 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2020/741 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации | Чл. 9, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МЗ, МИИ, МОСВ, МРРБ | 20 | 01.07.2025-09.09.2025 | 06.10.2025 | 30.01.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 4 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци | Чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 01.09.2025-03.11.2025 | 10.12.2025 | 04.03.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци | Чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 01.09.2025-03.11.2025 | 10.12.2025 | 04.03.2026 | 01.07.2026 | 32024L1785 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1785 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса | Чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване | МЗ | 20 |  |  | 31.01.2025 |  | 32024R1849 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2024/1849 |  |  |
| - Проект на НИД на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспсособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове | Чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МВР, МОСВ | 20 | 02.06.2025-27.06.2025 | 11.07.2025 | 29.08.2025 |  | 32024R2215 | Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2215 |  |  |

# РГ 21 - Защита на потребителите

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИИ | 21 | - |  |  |  |  | 31.01.2025 | 23.12.2022 | 32020L1828, 32023R0988 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/988; Процедура за нарушение №2023/0004 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИИ | 21 |  |  |  |  |  |  | 13.12.2024 | 32020L1828,32023R0988 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828; Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2023/988; Процедура за нарушение №2023/0004 |  |  |
| - Проект на Закон за потребителския кредит | МИИ | 21 | 01.01.2025-20.05.2025 | 13.06.2025 | 27.06.2025 | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 32023L2225 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2225 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИИ | 21 | 01.01.2025-30.06.2025 | 18.07.2025 | 22.08.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 16.12.2025 | 19.12.2025 | 32023L2673, 32024L0825 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2673 и Директива (ЕС) 2024/825 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите | МИИ | 21 |  |  |  |  |  |  | 27.03.2026 | 32023L2673,32024L0825 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2023/2673 и Директива (ЕС) 2024/825 |  |  |

# РГ 22 - Здравеопазване

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина чрез проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия | МЗ | 22 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 |  | 32021R2282 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2282 |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти | Чл. 261а, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) | МЗ | 22 | 30.06.2025-29.08.2025 |  | 31.10.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 |  | 32021R2282 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2282 |  |  |

# РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за МВР | МВР | 23 | - |  |  |  |  | 31.01.2025 | 12.12.2024 | 32021R0784, 32013R0883, 32020R2223, 32023L0977 | Процедура за нарушение № 2022/2113. В изпълнение на решения на Съда на ЕС по преюдициални дела С -205/21 и С - 118/22 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за МВР | МВР | 23 |  |  |  |  |  |  | 07.06.2022 | 32021R0784,32013R0883,32020R2223,32023L0977 | -Процедура за нарушение № 2022/2113. В изпълнение на решения на Съда на ЕС по преюдициални дела С -205/21 и С 118/22 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР, МВнР | 23 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 18.11.2023 | 32017R1954, 32019R1157, 32014L0036, 32019L0997, 32021L1883 | Процедури за нарушение: № 2023/2017 № 2021/2127, № 2023/2001, № 2024/0011 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР, МВнР | 23 |  |  |  |  |  |  | 18.12.2024 | 32017R1954,32019R1157,32014L0036,32019L0997,32021L1883 | Процедури за нарушение: № 2023/2017 № 2021/2127, № 2023/2001, № 2024/0011 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР, МВнР | 23 |  |  |  |  |  |  | 20.06.2021 | 32017R1954,32019R1157,32014L0036,32019L0997,32021L1883 | Процедури за нарушение: № 2023/2017 № 2021/2127, № 2023/2001, № 2024/0011 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР, МВнР | 23 |  |  |  |  |  |  | 25.10.2019 | 32017R1954,32019R1157,32014L0036,32019L0997,32021L1883 | Процедури за нарушение: № 2023/2017 № 2021/2127, № 2023/2001, № 2024/0011 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР, МВнР | 23 |  |  |  |  |  |  | 30.09.2016 | 32017R1954,32019R1157,32014L0036,32019L0997,32021L1883 | Процедури за нарушение: № 2023/2017 № 2021/2127, № 2023/2001, № 2024/0011 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците | ДАБ | 23 | 05.01.2024-05.02.2024 | 09.02.2024 | 15.04.2025 | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 30.09.2025 | 17.10.2025 | 32013L0032, 32013L0033, 32001L0055, 32003L0086 | Проектът е в изпълнение на препоръки от ЕК в Стратегическата рамка за сътрудничество по въпросите на управлението на границите и миграцията, с цел да прецизира транспонирането на посочените актове на ЕС. Необходимост от планиране на финансови средства по държавния бюджет, считано от 01.01.2026 г. съгласно указанията на МФ. |  |  |

# РГ 26 - Финансови услуги

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Кодекса за застраховането | МФ, КФН | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 23.12.2023 | 32021L2118 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2021/2118 |  |  |
| - Проект на Закон относно лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити | МФ, БНБ | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 29.12.2023 | 32021L2167 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2021/2167 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници | МФ, БНБ, КФН | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 15.11.2023 | 32022R2036, 32024L1174 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2036 и Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1174 |  |  |
| Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници | БНБ, КФН, МФ | 26 |  |  |  |  |  |  | 13.11.2024 | 32022R2036,32024L1174 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2036 и Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1174 |  |  |
| - Проект на Закон за пазарите на криптоактиви | МФ, КФН, БНБ | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 17.01.2025 | 32022L2556, 32022R2554, 32023R1114, 32023R1113 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2556 и прилагане на Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1114 и Регламент (ЕС) 2023/1113 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | МФ, КФН | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 21.12.2024 | 32023R2631 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2631 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи | МФ, БНБ | 26 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 09.04.2025 | 32024R0886 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2024/886 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за кредитните институции | МФ, БНБ, КФН | 26 | 02.01.2025-01.07.2025 | 04.08.2025 | 04.08.2025 | 08.09.2025 | 15.09.2025 | 19.12.2025 | 10.01.2026 | 32024L1619, 32024R1623 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/1619 и прилагане на Регламент (ЕС) 2024/1623 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари | АВ, МП, ДАНС, МФ | 26 | 01.01.2025-28.02.2025 | 15.03.2025 | 15.03.2025 | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 30.06.2025 | 10.07.2025 | 32024L1640 | Въвеждане на чл. 74 от Директива (ЕС) 2024/1640 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти | МФ, КФН | 26 | 01.02.2025-18.03.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.05.2025 | 04.06.2025 | 15.09.2025 | 29.09.2025 | 32024L0790, 32024R0791, 32023R2845 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2024/791 и Регламент (ЕС) 2023/2845. Въвеждане на изискванията на Директива 2024/790 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | МФ, КФН, БНБ, АВ, КПНРО | 26, 27 | 01.03.2025-01.06.2025 | 25.08.2025 | 25.08.2025 | 26.09.2025 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | 10.01.2026 | 32023L2864, 32023R2859, 32023R2869 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2859, Регламент (ЕС) 2023/2869. Въвеждане изискванията на Директива 2023/2864 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране | МФ, КФН, БНБ | 26 | 15.07.2025-15.10.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 02.01.2026 | 07.01.2026 | 01.04.2026 | 16.04.2026 | 32024L0927 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2024/927 |  |  |

# РГ 29 - Гражданска защита

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за устойчивостта на критичните субекти | МВР | 29 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 17.10.2024 | 32022L2557, 32023R2450 | Процедура за нарушение № 2024/0258 |  |  |

# РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

1.Правни мерки

1.1 Проекти на закони

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 01.04.2018 | 32016L0343, 32010L0064, 32012L0013, 32013L0048, 32016L0800 | Процедура за нарушение № 2023/2093 Процедура по нарушение № 2023/2111 Процедура за нарушение № 2021/2098 Процедура за нарушение № 2024/2003 Процедура за нарушение № 2019/0164 В изпълнение на дело С 15/24 РРU на Съда на Европейския съюз |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 27.10.2013 | 32016L0343,32010L0064,32012L0013,32013L0048,32016L0800 | -Процедура за нарушение № 2023/2093 Процедура по нарушение № 2023/2111 Процедура за нарушение № 2021/2098 Процедура за нарушение № 2024/2003 Процедура за нарушение № 2019/0164 В изпълнение на дело С 15/24 РРU на Съда на Европейския съюз |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 02.06.2014 | 32016L0343,32010L0064,32012L0013,32013L0048,32016L0800 | -Процедура за нарушение № 2023/2093 Процедура по нарушение № 2023/2111 Процедура за нарушение № 2021/2098 Процедура за нарушение № 2024/2003 Процедура за нарушение № 2019/0164 В изпълнение на дело С 15/24 РРU на Съда на Европейския съюз |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 27.11.2016 | 32016L0343,32010L0064,32012L0013,32013L0048,32016L0800 | -Процедура за нарушение № 2023/2093 Процедура по нарушение № 2023/2111 Процедура за нарушение № 2021/2098 Процедура за нарушение № 2024/2003 Процедура за нарушение № 2019/0164 В изпълнение на дело С 15/24 РРU на Съда на Европейския съюз |  |  |
| Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2019 | 32016L0343,32010L0064,32012L0013,32013L0048,32016L0800 | -Процедура за нарушение № 2023/2093 Процедура по нарушение № 2023/2111 Процедура за нарушение № 2021/2098 Процедура за нарушение № 2024/2003 Процедура за нарушение № 2019/0164 В изпълнение на дело С 15/24 РРU на Съда на Европейския съюз |  |  |
| - Проект на ЗИД на НК | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2025 | 06.07.2019 | 32017L1371 | Процедура за нарушение № 2023/2012 |  |  |
| - Проект на ЗИД на НК | МП | 33 | -10.01.2025 | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 12.02.2025 | 19.02.2025 | 21.04.2025 | 20.05.2025 | 32024L1226 | Въвеждане на Директива (ЕС) 2024/1226 |  |  |